

**У К Р А Ї Н А**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сорок четвертої сесії Фонтанської сіцльської ради VIII cкликання**

**№ 1725- VIII від 27 жовтня 2023 року**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми розвитку та фінансової підтримки**

**комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради**

**Одеського району Одеської області за I півріччя 2023 року**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966 - VIII, з метою здійснення щоквартального моніторингу виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 - 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168 - VIII та від 01.06.2023 року №1552-VIII, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, –

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за I півріччя 2023 року, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168 - VIII та від 06.04.2023 року № 1422 – VIII, № 1565 – VIII та від 01.06.2023 року (Додаток № 1 до рішення).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

**ВІЗИ:**

Начальник відділу

загальної та організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Начальник юридичного відділу Володимир КРИВОШЕЄНКО

В.о. начальника

управління фінансів Наталія СИВАК

Завідувач сектору ЖКГ Ганна КАРАБАДЖАК

Виконавець:

Бухгалтер КП «Надія» Тетяна МОКРЕНКО

Додаток до рішення сесії

Фонтанської сільської ради

№1725-УІІІ \_ від 27.10. 2023 року

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за I півріччя 2023 року

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:** рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168-VIII та від 01.06.2023 року№1552- VIII

**Відповідальний виконавець Програми:** Сектор ЖКГ Фонтанської сільської ради

1. Виконання заходів Програми

**Термін реалізації Програми**: 2023 – 2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Пріоритетні  завданий | **Зміст заходів** | Термін  виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація  про  виконання або причини невиконання  заходу |
| 1 | Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері благоустрою | Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою | 2023 | КП «Надія» | 15360,3 | 6995,2 | 45,54% | Захід направлений на оплату праці з нарахуваннями, придбання паливо-мастильних матеріалів, придбання господарських товарів, запасні частини на автотранспорт та інш. |
|  | Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передані в обслуговування | 2023 | КП «Надія» | 300,0 | 199,6 | 66,5% | Захід направлений на обслуговування мереж вуличного освітлення. Проведений поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення на суму 199,6 тис. грн. На залишок суми проводиться тендер. |
|  | Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів від снігу | 2023 | КП «Надія» | 400,0 | 0 | 0% | Укладені договори з контрагентами на надання послуг з розчистки шляхопроводів від снігу на 2023 рік та зареєстровані в ДКСУ. У зв’язку зі сприятливими погодними умовами дані послуги не надавалися, оплата не проводилася. Тому зазначені кошти переносяться на ІV квартал поточного року та будуть використані при настанні відповідних погодних умов. |
|  | Обсяг видатків на придбання спецодягу | 2023 | КП «Надія» | 100,0 | 55,6 | 55,6% | Придбано спецодяг для працівників комунального підприємства, а саме: напівкомбінезони- 26 шт, куртки-31 шт, жилет сигнальний -15 шт, плащ –дощовик -5 шт. На залишок суми буде придбано захисні костюми на випадок радіаційної небезпеки. |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | Відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | 2023 | КП «Надія» | 1500,0 | 582,0 | 38,8% | Відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів відповідно до Порядку може проводитися щомісячно, або щоквартально, зазначена сума була прораховано за І-квартал, відшкодування за ІІ квартал буде розраховано та отримано в ІІІ кварталі. |
| 3 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Обсяг видатків на придбання матеріалів (засобів комерційного обліку води) | 2022 | КП «Надія» | 400 | - | 0% | Кошти були виділені згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року №1168- VIII, зміни до бюджету відображені та надані до ДКС України 28.03.2023року. Кошти будуть використані після змін в програмі на черговій сесії. |
| 4 | Організація та проведення громадських робіт | Обсяг витрат на забезпечення суспільно корисних робіт | 2023 | КП «Надія» | 50,0 | 0 | 0% | Кошти були виділені згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року №1168-VIII, зміни до бюджету відображені та надані до ДКС України 28.03.2023року.  За перше півріччя в комунальне підприємство правоохоронними органами не було направлено осіб, які здійснили правопорушення та направлено на проведення громадських робіт. |
| 5 | Обсяг видатків на придбання пластикових контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів | Обсяг видатків на придбання пластикових контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів | 2023 | КП «Надія» | 164,0 | 134,8 | 82,2% | По результатам тендерної процедури було придбано 70 контейнерів об’ємом 240літрів та 15 контейнерів об’ємом 120 літрів. |
| 6 | Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення | Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення | 2023 | КП «Надія» | 2000,0 | - | 0% | Кошти були виділені згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 01.06.2023 року №1565-VIII, зміни до бюджету відображені та надані до ДКС України 09.06.2023року. Проводиться кошторисний розрахунок поточного ремонту. |

Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ