

**У К Р А Ї Н А**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сорок шостої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№1763-VIII від 28 листопада 2023 року**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми розвитку та фінансової підтримки**

**комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради**

**Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966 - VIII, з метою здійснення щоквартального моніторингу виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 - 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168 - VIII та від 01.06.2023 року №1552-VIII, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, –

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168 – VIII, від 01.06.2023 року № 1552 – VII, та від 11.08.2023 року № 1580 – VIII (Додаток № 1 до рішення).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

**ВІЗИ:**

Начальник відділу

загальної та організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Начальник юридичного відділу Володимир КРИВОШЕЄНКО

В.о. начальника

управління фінансів Наталія СИВАК

Завідувач сектору ЖКГ Ганна КАРАБАДЖАК

Виконавець:

Бухгалтер КП «Надія» Тетяна МОКРЕНКО

Додаток до рішення сесії

Фонтанської сільської ради

№ 1763-УІІІ\_\_від 28.11. 2023 року

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

Програми розвитку та фінансової підтримки КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:** рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1074 – VIII з внесеними змінами рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року № 1168-VIII, від 01.06.2023 року№1552- VIII та від 11.08.2023 року № 1580 - VIII

**Відповідальний виконавець Програми:** Сектор ЖКГ Фонтанської сільської ради

1. Виконання заходів Програми

**Термін реалізації Програми**: 2023 – 2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Пріоритетні  завданий | **Зміст заходів** | Термін  виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація  про  виконання або причини невиконання  заходу |
| 1 | Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері благоустрою | Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою | 2023 | КП «Надія» | 13645,3 | 8589,5 | 63% | Захід направлений на оплату праці з нарахуваннями |
|  | Обсяг видатків на придбання гербіцидів проти росту отруйних трав'янистих рослин «амброзія» | 2023 | КП «Надія» | 50,0 | 44,3 | 88,6% | Закуплено 120л гербіцидів проти росту трав’янистих рослин. |
|  | Обсяг видатків на придбання солі та піску для посипання доріг | 2023 | КП «Надія» | 200,0 | 0 | 0% | Проводиться тендерна закупівля на придбання піску та укладається договір на придбання солі. |
|  | Обсяг видатків на надання послуг з благоустрою (прокат підіймального крану із оператором) | 2023 | КП «Надія» | 50,0 | 49,8 | 99,6% | Надані послуги з благоустрою (прокат підіймального крану із оператором) в с.Ліски по встановленню огорожі. |
|  | Обсяг видатків на придбання запасних частин та матеріалів для автомобільного транспорту, господарських товарів, інструментів, політеленової продукції та перчаток | 2023 | КП «Надія» | 514,92 | 506,4 | 98,3% | Придбано запасних частин на 105,0 тис.грн, господарських товарів на 79,9 тис.грн, інструментів на 221,7 тис.грн, перчаток на 49,9 тис.грн, сміттєвих пакетів – 49,9 тис.гр |
|  | Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передані в обслуговування | 2023 | КП «Надія» | 800,0 | 199,6 | 24,95% | Захід направлений на обслуговування мереж вуличного освітлення. Проведений поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення на суму 199,6 тис. грн. На залишок суми проводиться тендер. |
|  | Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів від снігу | 2023 | КП «Надія» | 400,0 | 0 | 0% | Укладені договори з контрагентами на надання послуг з розчистки шляхопроводів від снігу на 2023 рік та зареєстровані в ДКСУ. У зв’язку зі сприятливими погодними умовами дані послуги не надавалися, оплата не проводилася. Тому зазначені кошти переносяться на ІV квартал поточного року та будуть використані при настанні відповідних погодних умов. |
|  | Обсяг видатків на придбання спецодягу | 2023 | КП «Надія» | 100,0 | 65,34 | 65,3% | Придбано спецодяг для працівників комунального підприємства, а саме: напівкомбінезони- 26 шт, куртки-31 шт, жилет сигнальний -15 шт, плащ –дощовик -5 шт. На залишок суми буде придбано захисні костюми на випадок радіаційної небезпеки. |
|  |  | Обсяг видатків на придбання пально-мастильних матеріалів. | 2023 | КП «Надія | 900,0 | 900,0 | 100% | По результатам тендерної процедури було придбано 13740 л –Дп та 4000 л – бензину. |
|  |  | Обсяг видатків на послуги з вивезення будівельного сміття, в разі утворення внаслідок збройної агресії російської федерації шляхом пошкодження майна | 2023 | КП «Надія» | 199,0 | 0 | 0% | Для використання зазначених коштів підстав не було. |
|  |  | Обсяг видатків на послуги з очищення каналізаційного колектора на КНС в с. Олександрівка | 2023 | КП «Надія» | 489,0 | 0 | 0% | Проведено тендерну закупівлю на надання послуг, укладений догів з переможцем та надаються послуг згідно умов договору. Оплата буде здійснена після закінчення на підставі актів наданих послуг у ІV кварталі. |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | Відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу вивезення ТПВ та розміром економічно обґрунтованих витрат | 2023 | КП «Надія» | 1500,0 | 688,0 | 45,9% | Відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів відповідно отримано за І-ІІ квартали. Проводиться тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалі, оплата буде здійснена у ІV кварталі. За ІІІ квартал відшкодування буде прораховано та отримано у ІV кварталі. |
| 3 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Обсяг видатків на придбання матеріалів (засобів комерційного обліку води) | 2022 | КП «Надія» | 400,0 | - | 0% | Проведені кошторисні розрахунки та укладаються угоди на придбання засобів обліку. |
| 4 | Організація та проведення громадських робіт | Обсяг витрат на забезпечення суспільно корисних робіт | 2023 | КП «Надія» | 50,0 | 0 | 0% | Кошти були виділені згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 року №1168-VIII, зміни до бюджету відображені та надані до ДКС України 28.03.2023року.  За перше півріччя в комунальне підприємство правоохоронними органами не було направлено осіб, які здійснили правопорушення та направлено на проведення громадських робіт. |
| 5 | Обсяг видатків на придбання пластикових контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів | Обсяг видатків на придбання пластикових контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів | 2023 | КП «Надія» | 164,0 | 134,8 | 82,2% | По результатам тендерної процедури було придбано 70 контейнерів об’ємом 240літрів та 15 контейнерів об’ємом 120 літрів. |
| 6 | Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення | Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення | 2023 | КП «Надія» | 2000,0 | - | 0% | Кошти були виділені згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради від 01.06.2023 року №1565-VIII, зміни до бюджету відображені та надані до ДКС України 09.06.2023року. Прорахований кошторисний розрахунок поточного ремонту та проводиться тендерна процедура. |

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**