

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**П’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 2015-VIII від 05 березня 2024 року**

**Про затвердження звіту «Про результати виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2023 рік»**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , у зв’язку із закінченням строку виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 №1177- VIII, від 27.10.2023 №1084-VIII, керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2022 рік», додається додаток 1.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів , бюджету , планування соціально- економічного розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

Додаток №1 до рішення

сесії Фонтанської сільської ради

від 05.03..2024 року № 2015-УІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки**

назва цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Затверджено рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1082-VIII. Внесені зміни – Рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 №1177- VIII, від 27.10.2023 №1084-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: відділ соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

Термін реалізації Програми 2023-2025 роки

1. **Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування** | **Фактично профінансовано** | **Відсоток виконання** | **Інформація про виконання або причини не виконання заходу** |
| 1 | Забезпечення належних умов тимчасового проживання | Забезпечення безкоштовним житлом внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб | 2023 рік | Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Фонтанської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0% | не передбачено бюджетних призначень |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | Придбання продуктів харчування та оплата послуг щодо приготування харчування | 2023 рік | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 100 000,00 | 0,00 | 0% | на території Фонтанської сільської ради протягом 2023 року не було обладнано пунктів харчування для вимушено переселених внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб |
| 3 | Здійснення превентивних заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | 3.1. Надання матеріальної допомоги | 2023 рік | Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Фонтанської сільської ради | 300 000,00 | 202 000,00 | 67,33% | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Надано матеріальну допомогу 46 особам |
| 3.2. забезпечення соціальної фізичної, медичної, психофізіологічної підтримки | 2023 рік |  | 0,00 | 0,00 | 0% | Надається соціальна допомога, а саме оформлюються надання допомог малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям та інше. За необхідністю ВПО спрямовуються до профільних спеціалістів |
| 3.3. Інтеграція у суспільство громади (забезпечення реалізації та захисту їх прав. Свобод і законних інтересів) | 2023 рік |  | 0,00 | 0,00 | 0% | ВПО залучаються до встановлення оптимальних зв'язків з соціальними об'єктами ОТГ, а саме закладами освіти, медицини та соціального захисту населення в процесі створення Координаційна рада ВПО |
| 3.4. Підвищення самодостатності та незалежності (забезпечення права на освіту та працю) | 2023 рік |  | 0,00 | 0,00 | 0% | забезпечується право на освіту так до школи ходять 169 ВПО, та до дошкільних закладів освіти - 29 ВПО. Проведено 3 ярмарки вакансій -прцевлаштовано 213 осіб. |
| 4 | Підготовка об’єктів комунальної власності для розміщення внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб | 4.1. капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у Новодофінівському сільському будинку культури який розташований за адресою Одеська область. Одеський район с. Нова Дофінівка, вул Центральна 6 | 2023 рік | Управління капітального будівництва | 611 640,00 | 610 908,00 | 99,92% | Роботи по вказаному об’єкту виконано в повному обсязі, економія бюджетних коштів складає 732,00 гривень |
| 4.2. поточний ремонт з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горища у Новодофінівському сільському будинку культури для розміщення внутрішньо переміщених ( евакуйованих) осіб який розташований за адресою Одеська область, Одеський район ,с. Нова Дофінівка , вул Центральна 6 | 2023 рік | Управління капітального будівництва | 100 000,00 | 95 192,00 | 95,19% | Роботи по вказаному об’єкту виконано в повному обсязі, економія бюджетних коштів складає 4808,00 гривень |
| 4.3. придбання матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування для облаштування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в закладах культури | 2023 рік | Управління культури, молоді та спорту | 0,00 | 0,00 | 0% | Відсутня необхідність розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в закладах культури |
| 4.4. придбання матеріалів, інвентаря та обладнання для облаштування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в закладах культури | 2023 рік | Управління культури, молоді та спорту | 0,00 | 0,00 | 0% | Відсутня необхідність розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в закладах культури |
| **ВСЬОГО:** | | | | | **1 111 640, 00** | **908 100,00** | **81,69%** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове значення показників** | **Фактичне значення показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| 1 | Забезпечення належних умов тимчасового проживання | 0,00 | 0,00 | Відсутня необхідність розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих |  |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | 100 000,00 | 0,00 | на території Фонтанської сільської ради протягом 2023 року не було обладнано пунктів харчування для вимушено переселених внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб |  |
| 3 | Здійснення превентивних заходів щодо створення належних умов для  тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | 300 000,00 | 202 000,00 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Надано матеріальну допомогу 46 особам | Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу |
| 4 | Підготовка об’єктів комунальної власності для розміщення внутрішньо- переміщених та/або евакуйованих осіб | 711 640,00 | 706 100,00 | Роботи по об’єктам  виконано в повному обсязі, економія бюджетних коштів складає 5 540,00 |  |
| **ВСЬОГО:** | | **1 111 640, 00** | 1. **100,00** |  |  |
|  | |  |  |  |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.**

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки (далі Програма) розроблена з метою створення належних умов для забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених

та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення виникаючих проблем, що дозволить створити належні

умови для забезпечення життєдіяльності внутрішньо-переміщених осіб та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням

воєнного стану, поліпшити систему соціального захисту людини, а також надати підтримку внутрішньо-переміщеним

та/або евакуйованим особам в умовах військової агресії російської федерації.

Програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік виконано в частині складених та профінансованих кошторисів, загалом програма ефективна. Так матеріальну допомогу надано усім внутрішньо-переміщеним особам, які звернулися до Фонтанської сільської ради, а саме: 46 особам на суму 202 000,00. Підготовка об’єктів комунальної власності для розміщення внутрішньо- переміщених та/або евакуйованих осіб відбулася в повному обсязі.

В разі примусової евакуації, в громаді можуть з’явитися вимушено внутрішньо переміщені особи, які необхідно буде розмістити на території громади, забезпечити їх харчуванням та належними побутовими умовами, тому подальше використання Програми має сенс. В зв’язку з воєнною агресією РФ, постійно збільшується кількість внутрішньо- переміщених осіб, які потребують постійної уваги, допомоги та соціального захисту. Здійснені заходи щодо недопущення соціальної напруги.

Начальник відділу

соціального захисту населення Наталія БАЛУЦА