## Аркуш1
ЗВІТ про результати виконання
Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2023 рік
(назва цільової програми у звітному періоді)
Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї від 28.12.2022 №1081-VIII, від 21.03.2023 №1174-VIII, від 06.04.2023 №1409-VIII, від 01.06.2023 №1553-VIII;№1409-VIII від 06.04.2023;від 08.11.2023 №1755-VIII;від 21.03.2023 №1174-VIII;від 28.11.2023 №1745-VIII;від 28.12.2023 №1081-VIII
Відповідальний виконавець Програми Сектор житлово-комунального господарства Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області
Термін реалізації Програми 2023-2025 роки
1. Виконання заходів Програми | [7 empty] | тис.грн.
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано за 2023р., тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
| Забезпеченя населення питною водою | Поточний ремонт водопроводу по вул. Паустовського (від буд.1 до буд.14а) в с-ще Ліски Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги з технічного нагляду.) | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 1877.95 | 1847.6383 | 98.3859 | Проведена часткова заміна водогону на ділянці вулиці Паустовського авд буд 1 - 14а; протяжність складає 280 м., поточний ремонт 2 пожених гідрантів
|  | Поточний ремонт водопроводу по вул.Радужна від буд.11до буд.28 в с. Фонтанска Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 171.802 | 171.802 | 100 | 85 % робіт завершені в 2022році; відремонтовані 2 пожежні гідранти
|  | Поточний ремонт водопроводу на площі Центральна 3 в с.Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 99 | 99 | 100 | частокова заміна водогону 35 метрів.
|  | Поточний ремонт водопроводу на вул. Терешкової (від вул.Семенова до вул. Чорноморська) в с.Фонтанка Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги з технічного нагляду) | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 1929.7 | 1897.312 | 98.3216 | частково проведені роботи по заміні 420 метрів водогону , та ремонту 2 пожених гідрантів
|  | утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: Реконструкція водопровідних вводів з облаштуванням засобами обліку , за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка Миколаївська дорога/ вул. Кошового | 2023 | Управління капітального будівництва | 334 | 333.345 | 99.8039 | Улаштування колодязя, монтаж водомірного вузла
|  | утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання : Реконструкція водопровідних вводів з облаштуванням засобами обліку за адресою Одеська область Одеський район с. Фонтанка вул. Західна | 2023 | Управління капітального будівництва | 329 | 328.44 | 99.8298 | Улаштування колодязя, монтаж водомірного вузла
|  | утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка,вул. Олега Кошевого, 3а | 2023 | Управління капітального будівництва | 6216 | 1078.604 | 17.3521 | Улаштування каналізаційних колодязів-накопичувачів
|  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: послуги з підключення дизель-генератора на КНС за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка,вул. Олега Кошевого, 3а | 2023 | Управління капітального будівництва | 63.6 | 63 | 99.0566 | Встановлено дизель-генератор, підключено до системи живлення КНС
|  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Капітальний ремонт водопроводу по вул.Західна від буд. №51 до провулка Айвазовского, 16 в с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 3615.108 | 3575.948 | 98.9168 | Прокладено водопровід протяжністью 1101,5м. Змонтовано 26 колодяців в місцях абонентських врізок да під пожежні гідранти
|  | Поточний ремонт водопроводу по вул. Марсельська (від буд.11 до буд.39) в с-ще Ліски Одеського району Одеської області» | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1306.377 | 1299.2 | 99.4506 | проведений поточний ремонт 327 метрів водогону, виведення мережі з приватних земельних ділянок, ремонт 2 пожежних гідрантів
|  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: Капітальний ремонт водопостачання по вул. Лугова 3 від траси М-28 до буд. №60 в с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Коригування проєкту | 2023 | Управління капітального будівництва | 2959.344 | 2948.345 | 99.6283 | Прокладено водопровід протяжністью 908,3м. Змонтовано 23 колодяців в місцях абонентських врізок да під пожежні гідранти
|  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Реконструкція водопровідних вводів з облаштуванням засобами обліку, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка Миколаївська дорога біля Будинку культури | 2023 | управління капітального будівництва | 337 | 336.464 | 99.8409 | Улаштування колодязя, монтаж водомірного вузла
|  | Утримання в належному стані зовнішних мереж водовідведення: Капітальний ремонт мережі водовідведення з облаштуванням вузла обліку, за адресою Одеська область, Одеський район, с.Фонтанка Миколаївька дорога/вул. п-ка Гуляєва ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд) | 2023 | КП "Надія" | 1000 | 650 | 65 | встановлено 2 маршироходів (лічильники на каналізаційну напірну мережу), встановлена драбина, віддушини, тощо
[5 empty] | 20238.881 | 14629.0983
| будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулично- дорожньої мережі на території громади | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року 54000 грн. Технічний нагляд за поточним ремонтом по об’єкту :"Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності (Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Новоселів в с. Олександрівка Одеського району Одеської області)" 9583,15 грн.(договір №70 від 01.12.2022 року, акт наданих послуг №1 від 22.12.2022 року 9521,33 грн. Технічний нагляд за поточним ремонтом по обєкту :"Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної влвсності (Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна (від проспекту Висоцького до мержі с. Фонтанка) Одесьокго району Одеської області)"44416,00 грн. (договір №71 від 22.12.2022 року, акт наданих послуг №1 від 22.12.2022 року 43568,32 грн. акт наданих послуг №2 від 27.12.2022 року 847,68 грн.) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 54 | 54 | 100 | погашено кредиторську заборгованість,яка виникла та зареєстрвоано в УКДСУ станом на 01.01.2023 року в повному обсязі
|  | експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності"Поточний ремонт дорожнього покриття"(у т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) по вул. Тіраспольська с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 800 | 798.8 | 99.85 | проведені роботи по поточному ремонту асфальтного покриття 756 м2 в с.Фонтанка по вул.Терешкова
|  | Експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності «Поточний ремонт дорожнього покриття в Крижанівському старостинському окрузі Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технічного нагляду): в с.Крижанівка - вул.Набережна. - вул.Ювілейна. - вул.Центральна. - вул.Рибача. - вул.Морська. с.Ліски: -вул.Касьяненко -пров.Джерельний -вул.Л.Українки | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 2000 | 1978 | 98.9 | Проведені роботи по поточному ремонту асфального покриття на вулицях с.Крижанівка відповідно до переліку загальна квадратура складає 1798 м2
|  | Експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності «Поточний ремонт дорожнього покриття в Олександрівському старостинському окрузі Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технічного нагляду ) в с.Світле вул.Комунальна; -вул.Зелена; -проїзд між вулицями Польова та Степна; -Індустріальна, в с.Олександрівка: вул.Ювілейна вул.Одеська; вул.Новоселів; вул.Гагаріна; | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 2900 | 2897 | 99.8966 | Проведені роботи по поточному ремонту асфального покриття на вулицях с.Олександрівка відповідно до переліку загальна квадратура складає 2633,6 м2
|  | капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою с. Олександрівка Одеського району Одеської області на ділянці від вул. Центральна до будинку №5 по вул. Набережна (розробка проектно- кошторисної докукментації та експертиза проекту) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 40 | 39 | 97.5 | виконана розробка ПКД та отримано експертний звіт
|  | Експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (Експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності «Поточний ремонт дороги з облаштуванням елементами благоустрою (пішохідної доріжки) вздовж вул. Проектна в с-щ Ліски Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технічного нагляду ) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1327.46 | 1283.786 | 96.71 | проведений поточний ремонт асфальтного покриття на відрізку вул.Проектна площою 480 м2, облаштована пешохідна доріжка протяжністю 340 м
|  | Експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності «Поточний ремонт дорожнього покриття в Новодофінівському старостинському окрузі Одеського району Одеської області» (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технічного нагляду ) с.Нова Дофінівка вул.Молодіжна; вул.Зеленавул.Радісна вул.Шкільна вздовж вул. Соборна до вул. Радісна вул. Приморська вул.Ювілейнавул.Соборна (Суворова) вул.Шахтарська с.Вапнярка вул.Лугова вул.Лугова - | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1500 | 1499 | 99.9333 | Проведений поточний (ямковий ) ремонт на вул.С.Нова Дофінівка відповідно до заявленного переліку площою 1342 м2
|  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вулиці Академіка Заболотного (на території с.Крижанівка, сщ. Ліски та с. Фонтанка) від вулиці Академіка Сахарова у м. Одесі до кільця ТРЦ «Рів’єра» у с. Фонтнка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1500 | 1476.948 | 98.4632 | Проведений поточний (ямковий ) ремонт на вул.с-ще Ліски відповідно до заявленного переліку площою 1342 м2
|  | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161309-/М-14/-с. Олександрівка | 2023 | ДП «Служба місцевих доріг» | 480 | 480 | 100 | надана субвенція ДП "Служба місцевих доріг" проведений поточний ремонт (ямковий ) на території села Олександрівка місцевого значення С161309-/М-14/-с
|  | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161303-/М-14/-с.Світле | 2023 | ДП «Служба місцевих доріг» | 320 | 320 | 100 | надана субвенція ДП "Служба місцевих доріг" проведений поточний ремонт (ямковий ) на території с-ще Світле місцевого значення С161303-/М-14/
|  | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області (договір №13/12 від 13.12.2021 року акт виконаних робіт від 16.12.2022 року) | 2023 | Управління капітального будівництва | 557.289 | 557.28 | 99.9984 | Оплачені кошти за виконані роботи в 2021р.
|  | Утримання світлофорних комплексів («Одеса –Южний, р-н СБК та ДНЗ «Гніздечко» вул. Семенова –Центральна с.Фонтанка; «Одеса Южний вул.Дерібасівська/Грецька с.Фонтанка Одеса –Южний на перехрестті вул.Семенова –Гагаріна с.Фонтанка | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 148.5 | 148.5 | 100 | шомісячно проводяться роботи з профілактичного обстеження та вразі необхідності проводиться заміна деталей для роботи світлофорних комплексів відповідно до заначених в адресі
|  | будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 7072.711 | 6853.395 | 96.8991 | Улаштування асфальто-бетонного покриття, товщ. 6см - 3810,1м² Укладання бетонної плитки 6см - 399,36м². Укріплення узбіч із ЩПС - 967 м². тактильна плитка - 15,8 м². Установка бортового каменя - 609,7 м.п. Встановлення перильного огородження - 26м.п.
|  | будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах по вул. Марсельська від вул. Бочарова до вул. Одеська в с. Ліски Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 2850 | 98.4 | 3.4526 | Улаштування основи з щебнево-пісчаної суміші С7 товщиною 0,17м. Улаштування покриття з АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70 товщиною 0,06м
|  | Будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах по вул.Грушевського на ділянці будинків №27-51 в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 150 | 137 | 91.3333 | Виконуються проектні роботи
|  | будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах по вул. Сковороди від вул. Вишнева до вул. Нова в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 68.751 | 68.75 | 99.9985 | Виконуються проектні роботи
|  | будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах по вул.Квіткова в с. Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 90.604 | 90.604 | 100 | Виконуються проектні роботи
|  | роботи з розробки проектної документації з будівництва доріг місцевого значення в населених пунктах: "Нове будівництво ділянки вулиці Рибацька від вул.Дачна,1 до вул. Рибацька,81 в селі Фонтанка Одеського району Одеської області" | 2023 | Управління капітального будівництва | 80 | 0 | 0 | роботи не виконуються
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою с. Олександрівка Одеського району Одеської області на ділянці від вул. Центральна до будинку №5 по вул. Набережна | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1570 | 1470.6 | 93.6688 | Проведений капітальний ремонт дорожнього покриття в с.Олександрівка по вул.Набережна,5 загальна площа 1225,5 м2
|  | Капітальний ремонт вулиці комунальної власності в населеному пункті с. Нова Дофінівка, вул.Т.Шевченко Одеського району Одеської області (ремонт дорожнього покриття з тампонуванням вирви, що виникла в результаті ракетного обстрілу) | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 1300 | 0 | 0 | Роботи не виконувались в звязку з відсутностю погодження з департаментом УКБ Одеської військової адміністрації.
|  | Реконструкція вулиці Чехова, на ділянці від вул. Південна,будинок 107 (с. Ліски) до вул. Лугова, будинок 46 (с. Ліски) Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 207.516 | 0 | 0 | Виконуються проектні роботи
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття в с.Фонтанка Одеського району Одеської області -вул. Центральна, -вул.Гоголя-вул. Кооператина ,вул.Сонячна -вул.Вишнева , вул. Приморська, вул.Ватутіна, вул.Шевченко; провулок Маяковського, вул . Маяковського , вул. Миру ,вул.Патріотична ;Вул.Виноградна ;Провулок Потьомкіна ;вул.Кошового Олега, вул. Молодіжна, вул. Перемоги. вул.Степна,вул.Шкільна ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та послуги технічного нагляду) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 4132.305 | 4123.305 | 99.7822 | проведений поточний ремонт дорожнього покриття в с.Фонтанка відповідно до переліку вулиць загальною площою 3756,4 м2
|  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки біля будинку КЗ «Фонтанській будинок культури» с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 345 | 344.1 | 99.7391 | Дана доріжка відремонтована так як являється проходо до укриття сільського будинку культуру та поєднує багатоповерхівки з заклодом освіти та культури , Загальна площа складає 264 м2
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Фонтанка Одеського району Одеської області від вул. Незалежності вздовж будинку 38 по вул.Центральна (в т.ч. послуги технічного нагляду ) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 800 | 789 | 98.625 | Капітальний ремонт дорожнього покриття в с.Фонтанка по вулиці Центральна 38 проведений для забезпечення проходу
|  | Послуги з поточного ремонту асфальто- бетонного покриття автомобільної дороги по вулиці Академіка Заболотного (на території с. Крижанівка, сщ. Ліски та с. Фонтанка) від вулиці Академіка Сахарова у м. Одесі до кільця біля ТРЦ «Рівєра» у с. Фонтанка Одеського району Одеської області (друга черга) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1000 | 984.724 | 98.4724 | проведений поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці дороги вул.Академіка Заболотного (на території с.Крижанівка та с - щеЛіски) загнальна площа складає 894,5 м2
|  | Поточний ремонт доріг внутрішньоквартальних проїздів біля будинків 4,5,6,7 по вулиці Центральна в с. Олександрівка Одеського району Одеської області ( в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 800 | 0 | 0 | Проведена тендерна процедура в грудні 2023року в звязку роботи перенесені на 2024 рік
|  | Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття в с.Фонтанка Одеського району Одеської області -вул. Центральна, -вул.Гоголя-вул. Кооператина ,вул.Сонячна -вул.Вишнева , вул. Приморська, вул.Ватутіна, вул.Шевченко; провулок Маяковського, вул . Маяковського , вул. Миру ,вул.Патріотична ;Вул.Виноградна ;Провулок Потьомкіна ;вул.Кошового Олега, вул. Молодіжна, вул. Перемоги. вул.Степна,вул.Шкільна ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та послуги технічного нагляду) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1000 | 998 | 99.8 | Додатково виділені кошти на проведення поточного (ямкового) ремонту, додатково внесені роботи по вулицям с.Фонтанка так як виникає додаткова необхідність в усуненні аварійних ділянок
|  | Реконтрукція мостового переходу через Аджалицький лиман на км22+ 856 автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южне- /М-14/ з підїздами(КЕКВ 3142) | 2023 | Управління капітального будівництва | 10 | 0 | 0 | субвенція- відмова одержувача
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Фонтанка Одеського району Одеської області від вул. Незалежності вздовж будинку 38 по вул.Центральна (виготовленняпроектно- кошторисної документації та виготовлення експертного висновку ) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 50 | 37.6 | 75.2 | Розроблена ПКД наданий експертний звіт зодо капітального ремонту асфального покриття в с.Фонтанка по вул. Центральна 38 від вул.Незалежності
|  | Виготовлення ПКД по обєкту " Реконструкція вулиці Академіка Заболотного на території Фонтанської сільської ради від вулиці Академіка Сахарова у м. Одесі до кільця біля ТРЦ «Рів’єра» у с. Фонтанка Одеського району Одеської області" | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 1499.999 | 0 | 0 | Заходи перенесені так як виділення коштів грудень 2023року, що не уможлтвлює провести ряд робіт.
|  | Капітальний ремонт вулиці комунальної власності в населеному пункті в с. Фонтанка, від будинку Гоголя2а, до будинку Гоголя 40/2 Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 101.95 | 0 | 0 | Виконуються проектні роботи
|  | Поточний ремонт асфальто- бетонного покриття автомобільної дороги по вулиці Академіка Заболотного (на території с. Крижанівка, сщ. Ліски та с. Фонтанка) від вулиці Академіка Сахарова у м. Одесі до кільця біля ТРЦ «Рівєра» у с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 500 | 489 | 97.8 | При обстеженні аварійних ділянок встановленно значну частину ділянок яка являється аварійно небезпечною в звязку з чим додатково виділені кошти на проведення робіт по вул.Ак.Заболотного на території с.Крижанівка та с-ще Ліски
[5 empty] | 35256.085 | 28016.792
| Будівництво та утримання об’єктів соціально-культурної сфери громади | Виготовлення проектно- кошторисної документації на об’єкт « Реконструкція будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території с. Крижанівка Одеського району Одеської області » | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 380 | 380 | 100 | Виготовлено ПКД та отрманий експертний звіт щодо реконструкції будівлі Крижанівського НВК
|  | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції лінії ПЛ-10КВ з переносом з периметру забудови комплексу сімейного відпочинку (дітячого майданчика) з елементами благоустрою прилеглої території за адресою с.Фонтанка провулок Хмельницького Богдана 1/1 | 2023 | Управління капітального будівництва | 100 | 0 | 0 | Виконуються проектні роботи
|  | виготовлення проектно - кошторисної документації на обєкт "Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об’єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. І- ІІ черги будівництва (коригування )" | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 170 | 170 | 100 | Додаткові заходи з корегування ПКД та внесення додаткових змін "Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ»
|  | Підготовка до опалювального сезону 2024-2025 (обслуговування газового обладнання адміністративних будівель Фонтанської сільської ради с.Крижанівка, с.Фонтанка с.Нова Дофінівка, с.Олександрівка - (проведення метрологічної перевірки сигналізаторів з оформленням паспорту, перевірка стану димоходів та вентканалів, поточний ремонт та ревізія газового обладнання, наладка модемного зв’язку та заміна АКБ модему) на суму | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 100 | 49 | 49 | Щомісчно проводиться обстеження газового обладнання в адміністративних будівлях Фонтанської сілської ради щодо профілактичних заходів по роботі газового обладнання
|  | Утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Придбання та монтаж котла(заміна котла) в Фонтанській сільській раді за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Степна, 4 | 2023 | Управління капітального будівництва | 102.5 | 102.5 | 100 | Змонтовано котел THERM DUO 50 потужністю 49 кВт
|  | утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Придбання та монтаж циркуляційного насосу в Фонтанській сільській раді за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Степна, 4 | 2023 | Управління капітального будівництва | 17.5 | 17 | 97.1429 | Змонтовано циркуляційний насос
|  | Поточний ремонт мережі водовідведення та вимощеня будівлі амбулаторії в селі Крижанівка КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ допомоги» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ розташованої за адресою :Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 6уд№ 22 | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 928.071 | 0 | 0 | Проведена тендерна процедура в грудні 2023 та заключений договір, основні роботи розпочаті в січні 2024року.
|  | Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту(укриття, бомбосховищ, тощо):Поточний ремонт щодо запобігання замоканню стін підвального приміщення КЗ" Фонтанськй сільський будинок культури який розташований за адресою Одеська область. Одеський район с. Фонтанка , вул Центральна 46 | 2023 | управління капітального будівництва | 800 | 600.826 | 75.1033 | Розбирання асфальтобетонних покриттів. Розробка грунту. Влаштування гідроізоляції. Влаштування вимощення. Планування площ ручним способом, група ґрунту 2
|  | Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об’єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. І- ІІ черги будівництва (експертиза відкоригованого проекту) | 2023 | Сектор житлово-комунального господарства | 80 | 80 | 100 | отримання експерного звіту на відкорегований проект Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
[5 empty] | 2678.071 | 1399.326
| Благоустрій населених пунктів | капітальний ремонт з благоустрою, облаштування зон відпочинку біля будинків № 13,17,18,19,30 по вул.Центральна в с. Фонтанка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 72.6 | 73 | 100.551 | Виконані проектні роботи
|  | Розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 650 | 0 | 0 | Тендерна процедура проведена в грудні місяці, заключений договір, основні роботи виконанні перенесено на 2024 рік
|  | капітальний ремонт з благоустрою, облаштування зон відпочинку на території в районі житлових будинків за адресою по вул.Центральна 4,7 у с. Олександрівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2023 | Управління капітального будівництва | 72.1 | 72 | 99.8613 | Виконані проектні роботи
[5 empty] | 794.7 | 145
| Запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження проектів засобів управління зовнішнім освітленням на території громади | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Західна в с.Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 90 | 90 | 100 | Проведений поточний ремонт вуличного освітлення встановлення астрономічних таймерів, заміна ламп натрієвих на ЛЕД лампи для впровадження енергоефективності на території с.Олександрівка по вул. Західна
|  | Будівництво вуличного освітлення від автодороги Одеса-Миколаїв вздовж вул Центральна до буд 1 в с. Олександівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 62.522 | 62.5 | 99.9648 | встановлений вузол обліку та астраномічні таймери
|  | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Молодіжна в с.Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 95 | 95 | 100 | встановлені астрономічні таймери та заміна натрієвих ламп на ЛЕД лампи впровадження системи енергоефективності
|  | Оплата електроенергії | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 3766.377 | 3746 | 99.459 | сплата за спожиту електроенергію адміністративних будівель, вуличного освітлення, КНС.
|  | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Набережна вздовж буд,№1,№2та №3 в с. Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 199.5 | 199.5 | 100 | проведена заміна ламп накалювання на ЛЕД лампи та встановлення астрономічних таймерів
|  | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Літейна в с. Олександрівка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 90 | 90 | 100 | проведена заміна ламп накалювання на ЛЕД лампи та встановлення астрономічних таймерів
|  | Послуги з приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу електричної енергії мережі зовнішнього освітлення та влаштування комерційного обліку електричної енергії на КТП-505 по вул. Польова в селі Світле Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 49 | 0 | 0 | відсутні вихідні дані в звязку з чим провести заходи не вважається за можливе
|  | Послуги з приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу електричної енергії мережі зовнішнього освітлення та влаштування комерційного обліку електричної енергії на КТП-302 по вул. Комунальна в селі Світле Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 49 | 0 | 0 | відсутні вихідні дані в звязку з чим провести заходи не вважається за можливе
|  | Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані мереж електропостачання вуличного освітлення по вул.Семенова с.Фонтанка Одеського районуОдеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 117 | 117 | 100 | проведена заміна ламп накалювання на ЛЕД лампи та встановлення астрономічних таймерів
|  | Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані мереж електропостачання вуличного освітлення (обслуговування щітів керування вуличним освітленням, встановлення астрономічних таймерів по вул. Степова ТП-583 -ЩЗО1; ТП-583-ЩЗО2; ТП-590 ЩЗО; ТП-482 ЩЗО) с. Фонтанка Одеського району Одеської | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 100 | 100 | 100 | проведено обслуговування щитів керування вуличним освітленням, встановлення астрономічних таймерів
|  | Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані мереж електропостачання вуличного освітлення (обслуговування щітів керування вуличним освітленням, встановлення астрономічних таймерів по вул. Патріотична ТП-737 ЩЗО-3;ТП-380 ЩЗО-4; ТП-284 ЩЗО-5; вул. 30-річчя Перемоги ТП-605 ЩЗО; вул. Миру ТП-487 ЩЗО; вул. Дніпровська ТП-682 ЩЗО) с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 150 | 137 | 91.3333 | проведено обслуговування щитів керування вуличним освітленням, встановлення астрономічних таймерів
|  | Поточний ремонт мережі зовнішнього електропостачання вуличного освітлення по вул. Молодіжна, с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 106.8 | 106.8 | 100 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Серпнева | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 65.422 | 65.42 | 99.9969 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Сонячна | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 73.062 | 73.06 | 99.9973 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (враховуючі встановлення астрономічного таймеру в ТП 770 ЩЗО в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Заставська | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 99.59 | 99.59 | 100 | проведено обслуговування щитів керування вуличним освітленням, встановлення астрономічних таймерів
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання вздовж траси М28 Одеса - Южний (від вулиці Дніпровська до провулку Степний) в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 134.179 | 134.1 | 99.9411 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання вздовж траси М28 Одеса - Южний (від провулку Степний до вул. Незалежності) в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 135.788 | 135.97 | 100.134 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання вздовж траси М28 Одеса - Южний (від вул. Незалежності до вул. Олега Кошового) в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 124.144 | 124.14 | 99.9968 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання вздовж траси М28 Одеса - Южний (від вул. Грецька до вул. Дніпровська) в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 126.622 | 126.62 | 99.9984 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. 8 Березня | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 81.856 | 81.86 | 100.0049 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Соборна | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 11.739 | 11.74 | 100.0085 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в селі Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Тіраспольська | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 22.356 | 22.36 | 100.0179 | заміна натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання ( встановлення астрономічного таймеру в ТП-697 ЩЗО) по вул. Піонерська в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів та заміна 18 натрієвих ламп на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул.Центральна в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-679 ЩЗО; ТП-511 ЩЗО, ТП- 400 ЩЗО; ТП-402 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 110 | 110 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Олега Кошового в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-670 ЩЗО ; ТП-602 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 61 | 61 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Приморська в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-26 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 142 | 142 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Незалежності в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-11 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Врожайна в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-662 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Паркова в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-663 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Західна в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-694 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Полтавська в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-664 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Вишнева в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-696 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Тініста в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-688 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Капітана Марінеску в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-693 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 32 | 32 | 100 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул. Лесі Українки в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 36 | 36 | 100 | заміна ламп накалювання в кулькості 8 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання по вул.Грушевського в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (встановлення астромічних таймерів в ТП-691 ЩЗО) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 31.442 | 31.44 | 99.9936 | встановлення астрономічних таймерів впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Поточний ремонт мережі зовнішнього електропостачання (з встановлення елементів дістанційного управління освітленням) по вул. Сонячна в с. Крижанівка, Одеського р-ну, Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 140.12 | 140.12 | 100 | заміна системи енерговключення на систему дистанційного управлінням освітлення
|  | Поточний ремонт мережі зовнішнього електропостачання (з встановлення елементів дістанційного управління освітленням) по вул. Касьяненка і Центральна ЩНО13, 12) в с. Ліски, Одеського р-ну, Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 169.5 | 169.5 | 100 | заміна системи енерговключення на систему дистанційного управлінням освітлення
|  | Поточний ремонт мережі зовнішнього електропостачання по вул. Центральна, с. Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 198.308 | 198.31 | 100.001 | Заміна ламп накалювання в кулькості 28 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Гоголя в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 141.148 | 141 | 99.8951 | Заміна ламп накалювання в кулькості 14 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення біля висотних будівель по вул. Центральна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 199.9 | 199.9 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 28 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Степна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 182.212 | 182 | 99.8837 | Заміна ламп накалювання в кулькості 28 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по пров. Набережний в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 29.7 | 29.7 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 6 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Патріотична в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 104.8 | 104.8 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 16 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Миру в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 62 | 62 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 12 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Набережна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 47.6 | 47.6 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 9 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 57.8 | 57.8 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 7 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Виноградна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 83 | 83 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 9 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Соборна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 199.9 | 199.9 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 19 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Марінеску капітана в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 167.9 | 167.9 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 15 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання в с-щі Ліски Одеського району Одеської області (встановлення астрономічних таймерів) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 320 | 320 | 100 | встановлення астрономічних таймерів, впровадження системи енегоефективності та енергозбереження
|  | послуги з поточного ремонту вуличних електричних мереж освітлення вул. Одеська в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 200 | 198.756 | 99.378 | кабель -545,9 метрів, установлення 25 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Десантна в с. Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 377.726 | 377.726 | 100 | кабель -1236 метрів, установлення 22 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна в с. Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 218.482 | 218 | 99.7794 | кабель -772,5 метрів, установлення 13 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Приморська в с. Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 194.377 | 194 | 99.806 | кабель -535,6 метрів, установлення 16 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Гагаріна в с. Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 80.677 | 80.677 | 100 | кабель -206 метрів, установлення 6 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Центральна в с. Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 100 | 98.73 | 98.73 | кабель -159,6 метрів, установлення 7 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Зелена в с .Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 215.946 | 215.946 | 100 | кабель -587,1 метрів, установлення 18 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Пушкіна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 199.9 | 199.9 | 100 | Заміна ламп накалювання в кулькості 19 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул.2-я Лугова в с.Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 410 | 0 | 0 | кабель -1236 метрів, установлення 23 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул.Лиманна в с.Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 290 | 0 | 0 | кабель -772,5 метрів, установлення 17 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Зоряна в с.Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 109.969 | 109.96 | 99.9918 | кабель -257,5 метрів, установлення 11 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Незалежності в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 132.115 | 132 | 99.913 | кабель -257,5 метрів, установлення 11 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Молодіжна в с.Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 225.193 | 0 | 0 | кабель -587,1 метрів, установлення 19 світильників
|  | послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Івана Франка в с.Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2023 | управління капітального будівництва | 233.635 | 0 | 0 | кабель -638,6 метрів, установлення 20 світильників
|  | Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення біля висотного будинку на території с. Олександрівка вул. Центральна 4 , Одеського району Одеської області | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 112.8 | 113 | 100.1773 | Заміна ламп накалювання в кулькості 11 шт на ЛЕД світильники впровадження системи енергоефективності та енергозбереження
|  | відновлення вуличного електропостачання (розпломбування \ опломбування лічильників ,підключення електропостачання) | 2023 | Сектор житлово- комунального господарства | 5 | 3 | 60 | проведені роботи по заміні 2 - х лічильників, яких вийшов термін експлуатації
[5 empty] | 11628.107 | 10332.325
[5 empty] | 70595.844 | 54522.5413
2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)
№ з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника |  | Причини невиконання |  | Що зроблено для виправлення
| Забезпечення населення громади питною водою | 20238.881 | 14629.0983 |  | відбулось коригування проекту після уточнення тех.умов |  | обєкти будуть завершені у 2024 році
| будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулично- дорожньої мережі на території громади | 35256.085 | 28016.792 |  | обєкти пройшли часткове погодження в Одеській обласні військовій адміністрації, із запізненням оголошувались тендерні процедури, обєкти частково перенесені на 2024 рік |  | обєкти будуть завершені у 2024 році
| Будівництво та утримання об’єктів соціально-культурної сфери громади | 2678.071 | 1399.326 |  | проведено тендерні процедури в грудні 2023 року, укладено угоду, роботи розпочато у січні 2024 року |  | обєкти будуть завершені у 2024 році
| Благоустрій населених пунктів | 794.7 | 145 |  | проведено тендерні процедури в грудні 2023 року |  | обєкти будуть завершені у 2024 році
| Запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження проектів засобів управління зовнішнім освітленням на території громади | 11628.107 | 10332.325 |  | кошти виділені у грудні 2023 роки що унеможливило проведення процедури закупівлі |  | обєкти будуть завершені у 2024 році
|  | 70595.844 | 54522.5413
3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).
Комплексна Програма Програма життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025роки (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції, ст.ст. 26, 30 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи життєзабезпечення сільської громади, покращення якості житлово-комунальних послуг
Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки розроблена з метою здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства на засадах енергозбереження, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Впровадження новітніх енергозберігаючих та енергоефективних технологій в усіх галузях житлово – комунального господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, заміна та підтримка в належному стані мереж, виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів
Протягом вказаного пероіду необхідно вирішити питання щодо: формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали; забезпечення матеріальної зацікавленості споживачів та енергопостачальників у результатах енергозбереження; впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях господарства, заміна застарілого неефективного обладнання;виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів;реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергоощадних ламп;впровадження в систему вуличного освітлення, адмінбудівель використання сонячної енергії для забезпечення електроспоживання;налагодження системи ступеневого навчання з енергоменеджменту;популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері; скорочення поточних видатків бюджету Фонтанської територіальної громади за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері територіальної громади;залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах територіальної громади;запровадження часткового використання альтернативних видів водопостачання (артезіанськи скважини, колодязів для питної води;) розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів згідно з вимогами серії стандартів ISO50001;створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг;запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури; ахисту прав споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами.доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг; оновлення технічного стану та зношеності основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення; розширення та інновація використання природних джерел водопостачання, електропостачання, тощо. забезпечення населення ради питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційних мереж під тиском;ведення обліку і забезпеченні ощадливого споживання води;використання новітніх технологій при реконструкціях водопровідно- каналізаційного господарства; впровадження системи енергоефективності в зовнішніх мережах освітлення;поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,паспортизація водогонів, сільских доріг, тощо;розробка та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів громади.
Враховуючи вищевикладене, наразі існує нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі органів місцевого самоврядування в період воєнного стану забезпечити безперебійне функціонування галузі ЖКГ , дорожнього господарства , недопущення погіршення умов проживання мешканців громати та ВПО.
Програма є ефективною в частині необхідності створення умов безперебійного функціонування галузі ЖКГ в період воєнного стану.
| Начальник відділу ЖКГ |  |  | Ганна КАРАБАДЖАК
з