

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

 **РІШЕННЯ**

 **П’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

 **№2028 -VIII від 05 березня 2024 року**

**Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2023 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII, щодо виконання Програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 №1184-VIII, керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 №1184-VIII та внесені зміни від 15.08.2023 року №1618-VIII, додається додаток №1 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету , планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 **Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

Додаток №1 до

рішення сесії Фонтанської

сільської ради VIII скликання

 №2028-УІІІ від 05.03.24

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2023 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї** затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 21.03.2023 № 1184-VIII та внесені зміни від 15.08.2023 року № 1618-VIII

**Відповідальний виконавець Програми** Фонтанська сільська рада Одеської області Одеського району

**Термін реалізації Програми** 2023 рік

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування (тис. грн.) | Фактично профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| 1 | **Створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати процеси соціально-економічного й культурного розвитку території громади в сучасних нестабільних політичних, економічних умовах** | Інформаційно – консультативні послуги з питань розробки Стратегії відновлення та розвитку території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської | 2023 | Фонтанська сільська рада | 50.0 |  |  | Тендерні процедури проведені в кінці бюджетного року |
| Розробка Стратегії відновлення та розвитку території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської | 500.0 |  |  | Тендерні процедури проведені в кінці бюджетного року |
| 2 | Відродження духовних цінностей, підняття патріотизму і національної самосвідомості мешканців громади | -придбання символів держави( прапори) | 49.0 | 49.0 | 100 | Придбано 320 прапорів |
|  | **ВСЬОГО** |  |  | **599,0** | **49,0** | **8,2** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника(тис. грн.) | Фактичне виконання показника(тис. грн.) | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
|  | Інформаційно – консультативні послуги з питань розробки Стратегії відновлення та розвитку території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської | 50.0 |  | Тендерні процедури проведені в кінці бюджетного року | Роботи будуть продовжені у 2024 році |
|  | Розробка Стратегії відновлення та розвитку території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської | 500.0 |  | Тендерні процедури проведені в кінці бюджетного року | Роботи будуть продовжені у 2024 році |
|  | -придбання символів держави( прапори) | 49.0 | 49.0 |  |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Фонтанської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30.08.2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні»

В процесі децентралізації влади в Україні з’являються нові спроможні територіальні громади, які досі не мали досвіду такого планування свого розвитку, громада має самостійно, виходячи з власних інтересів, визначати і планувати власне майбутнє з використанням сучасних методик, стратегічний план є одним з інструментів залучення ресурсів для розвитку, оскільки наявність такого плану зазвичай є однією з основних умов надання громаді відповідних ґрантів, позик. Дана робота має тривалий період розробки і потребує вивчення як потреб громади, внутрішніх ресурсів так і можливостей громади щодо визначення власного розвитку у майбутньому

Програма є ефективною в частині необхідності особливо у період воєнного стану розробки стратегії відновлення та розвитку території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської на довготривалий період що дозволить більш ефективно планувати та використовувати наявний фінансовий ресурс;

Начальник управління фінансів Алла ДІХТЯР

ВІЗИ:

Начальник відділу загальної

та організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник управління фінансів Алла ДІХТЯР

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського

Обліку та фінансової звітності –

головний бухгалтер Тетяна МИХАЙЛОВА