

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**П’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 2057 - VIII від 05 березня 2024 року**

**Про затвердження звіту щодо виконання**

**Програми цивільного захисту, техногенної**

**та пожежної безпеки Фонтанської сільської**

**територіальної громади Одеського району**

**Одеської області за 2023 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 11.11.2022 року № 966-VIII , у зв’язку із необхідністю звітування про виконання Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області за 2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року № 500, з внесеними змінами рішень тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання від 28.12.2022 року, № 1102- VІІІ та рішенням сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання, № 1678- VІІІ від 27 жовтня 2023 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 500 від 24.06.2022 року «Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області за 2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року № 500, з внесеними змінами рішень тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання від 28.12.2022 року, № 1102- VІІІ та рішенням сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання № 1678- VІІІ від 27 жовтня 2023 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради № 500 від 24.06.2022 року «Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки, додається додаток №1 до проекту рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів , бюджету , планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

**ВІЗИ:**

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник відділу загальної та

організаційної роботи Олександр ЩИРБИЧ

Начальник Управління фінансів Алла ДІХТЯР

**Виконавець:**

Завідуючий сектору з питань цивільного

захисту та взаємодії з правоохоронними

органами Фонтанської сільської ради Микола ЗВЄРЯКОВ

Додаток №1

До рішення виконавчого комітету Фонтанської

сільської ради від 05.03.2024 року №2057-УІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади, Одеського району, Одеської області на 2022-2025 роки**

затвердженої рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року № 500, з внесеними змінами рішень тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради VIII cкликання від 28.12.2022 року № 1102- VІІІ та рішенням сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання № 1678- VІІІ від 27 жовтня 2023 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради № 500 від 24.06.2022 року «Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки.

Відповідальний виконавець Програми: Сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін реалізації Програми 2023-2025 роки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1. | Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Заходи цивільного захисту – Придбання джерел резервного живлення (генератори) | 2023 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 240,0 | 238,5 | 99,38 | виконано |
| 2. | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфер цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської ради | Облаштування споруд цивільного захисту Питна вода для бомбосховищ (бутильована) | 2023 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 16,55 | 16,443 | 99,35 | виконано |
| 3  4  5 | Забезпечення техногенної та пожежної безпеки виконання заходів цивільного захисту населення у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | Капітальний ремонт частини підвального приміщення (їдальня) ліцей «Фонтанський» (захисна споруда цивільного захисту (найпростіше укриття)) с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2023 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 1200 | 0 | 0 | Термін робіт перенесено на 2024 рік. У зв’язку з оновленням вимог державних будівельних норми (ДБН) про укриття та інші споруди цивільного захисту. |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів Придбання паливного мастильних матеріалів для обслуговування генераторів | 2023 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 300 | 280,5 | 93,50 | виконано |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Гніздечко» Фонтанської сільської ради (підвалу, погріб, складу (літ. В; пд (В); пд)) щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» | 2023 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 340 | 0 | 0 | Термін робіт перенесено на 2024 рік. У зв’язку з оновленням вимог державних будівельних норми (ДБН) про укриття та інші споруди цивільного захисту. |
| 6 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ тощо): "Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46" | 2023 р. | Управління капітального будівництва | 3800,00 | 661,2  (661 243,69) | 17,40 | Розроблено проект будівництва укриття,  04.12.2023 отримано дозвіл на початок будівельних робіт, укладено договір на виконання робіт |
| 7 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2023 р. | Управління капітального будівництва | 3355,00 | 320,00 | 9,54 | Проект будівництва готовий, 08.12.2023 отримано позитивний експертний звіт  09.01.2024р. отримано дозвіл  на початок будівельних робіт |
| 8 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Реконструкція будівлі Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 2023 р. | Управління капітального будівництва | 7890,00 | 617,9  (617 905,49) | 7,83 | 06.11.2023р. отримано позитивний експ.звіт. Отримали відмову в наданні дозволу в зв’язку з невідповідності проекту новому ДБН. Повторний експертний звіт- позитивний . Проект подано на погодження в обласне управління культури, для погодженню охорон. зони культ спадщини. Після погодження буде повторно подано заяву на дозвіл про початок буд. робіт . |
| 9 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул.Шкільна, 1А | 2023 р | Управління капітального будівництва | 7652,1 | 614,6  (614 617,81) | 8,03 | 06.11.2023р. отримано позитивний експертний звіт. При подачі документів на отримання дозволу- відмова у зв’язку з невідповідності проекту новому ДБН. Проект пройшов повторну експертизу, отримали позитивний експертний звіт.  16.01.2024р отримано дозвіл  на початок будівельних робіт |
| 10 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту- підвального приміщення адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А | 2023 р | Управління капітального будівництва | 2257,0 | - | 0 | 27.10.2023р. виділено кошти.  Виконуються проектні роботи |
| 11 | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | Модернізація засобів сповіщення та інформування населення а саме виконання електромонтажних робіт з встановлення та пусконаладки місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення з системою гарантованого електроживлення до 6 годин | 2023 р | Управління капітального будівництва | 250,0 | 52,0 | 20,80 | Роботи виконані, існує заборгованість по оплаті в зв’язку з невчасним поданням підрядником актів виконаних робіт |
| 12 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Реконструкція адміністративної будівлі з розміщення центру надання адміністративних послуг та об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Фонтанка, вулиця Степна, будинок 4 | 2023 р | Управління капітального будівництва | 600,0 | 184,6 | 30,77 | Виконуються проектні роботи |
| 13 | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) | Реконструкція Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | 2023 р | Управління капітального будівництва | 3448,0 | 320,0 | 8,32 | 31.10.2023р. отримано позитивний експертний звіт.  05.12.2023р отримано дозвіл  на початок будівельних робіт  укладено договір на виконання будівельних робіт. Виконуються будівельні роботи |
| 14 | Забезпечення оперативного залучення автономних джерел резервного живлення у випадку відключення електроенергії. | придбання джерел резервного живлення ( генератор) | 2023 р | Управління культури | 172,84 | 39,99 | 23,14 | В І кварталі 2023 році було придбано джерело резервного живлення ( генератор ) для забезпечення оперативного залучення автономних джерел резервного живлення у випадку відключення електроенергії. |
| 15 | Забезпечення паливно- мастильними матеріалами для джерел резервного живлення (генераторів) | Придбання паливно- мастильних матеріалів для джерел резервного живлення (генераторів) | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 500,000 | 94,079 | 18,82 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 16 | Забезпечення предметами , матеріалами, інвентарем для пунктів Незламності | Придбання предметів , матеріалів, інвентарю для забезпечення пунктів Незламності | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 114,905 | 113,439 | 98,72 | виконано |
| 17 | Проведення повірки гідрантів на території громади | Послуги з повірки гідрантів на території громади | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 100,000 | 99,594 | 99,59 | виконано |
| 18 | Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами пунктів Незламності | Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючі засоби для забезпечення пунктів Незламності | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 189,095 | 188,651 | 99,77 | виконано |
| 19 | Обслуговування генераторів на об’єктах Фонтанської сільської ради | Послуги з обслуговування генераторів на об’єктах Фонтанської сільської ради | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 100,000 | 99,980 | 99,98 | виконано |
| 20 | Забезпечення  стабільної роботи дизельних генераторів з метою відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури (КНС с.Фонтанка вул.Кошового Олега, 3 А) | Придбання паливно- мастильних матеріалів для забезпечення стабільної роботи дизельних генераторів з метою відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури (КНС с.Фонтанка вул.Кошового Олега, 3 А) | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 100,000 | 84,058 | 84,06 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 21 | Забезпечення  продуктами швидкого харчування пунктів Незаламності | Придбання продуктів швидкого харчування для пунктів Незаламності | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 100,000 | 67,331 | 67,33 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 22 | Забезпечення обладнанням та інвентарем пунктів Незаламності (одноразовий посуд) | Придбання обладнання та інвентаря для пунктів Незаламності (одноразовий посуд) | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 37,000 | 28,768 | 77,75 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 23 | Забезпечення вогнегасниками | Придбання вогнегасників | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 80,000 | 39,324 | 49,16 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 24 | Проведення повірки вогнегасників | Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (повірка вогнегасників) в с.Фонтанка вул.Степна, 4, с. Крижанівка, вул.Ветеранів,5; с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54а, с. Олександрівка, площа Центральна, 3 | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 80,000 | 5,697 | 7,12 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 25 | Забезпечення пунктів Незламності обладнанням довгострокового користування | Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення пунктів Незламності | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 141,790 | 141,790 | 100 | виконано |
| 26 | Забезпечення монтажу джерел резервного живлення (генератори) інвентарного типу | Придбання та монтаж джерел резервного живлення (генератори) інвентарного типу DiaShin SGB16500VSa або SGB12000VSa, або аналог– потужністю не менше 10,0 кВт, достатньою напругою та током струму | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 543,000 | 249,840 | 46,01 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 27 | Проведення капітального ремонту Пункту незламності, будівля урочистих заходів (адмін будівля) за адресою  Площа Центральна 3, в с. Олександрівка Одеського району Одеської області у т.ч. технагляд. | Капітальний ремонт тимчасового пункту обігріву (Пункт незламності), будівля урочистих заходів (адмін будівля) за адресою  Площа Центральна 3, в с. Олександрівка Одеського району Одеської області у т.ч. технагляд. | 2023 р | Фонтанська сільська рада | 1536,300 | 1464,200 | 95,31 | виконано |
| 28 | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пункиах Фонтанської сільської територіальної громади | Придбання паливно-мастильних матеріалів для джерел резервного живлення(генераторів) | 2023 р | Управління культури | 156,96 | 5,361 | 3,42 | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 29 | |  | | --- | | Забезпечення жителів громади спорудами цивільного захисту (укриття, бомбосховища, тощо) | | | | |  | | --- | | Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи проекту " Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту ( укриття,бомбосховища, тощо) : " Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ " Фонтанський сільський будинок культури" , який розташований за адресою : Одеська область, Одеський район,с.Фонтанка, вулиця Центральна,46" | | | | 2023 р | Управління культури | 177,49 | 177,49 | 100 | виконано |
| 30.  31. | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пункиах Фонтанської сільської територіальної громади | Субвенція ГУДСНС України в Одеській області на послуги з поточних ремонтів будівель підпорядкованих підрозділів 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області  Субвенція ГУ ДСНС України в Одеській ообласті на виготовленя технічного звіту та ПКД по капітальному ремонту покрівлі адмінбудівлі 4 ДПРЧ6ДПРЗ ГУ України в Одеській області, за адресом м.Одеса, вул.Чорноморського казатцва,88 | 2023 р  2023 р | Управління фінансів  Управління фінансів | 377,756  122,244 | 259,196  122,244 | 68,6  100 | Виготовлено ПКД на заміну гаражних воріт в кількості 3 послуги- 98,256 тис. грн  Здійснено технічну інвентарізацію та виготовлення тех.пасорту № ДПРЧ 6ДПРЗ ГУ ДСНС- 18,0 тис.грн.  Незалежна оцінка пошкодженого майна внаслідок збройної агрессії россії, що знаходиться на балансі -23,94 тис.грн  -розробка та реєстрація сертифікату енергоефективності будівель загону -99,5 тис.грн.  -виготовлено ПКД ро ремонту даху 4 ДПРЧ6ДПРЗ ГУ України в Одеській області з проходженням експертизи- 122,244 тис.грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | |  |  | **35978032** | **9568622** | **26.6** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| 1. | Заходи цивільного захисту – Придбання джерел резервного живлення (генератори) | 240,0 | 238,5 |  |  |
| 2. | Облаштування споруд цивільного захисту Питна вода для бомбосховищ (бутильована) | 16,55 | 16,443 |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт частини підвального приміщення (їдальня) ліцей «Фонтанський» (захисна споруда цивільного захисту (найпростіше укриття)) с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 1200 | 0 | Термін робіт перенесено на 2024 рік. У зв’язку з оновленням вимог державних будівельних норми (ДБН) про укриття та інші споруди цивільного захисту. | Подписано  Додаткову  угоду № 1  від 29.12.2023 р. |
| 4. | Облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів Придбання паливного мастильних матеріалів для обслуговування генераторів | 300 | 280,5 | - | - |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Гніздечко» Фонтанської сільської ради (підвалу, погріб, складу (літ. В; пд (В); пд)) щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» | 340 | 0 | Термін робіт перенесено на 2024 рік. У зв’язку з оновленням вимог державних будівельних норми*(*ДБН) про укриття та інші споруди цивільного захисту | Подписано  Додаткова  угода № 1  від 29.12.2023 р. |
| 6. | Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ тощо): "Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46" | 3800,00 | 661,2  (661 243,69) |  | Розроблено проект будівництва укриття,  04.12.2023 отримано дозвіл на початок будівельних робіт, укладено договір на виконання робіт |
| 7. | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 3355,00 | 320,00 |  | Проект будівництва готовий, 08.12.2023 отримано позитивний експертний звіт  09.01.2024р. отримано дозвіл  на початок будівельних робіт |
| 8. | Реконструкція будівлі Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 7890,00 | 617,9  (617 905,49) |  | 06.11.2023р. отримано позитивний експ.звіт. Отримали відмову в наданні дозволу в зв’язку з невідповідності проекту новому ДБН. Повторний експертний звіт- позитивний . Проект подано на погодження в обласне управління культури, для погодженню охорон. зони культ спадщини. Після погодження буде повторно подано заяву на дозвіл про початок буд. робіт . |
| 9. | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул.Шкільна, 1А | 7652,1 | 614,6  (614 617,81) |  | 06.11.2023р. отримано позитивний експертний звіт. При подачі документів на отримання дозволу- відмова у зв’язку з невідповідності проекту новому ДБН. Проект пройшов повторну експертизу, отримали позитивний експертний звіт.  16.01.2024р отримано дозвіл  на початок будівельних робіт |
| 10. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту- підвального приміщення адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А | 2257,0 | - |  | 27.10.2023р. виділено кошти.  Виконуються проектні роботи |
| 11. | Модернізація засобів сповіщення та інформування населення а саме виконання електромонтажних робіт з встановлення та пусконаладки місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення з системою гарантованого електроживлення до 6 годин | 250,0 | 52,0 |  | Роботи виконані, існує заборгованість по оплаті в зв’язку з невчасним поданням підрядником актів виконаних робіт |
| 12. | Реконструкція адміністративної будівлі з розміщення центру надання адміністративних послуг та об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Фонтанка, вулиця Степна, будинок 4 | 600,0 | 184,6 |  | Виконуються проектні роботи |
| 13. | Реконструкція Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | 3448,0 | 320,0 |  | 31.10.2023р. отримано позитивний експертний звіт.  05.12.2023р отримано дозвіл  на початок будівельних робіт  укладено договір на виконання будівельних робіт. Виконуються будівельні роботи |
| 14. | придбання джерел резервного живлення ( генератор) | 172,84 | 39,99 |  | В І кварталі 2023 році було придбано джерело резервного живлення ( генератор ) для забезпечення оперативного залучення автономних джерел резервного живлення у випадку відключення електроенергії. |
| 15. | Придбання паливно- мастильних матеріалів для джерел резервного живлення (генераторів) | 500,000 | 94,079 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 16. | Придбання предметів , матеріалів, інвентарю для забезпечення пунктів Незламності | 114,905 | 113,439 |  | виконано |
| 17. | Послуги з повірки гідрантів на території громади | 100,000 | 99,594 |  | виконано |
| 18. | Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючі засоби для забезпечення пунктів Незламності | 189,095 | 188,651 |  | виконано |
| 19. | Послуги з обслуговування генераторів на об’єктах Фонтанської сільської ради | 100,000 | 99,980 |  | виконано |
| 20. | Придбання паливно- мастильних матеріалів для забезпечення стабільної роботи дизельних генераторів з метою відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури (КНС с.Фонтанка вул.Кошового Олега, 3 А) | 100,000 | 84,058 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 21. | Придбання продуктів швидкого харчування для пунктів Незаламності | 100,000 | 67,331 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 22. | Придбання обладнання та інвентаря для пунктів Незаламності (одноразовий посуд) | 37,000 | 28,768 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 23. | Придбання вогнегасників | 80,000 | 39,324 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 24. | Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (повірка вогнегасників) в с.Фонтанка вул.Степна, 4, с. Крижанівка, вул.Ветеранів,5; с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54а, с. Олександрівка, площа Центральна, 3 | 80,000 | 5,697 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 25. | Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення пунктів Незламності | 141,790 | 141,790 |  | виконано |
| 26. | Придбання та монтаж джерел резервного живлення (генератори) інвентарного типу DiaShin SGB16500VSa або SGB12000VSa, або аналог– потужністю не менше 10,0 кВт, достатньою напругою та током струму | 543,000 | 249,840 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 27. | Капітальний ремонт тимчасового пункту обігріву (Пункт незламності), будівля урочистих заходів (адмін будівля) за адресою  Площа Центральна 3, в с. Олександрівка Одеського району Одеської області у т.ч. технагляд. | 1536,300 | 1464,200 |  | виконано |
| 28. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для джерел резервного живлення(генераторів) | 156,96 | 5,361 |  | Виконано згідно необхідних об’ємів та потреб |
| 29. | Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи проекту " Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту ( укриття,бомбосховища, тощо) : " Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ " Фонтанський сільський будинок культури" , який розташований за адресою : Одеська область, Одеський район,с.Фонтанка, вулиця Центральна,46" | 177,49 | 177,49 |  | виконано |
| 30. | Субвенція ГУДСНС України в Одеській області на послуги з поточних ремонтів будівель підпорядкованих підрозділів 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | 377,756 | 259,196 | Несвоєчасно надано документи на оплату послуг виконавцем робіт | Кошти в сумі 117.0 тис.грн будуть використані протягом 2024 р., лист щодо отримання дозволу їх використання надіслано до СР, (залишок коштів в сумі 1.56 тис.грн підлягає поверненню до бюджету громади) |
| 31. | Субвенція ГУ ДСНС України в Одеській області на виготовлення технічного звіту та ПКД по капітальному ремонту покрівлі адмінбудівлі 4 ДПРЧ6ДПРЗ ГУ України в Одеській області, за адресом м.Одеса, вул.Чорноморського казатцва,88 | 122,244 | 122,244 |  |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **35978032** | **9568622** |  |  |

**3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.**

Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 - 2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в основу якої покладено принципи захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій; ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ; пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян; навчання населення правилам поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 16.07.2021 року №1702 «Про основи національного спротиву», Кодексу Цивільного Захисту України, Указів Президента України від 23.02.2022 року №63/2022 « Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», від 24.02.2022 року №64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 12.05.2015 року №389-VIII

« Про правовий режим воєнного стану» .

Техногенна обстановка на території сільської ради ускладняється у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних об’єктів, які є пожежо- вибухонебезпечними. В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, ліквідація наслідків обстрілів російськими військами територій громади та об’єктів цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків аварій, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Між тим матеріально- технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам .

Відсутність споруд цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) ускладняє укриття населення під час ракетних обстрілів з боку російської федерації. Також через [масовані удари по критичній інфраструктурі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8) у багатьох містах України тривалий час відсутні електрика, вода, опалення та зв'язок. Пункт незламності — це місце, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та забезпечення для населення.

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині забезпечення безпеки населення на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів забезпечення укриття населення та функціонування підсистеми цивільного захисту під час збройної агресії російської Федерації, створення умов щодо технічного забезпечення працівників ГУ ДСНС України в Одеській області по ліквідації НС.

Зав.сектором ЦЗ та взємодії з провоохоронними органами

Фонтанської сільської ради Микола ЗВЄРЯКОВ