УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сімдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ 2843 - VIII                              			      від 01 квітня 2025 року

Про затвердження звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (далі - Фонтанська сільська рада) та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 11.11.2022 року № 966-VIII, у зв’язку із завершенням дії «Програми «Обдарованість Фонтанщини» за 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 23.12.2021 року        № 571-VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради            від 30 липня 2022 року № 520 «Про внесення змін до Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки», рішенням сорок п’ятої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 08 листопада 2023 року № 1746-VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», рішенням п’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 05 березня 2024 року № 2031- VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» за 2022-2024 роки, додається до рішення.

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

В.о. сільського голови			                		Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 1
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради
від 01.04.2025 № 2843 - VIII

ЗВІТ

про результати Програми «Обдарованість Фонтанщини» Фонтанської сільської ради за 2022-2024 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення дев'ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради від 23.12.2021 року № 571-VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 30 липня 2022 року № 520 «Про внесення змін до Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки», рішенням сорок п’ятої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 08 листопада 2023 року № 1746-VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», рішенням п’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 05 березня 2024 року № 2031- VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки».

Відповідальний виконавець: Управління освіти Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області.

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки, звіт за 2024 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виплата грошової винагороди здобувачам освіти здійснюється одноразово з метою стимулювання інтелектуального і творчого розвитку обдарованої учнівської молоді Фонтанської громади, активізації її потенційних пізнавальних можливостей забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості професійного само визнання. | Створено банку даних «Обдарованість Фонтанщини», створено умови для виявлення та подальшого розвитку здібностей та нахилів обдарованих дітей в закладах освіти. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 200,0 | 183,6 | 91,8% | Виплатили грошову винагороду 166 дітям (з них 100 дівчат, 66 хлопців) |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 200,0 | 183,6 | 97,8% |  |

- Виконання результативних показників Програми за 2024 рік

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість дітей, які отримали виплату за свої досягнення | осіб | 116 | 166 ( з них хлопців – 66, дівчат – 100) |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» 2001 року (зі змінами), «Про позашкільну освіту» 2000 року (зі змінами), «Про загальну середню освіту» 2001 року (зі змінами), «Про фізичну культуру і спорт» 1994 (зі змінами), ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою цієї Програми є формування системи виявлення і відбору обдарованої молоді та дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки, підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді; розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді і дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Завданнями Програми є:

- Сформувати систему виявлення, соціально-педагогічної та матеріальної підтримки обдарованої молоді;

- Готовність обдарованих учнів старших класів до свідомого та самостійного вибору професії що відповідає індивідуальним особливостям, а також співвідноситься з вимогами ринку праці;

- Підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- Виробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Реалізація Програми

На виконання даної програми у 2024 році було заплановано 200 000.00 грн та фактично використано 183 600,00 грн. Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадження даної програми, а саме:

Управлінням освіти було створено оптимальні умови для творчої реалізації досягнень обдарованих дітей та виплата винагород.

У зв’язку з тим, що Програма «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки була ефективною та перспективною, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

В.о. сільського голови											                		Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 2
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради
від 01.04.2025 № 2843 - VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки

- Основні дані.

- Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення дев'ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради від 23.12.2021 року № 571-VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 30 липня 2022 року № 520 «Про внесення змін до Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки», рішенням сорок п’ятої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 08 листопада 2023 року № 1746-VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки», рішенням п’ятдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 05 березня 2024 року № 2031- VІІІ «Про внесення змін та викладання в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року №571 – VIII «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022 – 2024 роки».

Відповідальний виконавець: Управління освіти Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області.

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки.

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою програми є формування системи виявлення і відбору обдарованої молоді та дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки, підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді; розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді і дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

- Фінансування

На території Фонтанської сільської ради щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для подальшого розвитку учнівської молоді, підтримки обдарованих та талановитих дітей громади. Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради передбачено – 475 000 гривень.

Аналіз результативних показників доводить ефективність даної програми. Кількість дітей у закладах загальної середньої освіти складала:

- у 2022 році - 2505 осіб, з них 1245 дівчата. На реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано 75 000,00 грн., з яких:

використали всі кошти, винагороду отримали 70 дітей (з них дівчат – 48, хлопців – 22);

- у 2023 році – 2588 осіб, з них 1297 дівчата. На реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано                199 000,00, з яких:

Використали всі кошти, винагороду отримали 149 дітей (з них дівчат – 99, хлопців – 50).

- у 2024 році – 2516 осіб, з них 1276 дівчата. На реалізацію Програми було заплановано 200 000,00, з яких:

183 600,00 грн було витрачено на оплату винагород обдарованої молоді.

Усього протягом 2024 року винагороду отримали 166 учнів ( з них 100 дівчат, 66 хлопця)

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість дітей, які отримали виплату за свої досягнення | 116 | 166 | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до Конвенції «Про права дитини», Бюджетного кодексу України, Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 2008 року (зі змінами), «Про охорону дитинства» 2001 року (зі змінами), «Про позашкільну освіту» 2000 року (зі змінами), «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 2001 року (зі змінами), «Про фізичну культуру і спорт» 1994 (зі змінами), «Про охорону дитинства» 2001 (зі змінами), ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою програми є формування системи виявлення і відбору обдарованої молоді та дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки, підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді; розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді і дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Завданнями Програми є:

- Сформувати систему виявлення, соціально-педагогічної та матеріальної підтримки обдарованої молоді;

- Готовність обдарованих учнів старших класів до свідомого та самостійного вибору професії що відповідає індивідуальним особливостям, а також співвідноситься з вимогами ринку праці;

- Підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- Виробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Реалізація Програми. Упродовж 2022-2024 років на організацію програми «Обдарованість Фонтанщини» було фактично використано 457 600,00 гривень. З бюджету Фонтанської сільської ради було сплачено винагороди 385 учням, з них 247 дівчат.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадженні програми.

У зв’язку з тим, що Програма «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки була ефективною та перспективною, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

В.о. сільського голови											                		Андрій СЕРЕБРІЙ