ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ СЕСІЇ

VIII скликання

- від “20” лютого 2026 року					                  №3677-VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки за 2025 рік.

Відповідно до  пункту 1,7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII , щодо виконання «Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки» за 2025 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 11.03.2025 року №2768- VIII, та внесені відповідні зміни рішенням Фонтанської сільської ради від 01.04.2025 № 2812-VIII, №3080-VIII від 17.04.2025 року, №3163-VIII від 06.06.2025 року, №213-VIII від 11.07.2025 року, №3325-VIII від 22.09.2025 року, №3422-VIII від 07.11.2025 року керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт «Про затвердження звіту про виконання Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки» за 2025 рік, додається додаток №1 до рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та  міжнародного співробітництва( заступника голови комісії Альона ВАВІЛОВА).

В.о. сільського голови						Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1 до

рішення сесії Фонтанської

сільської ради VIII   скликання

№ 3677- VIII  від  20.02.2026 року

ЗВІТ

про результати виконання

_________ «Програма протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025 -2027 роки» __за 2025 рік_____________________________________________________________________________________________

назва  цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї__ затверджено рішенням сесії 11.03.2025 року №2768- VIII, та внесені відповідні зміни рішенням Фонтанської сільської ради від 01.04.2025 № 2812-VIII, №3080-VIII від 17.04.2025 року, №3163-VIII від 06.06.2025 року, №213-VIII від 11.07.2025 року, №3325-VIII від 22.09.2025 року, №3422-VIII від 07.11.2025 року _______________________________________________________________

Відповідальний виконавець Програми _Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеської області___________________________________________

Термін реалізації Програми  ___2025 рік____________________________________________________________________________________________________

- Виконання заходів Програми

| №п/п | пріоритетні завдання | зміст заходів | термін виконання | виконавці | річний обсяг фінансування (тис. грн.) | фактично профінансовано у звітному періоді 9 тис. грн.) | % виконання заходу | інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забезпечення належних умов ефективного використання функціональних обов’язків співробітників правоохоронних органів | субвенція для поліпшення матеріально-технічної бази, зокрема на закупівлю товарів ( у т.ч. довгострокового використання) | 2025 | регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) | 500,0 | 485,781 | 97,2 | кошти використані за цільовим призначенням, залишок коштів повернуто до місцевого бюджету |
| 2 | здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, виконання функцій забезпечення правового режиму в умовах воєнного стану, в т.ч. по охороні об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення публічної безпеки і порядку на території громади | субвенція з місцевого бюджету для поліпшення матеріально-технічної бази, зокрема проведення поточного ремонту адміністративної будівлі та створення належних умов праці, облаштування робочих місць працівників управління. | 2025 | Управління фінансів, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві | 1000 | 1000 | 100 | кошти використані за цільовим призначенням |
|  |  | субвенція для придбання спеціального обладнання, засобів радіоелектронної боротьби, модульних конструкцій | 2025 | Департамент поліції особливого призначення « Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України « Лють»» | 2000 | 2000 | 100 | кошти використані за цільовим призначенням |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 | 100 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з\п | Найменування показника | Планову значення показника | Фактичне виконання показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних обов’язків співробітниками органів правоохоронних органів | 500 | 485,781 | 97,2 | економія по тендерним процедурам |
|  | здійснення заходів з національної безпеки і оборони , відсічі і стримування збройної агресії, виконання функцій забезпечення правового режиму в умовах воєнного стану , в тому числі по охороні об’єктів критичної інфраструктури, публічної безпеки і порядку на території громади. | 3000 | 3000 | 100 |  |
|  | всього | 3500 | 3485,781 | 99,6 |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

Програма протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки   - це ряд практичних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, зміцнення законності та правопорядку.

Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про основи національного супротиву», Указу Президента України від 19.07.2005р. № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Указу Президента України від 15.12.2006 № 1087/2006 «Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів», Указу Президента України від 05.10.2011. № 964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 16.06.2015 № 341/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року, Закону України « Про боротьбу з тероризмом».

Програма є ефективною щодо досягнення максимального ефекту в забезпеченні національної безпект, боротьби з тероризмом та забезпечення безпеки мешканців територіального громади . Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів - враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи

Начальник управління фінансів										Євгенія КУРМЕЙ