ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  С Е С І Ї

- VIII скликання

від “20” лютого  2026 року			                                               №3680 -VIII

Про затвердження звіту про виконання  «Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2025 рік

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII щодо виконання Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2025 рік , затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 03.09.2024 року № 2407-VIII, внесеними змінами до програми від 11.03.2025 року №2765- VIII, від01.04.2025 року №2832- VIII, від 22.05.2025 №3144- VIII, від 11.07.2025 року №3225- VIII, від 07.11.2025 року №3404- VIII та керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання «Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2025 рік , додається додаток №1 до рішення сесії.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

В.о. сільського голови 				          Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1 до  рішення сесії

Фонтанської сільської ради

від 20.02.2026 №3680 VIII

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної Програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» за 2025 рік

назва  цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 03.09.2024 року № 2407-VIII та внесеними змінами до програми від 11.03.2025 року №2765- VIII, від01.04.2025 року №2832- VIII, від 22.05.2025 №3144- VIII, від 11.07.2025 року №3225- VIII, від 07.11.2025 року №3404- VIII

Відповідальний виконавець Програми відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми 2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергетичний аудит об’єктів комунальної власності | Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва | 82 500 | 0 | 0 | Роботи з виготовлення ПКД перенесено на 2026 рік. |
|  |  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька » Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою : с Крижанівка вул. Софіївська , 4 |  | Управління капітального будівництва | 3 800 000 | 0 | 0 | Проведена тендерна процедура, станом на кінець звітного періоду переможця торгів ще не визначено. |
|  |  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с. Крижанівка, вул. Ветеранів,5 |  | Управління капітального будівництва | 1 500 000 | 0 | 0 | Договір заключено. Роботи перенесено на 2026 рік |
|  |  | Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна 46" |  | Управління капітального будівництва | 133 500 | 99 219,06 | 100 | Виконано в повному обсязі -економія коштів |
|  |  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с. Крижанівка вул. Софіївська,4 (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) |  | Управління освіти | 19 000 | 19 000 | 100 | Виконано в повному обсязі. ПКД виготовлена |
|  |  | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Ліцею "Олександрівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка вул. Одеська,2» (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) |  | Управління освіти | 19 000 | 19 000 | 100 | Виконано в повному обсязі. ПКД виготовлена |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 5 554 000 | 137 219,06 | 2,5 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника ( грн.) | Фактичне виконання показника (тис. грн.) | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергетичний аудит об’єктів комунальної власності | 5 554 000 | 137 219,06 | Роботи перенесено на 2026 рік | Роботи перенесено на 2026 рік |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Комплексна Програма термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 рр.» розроблена на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №128–р «Деякі питання стратегічного розвитку енергетичної ефективності будівель», відповідно до Операційного Плану Заходів у 2024- 2026 роках, Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період 2050 року.

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах суспільного життя держави є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку України, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери шляхом комплексної термомодернізації, зменшення споживання енергоресурсів та зменшення видатків бюджету на оплату енергоносіїв.

Програма є ефективною в частині необхідності особливо у період воєнного стану запроваджувати заходи з комплексної термомодернізації, встановлення нового енергоефективного обладнання, альтернативних джерел енергоносіїв (сонячні електростанції), поліпшення теплозахисних характеристик будівель закладів бюджетної сфери впроваджувати заходи з комплексної термомодернізації що буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель бюджетних закладів громади, а також будівель, які мають певні обмеження щодо виконання робіт з комплексної термомодернізації (пам’ятка історії, об’єкт культурної спадщини, охоронна зона, тощо) шляхом здійснення обмеженого переліку енергоефективних заходів з метою зменшення споживання енергії.

В.о. сільського голови 				                                                                         Андрій СЕРЕБРІЙ