ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  С Е С І Ї

VIII скликання

від 22 лютого 2026 року                                                                    № 3688 – VІІІ

Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Талановиті діти та молодь» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки»

Відповідно до  пункту 1,7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII, щодо виконання «Програми «Талановиті діти та молодь» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 01 червня 2023 року № 1562-VIII з внесеними змінами рішенням  сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 27 жовтня 2023 року № 1701-VIII, від 03 вересня 2024 року № 2414- VIII, від 25 жовтня 2024 року № 2487- VIII, від 07 листопада 2025 року № 3414- VIII, від 25 листопада 2025 року № 3430- VIII, керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт та заключний звіт про виконання Програми «Талановиті діти та молодь» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки» (додаток 1, 2).

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

В.о. сільського голови                                       	            Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 1
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради
від 20.02.2026 №3688 – VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання Програми «Талановиті діти та молодь Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення сесії Фонтанської сільської ради від 01 червня 2023 року № 1562-VIII з внесеними змінами рішенням  сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 27 жовтня 2023 року № 1701-VIII, від 03 вересня 2024 року № 2414- VIII, від 25 жовтня 2024 року № 2487- VIII, від 07 листопада 2025 року № 3414- VIII, від 25 листопада 2025 року № 3430- VIII

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: звіт за 2025 рік

- Виконання заходів Програми за 2025 рік

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | виконавці | Річний обсяг фінансування, (тис.грн) | Фактично профінансовано (тис.грн) | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення системи соціальної психологічної та матеріальної підтримки та супроводу талановитих дітей та молоді | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «Золота надія Фонтанщини» | 2025 рік | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 150,0 | 150,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За творчі досягнення» |  |  | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За спортивні досягнення» |  |  | 220,0 | 220,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За педагогічні досягнення» |  |  | 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За внесок у сферу охорони здоров’я» |  |  | 30,0 | 30,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За внесок у розвиток громади» |  |  | 25,0 | 25,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода талановитим дітям та молоді за особисті досягнення в номінації «За внесок у розвиток образотворчого та декоративно прикладного мистецтва» |  |  | 25,0 | 25,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Грошова винагорода претендентам, які не потрапили до призових трійок у кожній номінації |  |  | 85,00 | 85,00 | 100 | Надано всім претендентам: 4 колективам по 5,0 та 13 індивідуальним учасникам по 5,0 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 685,0 | 685,0 | 100 |  |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість номінацій | 8 | 8 |  |  |
| 2 | Номінанти серед колективів, клубів, секцій | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Номінанти серед індивідуальних учасників | 42 | 42 |  |  |
| 4 | Середні витрати на одну номінацію ( тис. грн.) | 85,6 | 85,6 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма «Талановиті діти та молодь» Фонтанської сільської  ради розроблена з метою формування системи виявлення і відбору талановитих дітей та  молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя, стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились задля стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

У зв’язку з тим, що Програми «Талановиті діти та молодь Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»  протягом 2025 року була ефективною та перспективною, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

В.о. сільського голови                           							            	            Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 2
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради
від 20.02.2026 №3688 – VІІІ

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми «Талановиті діти та молодь Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення сесії Фонтанської сільської ради від 01 червня 2023 року № 1562-VIII з внесеними змінами рішенням  сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 27 жовтня 2023 року № 1701-VIII, від 03 вересня 2024 року № 2414- VIII, від 25 жовтня 2024 року № 2487- VIII, від 07 листопада 2025 року № 3414- VIII, від 25 листопада 2025 року № 3430- VIII

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: 2023 – 2025 роки.

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою цієї Програми є формування системи виявлення і відбору талановитих дітей та  молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя, стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

- Фінансування

На території Фонтанської сільської територіальної громади три роки поспіль впроваджується комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Аналіз результативних показників доводить ефективність даної програми:

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано 500 000 грн., фактично використано 495 000 грн. (99 %),  номінантами в 8 номінаціях, зазначених в додатку 1, були 4 творчі колективи та 28 індивідуальних учасників.

- в 2024 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано 500 000 грн., фактично використано 499 000 грн. (99,8 %),  номінантами в 8 номінаціях, зазначених в додатку 1, були 6 творчих колективів та 24 індивідуальних учасника.

- в 2025 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано та фактично використано 685 000 грн. (100 %),  номінантами в 8 номінаціях, зазначених в додатку 1, були 6 творчих колективів та 42 індивідуальних учасника.

Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 рік | 500 000 грн. | 495 000 грн. | - | - |
|  | 2024 рік | 500 000 грн. | 499 000 грн. | - | - |
|  | 2025 рік | 685 000 грн. | 685 000 грн. | - | - |
|  | Разом | 1 685 000 грн. | 1 679 000 грн. | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма «Талановиті діти та молодь» Фонтанської сільської  ради розроблена з метою формування системи виявлення і відбору талановитих дітей та  молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя, стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились задля стимулювання обдарованих дітей та молоді, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення талановитих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

У зв’язку з тим, що Програми «Талановиті діти та молодь Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»  протягом 2025 року була ефективною та перспективною, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

В.о. сільського голови                  							                     	            Андрій СЕРЕБРІЙ