ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  С Е С І Ї

- VIII скликання

- від “16” квітня  2026 року		                                               № 3782 -VIII

Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання «Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки»

- Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII у зв’язку із завершенням строку дії Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми  від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року №2514-VIII, від 04.12.2024 року №2638-VIII, від 29.01.2025 року №2743- VIII, від 11.03.2025 року №2769- VIII, від 18.03.2025 року №2791- VIII, від 01.04.2025 року №2813- VIII, від 22.05.2025 року №3129- VIII, від 06.06.2025 №3160- VIII, від 11.07.2025 року №3220- VIII, від 13.08.2025 року №3270- VIII, від 21.10.2025 року №3372- VIII, від 07.11.2025 року №3402- VIII та керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт та заключний звіт про виконання Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки, додається додаток №1 до проєкту рішення.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

В.о. сільського голови 				                    Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1

до проєкту рішення Фонтанської

сільської ради від …..2026 року № -

ЗВІТ

про результати виконання

Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки  Фонтанської сільської територіальної громади, Одеського району, Одеської області на 2022-2025 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми  від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року №2514-VIII, від 04.12.2024 року №2638-VIII, від 29.01.2025 року №2743- VIII, від 11.03.2025 року №2769- VIII, від 18.03.2025 року №2791- VIII, від 01.04.2025 року №2813- VIII, від 22.05.2025 року №3129- VIII, від 06.06.2025 №3160- VIII, від 11.07.2025 року №3220- VIII, від 13.08.2025 року №3270- VIII, від 21.10.2025 року №3372- VIII, від 07.11.2025 року №3402- VIII

Відповідальний виконавець Програми: відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми  2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Придбання матеріальних засобів для створення матеріального резерву (паливно-мастильних матеріалів, спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією для забезпечення роботи штабу з НС, виконання аварійно-рятувальних робіт) | 2025 | Фонтанська сільська рада | 376 160 | 0 | 0% | Не виконано у зв’язку з відсутністю негайної потреби. Перенесено на 2026 рік |
| 2 | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | Заходи цивільного захисту –придбання паливно- мастильних матеріалів | 2025 | Фонтанська сільська рада | 150 000 | 0 | 0% | Не виконано. Не було потреби у приданні. |
|  |  | Придбання продуктів швидкого харчування для пунктів Незламності | 2025 | Фонтанська сільська рада | 58 000 | 0 | 0% | Не виконано Перенесено на 2026 рік |
|  |  | Придбання обладнання та інвентаря для пунктів Незламності (одноразовий посуд) | 2025 | Фонтанська сільська рада | 346 200 | 0 | 0% | Не виконано Перенесено на 2026 рік |
|  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів для залучення джерел резервного живлення при відсутності електроенергії | 2025 | Фонтанська сільська рада | 314 160 | 114 160 | 36% | Виконано в повному обсязі. відповідно до потреб. ДП - 94000,00 Олива моторна - 20160 |
|  |  | Придбання додаткового джерела резервного живлення (генератор) | 2025 | Управління освіти, культури, молоді та спорту, УКБ, КП " Ритуальна служба" ,КП " Надія2 | 77 490 | 77 490 | 100% | Виконано в повному обсязі. Придбано генератор PRAMAC PX5000 |
|  |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на придбання матеріально-технічних та ресурсних засобів, в тому числі: форменого одягу, спорядження та автотранспортних засобів, ПММ, пожежно-технічного обладнання, інженорного та хімічного майна для виконання завдань за призначенням; будівельних матеріалів для проведення капітального та поточного ремонтів нерухомого майна в системі ДСНС України; спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення її відповідною комплектацією, обладнанням для попередження та ліквідації надзвичайних ситуації, гасіння пожеж, виконання аварійно-рятувальних робіт, техніки для розмінування; матеріальні цінності для покращення побутових умов на робочих місцях та в службових приміщеннях, створення власного (відомчого) фонду захисних споруд цивільного захисту в пожежно-рятувальних підрозділах, будівництво, капітальний ремонт, реставрація захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення; реконструкція, ремонтно-реставраційні роботи, виготовлення ПКД, поточні та капітальні ремонти, будівництво обєктів пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України в Одеській області. | 2025 | Управління фінансів Фонтанської сільської ради, ГУ ДСНС України в Одеській області, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | 1 000 000 | 58 638 | 5,8% | Розроблена ПКД на суму 58638 грн. Залишок коштів 941362 грн. у 2026 році плануються роботи з капітального ремонту підрозділу |
|  |  | Реконструкція будівлі Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 2025 | Управління капітального будівництва | 5 313 000 | 4 547 750,47 | 86% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул.Шкільна,будинок 1А | 2025 | Управління капітального будівництва | 4 231 400 | 4 172 070,16 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ тощо): "Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46" | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 215 000 | 1 020 088,23 | 84% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення (їдальня) ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва | 6 610 617 | 769 736,20 | 11% | Роботи з капітального ремонту не завершено у повному обсязі, в зв’язку з необхідністю коригування ПКД, у звітному періоді. Завершення робіт заплановано на 2026 рік. |
|  |  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва | 2 580 700 | 2 207 488,25 | 86% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | ПОГАШЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ по обєкту Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 739 | 1 739 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок "Гніздечко" (літ. А; ПД;) Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село онтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» ( у тому числі проектно-кошторисна документація , топографо геодезичні роботи, авторський та технічний нагляд.). | 2025 | Управління освіти | 17 217 440 | 12 842 284, 71 | 75% | Виконання будівельних робіт- 12 679 065,25 грн, виконання робіт зі здійснення технічного нагляду – 163 219, 46 грн. Залишок коштів 4 375 155,29 грн. роботи будуть виконані у 2026 році. |
|  |  | Реконструкція будівлі (будівля літ. А,прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об’єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. І, ІІ черги будівництва (коригування)(в т.ч. технагляд, авторський нагляд) | 2025 | Управління освіти | 17 838 049 | 417 893, 78 | 2,3% | Експертиза проєкту будівництва – 39 000 грн, ПКД – 170 000, виконання будівельних робіт – 206 414, 34 грн., здійснення технічного нагляду – 2 479,44 грн. Залишок коштів – 17 420 155, 22 грн. роботи будуть виконані у 2026 році. |
|  |  | «Реконструкція Світлівської початкової школи щодо улаштуванням об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35" | 2025 | Управління капітального будівництва | 2 518 000 | 2 334 365,03 | 93% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу «Вербиченька» без зміни її зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, яку пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 59 | 2025 | Управління капітального будівництва | 3 500 000 | 399 960 | 11% | Договір на виконання робіт укладено у грудні звітного року. Фінансування не здійснювалось у зв’язку з завершенням бюджетного року, проте були профінансовані послуги з розробки ПКД. |
|  |  | Реконструкція адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, без зміни її зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 830 000 | 1 743 287,63 | 95% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 65 177 955 | 30 706 951,46 | 47% |  |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 376 160 | 0 | Захід запланований на випадок НС, у зв’язку з ненастанням такої ситуації кошти були невикористані | Перенесено на 2026 рік |
| 2. | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | 64 801 795 | 30330791,46 | У звєязку з складними технічними роботами необхідно збільшення строків виконання будівельних робіт | Завершення робіт заплановано у 2026 році |

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 - 2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в основу якої покладено принципи захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій; ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ; пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян; навчання населення правилам поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 16.07.2021 року №1702 «Про основи національного спротиву», Кодексу Цивільного Захисту України, Указів Президента України від 23.02.2022 року №63/2022 « Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», від 24.02.2022 року №64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 12.05.2015 року №389-VIII « Про правовий режим воєнного стану».

Техногенна обстановка на території сільської ради ускладняється у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних об’єктів, які є пожежно- вибухонебезпечними. В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, ліквідація наслідків обстрілів російськими військами територій громади та об’єктів цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків аварій, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Між тим матеріально- технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам .

Відсутність споруд цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) ускладняє укриття населення під час ракетних обстрілів з боку російської федерації. Також через масовані удари по критичній інфраструктурі у багатьох містах України тривалий час відсутні електрика, вода, опалення та зв'язок. Пункт незламності — це місце, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та забезпечення для населення.

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині забезпечення безпеки населення на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів забезпечення укриття населення та функціонування підсистеми цивільного захисту під час збройної агресії російської Федерації, створення умов щодо технічного забезпечення працівників ГУ ДСНС України в Одеській області по ліквідації надзвичайних ситуацій.

В.о. сільського голови                        	Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №2 до  проєкту рішення

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати «Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки»

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми  від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року №2514-VIII, від 04.12.2024 року №2638-VIII, від 29.01.2025 року №2743- VIII, від 11.03.2025 року №2769- VIII, від 18.03.2025 року №2791- VIII, від 01.04.2025 року №2813- VIII, від 22.05.2025 року №3129- VIII, від 06.06.2025 №3160- VIII, від 11.07.2025 року №3220- VIII, від 13.08.2025 року №3270- VIII, від 21.10.2025 року №3372- VIII, від 07.11.2025 року №3402- VIII

Відповідальний виконавець: Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми: 2022 - 2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою програми є забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, організацій і населених пунктів громади.

- Фінансування

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України  за рахунок  коштів сільського бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області та інших коштів не заборонених чинним законодавством України.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради було передбачено –  174 066 758 гривень, з них використано 61 044 530,46 грн., а саме:

- у 2022 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 3 700 000 грн., використано – 2 183 700 грн

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 35 978 066 грн., використано – 9 568 622 грн.;

- у 2024 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 69 210 737 грн., використано –  18 585 257 грн.;

- у 2025 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 65 177 955 грн., використано – 30 706 951,46 грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 644 500 | 238500 | Захід запланований на випадок НС, у зв’язку з ненастанням такої ситуації кошти були невикористані |  |
| 2. | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | 64 818345 | 30347234,46 | У звєязку з складними технічними роботами необхідно збільшення строків виконання будівельних робіт |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до статтею 91 Бюджетного кодексу України, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України.

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, покращення стану техногенної і пожежної безпеки.

Завданнями Програми є:

- забезпеченню ефективності управління територіальною підсистемою цивільного захисту;

- удосконаленню системи зв’язку та оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасне і достовірне інформування його про наявну обстановку і вжиті заходи;

- проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення;

- забезпеченню пожежної безпеки населених пунктів сільської ради;

- досягненню належного рівня фінансового і матеріально – технічного забезпечення сфери захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків.

Реалізація Програми. Аналіз результативних показників доводить ефективність даної Програми. Упродовж 2022-2025 років було облаштовано одну захисну споруду цивільного захисту, розпочато будівництво 2 споруд цивільного захисту у закладах дошкільної освіти, виконано капітальний ремонт у 3 спорудах цивільного захисту у шкільних закладах та проведено реконструкції у 5 спорудах цивільного захисту у шкільних закладах Фонтанської територіальної громади. Також було модернізовано засоби сповіщення та інформування населення, створено 4  постійно діючих пунктів Незламності на території Фонтанської територіальної громади.

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині забезпечення безпеки населення на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів забезпечення укриття населення та функціонування підсистеми цивільного захисту під час збройної агресії російської Федерації, створення умов щодо технічного забезпечення працівників ГУ ДСНС України в Одеській області по ліквідації надзвичайних ситуацій.

В.о. сільського голови                                                                                                                                                                             Андрій СЕРЕБРІЙ