## Звіт про результати
Звіт про результати виконання за 2024 рік Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки
Дата та номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї |  | Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області № 1584-VIII від 11.08.2023 року, зі змінами ,затвердженими рішеннями Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1683-VIII,від 20.12.2023 року №1982-VIII, від 05.03.2024 року №2038-VIII, від 25.10.2024 року №2496-VIII
Відповідальний виконавець Програми |  | Управління культури ,молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області
Термін реалізації Програми |  | 2023-2025 роки
1. Виконання заходів Програми
№п/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини не виконання | Стан виконання заходу (виконано, не виконано (причини невиконання)
1. | Культурна спадина- духовне обличчя Фонтанщини. | Забезпечення проведення державних та традиційних свят, покращуючи доступ до культурних послуг в населених пунктах громади, орієнтуючись на політику нівелювання укорінених гендерних стереотипів, поширення інформації з питань ґендерної рівності під час святкових заходів громади, використання сайтів та сторінок у соціальній мережі культурних закладів громади задля інформаційно-просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності відповідно до прийнятого Плану дій з досягнення гендерної рівності в громаді | 2024 | 10 | 0 | 0 | Планувалося проведення заходів по святкуванню Новорічних свят, але у зв'язку з воєним станом вони були відмінені.
2. | Реалізація інвестаційних проектів та проектів місцевого економічного розвитку. | Оновлення матеріально-технічної баз об’єктів культур, осучаснення інтер’єрів приміщень бібліотек та прилеглих територій; | 2024 | 249.2 | 218.077 | 87.5 | КПКВК 1014060 Придбано два кондиціонера в Крижанівський сільський будинок культури на суму 48,4 тис. КПКВК 1014081 придбано меблі на суму 110,4 тис.грн., комп'ютерну техніку на 59,28 тис. грн.
Разом за завданням 1 |  |  |  | 259.2 | 218.08 | 84.14 |  | #REF!
2. Виконання результативних показників Програми
№п/п | Найменування показника | Планове значення | Фактичне значення | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації
1. | Культурна спадщина – духовне обличчя Фонтанщини | 10 | 0 | Планувалося проведення заходів по святкуванню Новорічних свят, але у зв'язку з воєним станом вони були відмінені.
2. | Оновлення матеріально-технічної баз об’єктів культур, осучаснення інтер’єрів приміщень бібліотек та прилеглих територій; | 249.2 | 218.08 | Меблі та комп'юьерна техніка була закуплена за ціною, яка нижче від запланованої.
| Разом за завданням 2 | 259.2 | 218.08
0
3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми
Програма розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки розроблена з метою забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культури на тариторії Фонтанської сільської ради. Виконання Програми дає змогу здійснювати регулювання фінансової підтримки закладів культури , які є основними цетрами розвитку Фонтанської сільської ради, розширити доступ до історико- культурних цінностей Фонтанської сільської ради, підняти рівень культурного обслуговування населення, активізувати участь Фонтанської сільської ради в обласних культурних проєктах, культурно- інформаційному обміні з іншими територіальними громадами області, забезпечити подальший розвиток аматорського мистецтва,втілення нових мистецьких проєктів, вдосконавлювати бібліотечну справу та розвиток читання шляхом технічного та програмного формування бази та мережевого доступу до читачів Фонтанської сільскої ради,здійснювати інформаційну пітримку бюджетних фондів, популяризувати літературні видання та новітні твори, задовільнити творчі потреби громадян,їх еститичне виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через масових, концертних і культурологічних заходів Фонтанської сільської ради.За результатами програми забеспечено виконання наданих відповаідно до чинного законодавства повноважень, виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
| В.о.сільського голови |  | Андрійц СЕРЕБРІЙ

## Заключний звіт
Звіт про результати виконання за 2023 рік Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки
Найменування показників | Найменування показників
1. Основні дані | Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області № 1584-VIII від 11.08.2023 року
2. Мета програми та результати її досягнення | Забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культури на території Фонтанської сільської ради
3. Фінансування | Планові обсяги фінансування на 2023 рік становлять 1026,0 тис.грн,фактичний обсяг фінансування складає 669,24 тис.грн.
4.Виконання заходів програми | Протягом 2023 року було виконано ряд заходів , які були передбачені в програмі розвитку культури на території Фонтанської сільської ради, а саме було оновлено бібліотечний фонд, придбані меблі для сільський бібліотек, оновлено матеріально -технічну базу закладів культури.
5.Оцінка ефективності виконання програми | За результатами програми забеспечено виконання наданих відповаідно до чинного законодавства повноважень, виконання запланованої мети, завдань та та результативних показників.Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
Начальниук управління |  | Євгенія ЯРОВЕНКО