## Звіт про результати
Звіт про результати виконання за 2024 рік. Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки
Дата та номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї |  | Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області № 1578-VIII від 11.08.2023 року зі змінами ,затвердженими рішеннями Фонтанської сільської ради від 12.07.2024 року №2398-VIII
Відповідальний виконавець Програми |  | Управління культури ,молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області
Термін реалізації Програми |  | 2023-2025 роки
1. Виконання заходів Програми
№п/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини не виконання | Стан виконання заходу (виконано, не виконано (причини невиконання)
1 | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | Організація та проведення культурно-оздоровчих і спортивних заходів для різних верст населення, у тому числі фізкультурно-спортивними товариствами | 2024 | 120,0 | 50 | #VALUE! | КПКВК 1014082 Було проведено турнир з вільної боротьби , для якого були придбані банер на 16,1 тис. грн та продукція для нагородження ( грамоти , кубки , дипломи ) на суму 9,2 тис. грн. Для святкування Новорічних свят було придбано подарунків для дітей на суму 24,7 тис. грн.
Разом за завданням 1 |  |  |  | 120,0 | 50 | 41.67 |  | #REF!
2. Виконання результативних показників Програми
№п/п | Найменування показника | Планове значення | Фактичне значення | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації
1. | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | 120 | 50 | Для проведення спортивних заходів планувалося надання послуг аніматора, але для проведення заходів ці послуги були не актуальні.
| Разом за завданням 2 | 120 | 50
0
3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Фонтанські йсільській раді на 2023-2025 роки розроблена з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, активізації здорового способу життя, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини,виявленню резервних можливостей організму. Популярізація спорту та залучення до оздоровчої рухової активності надає можливість подбати про свлоє здоров'я усім категоріям громадян.За результатами програми забеспечено виконання наданих відповаідно до чинного законодавства повноважень, виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
| В.о.сільського голови |  | Андрій СЕРЕБРІЙ

## Заключний звіт
Звіт про результати виконання за 2023 рік Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки
Найменування показників | Найменування показників
1. Основні дані | Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області № 1578-VIII від 11.08.2023 року
2. Мета програми та результати її досягнення | Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, активізація здорового способу життя, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму.
3. Фінансування | Планові обсяги фінансування на 2023 рік становлять 88,279 тис.грн,фактичний обсяг фінансування складає 32,23 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду ( субвенція на виконання заходів по реалізації соціального проекту " Активні парки- локації здорової України").
4.Виконання заходів програми | На протязі 2023 року проводилися видидатки на оплату праці координатора згідно складеного договору з 01 квітня 2023 року.
5.Оцінка ефективності виконання програми | За результатами програми забеспечено виконання наданих відповаідно до чинного законодавства повноважень, виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
Начальник управління |  | Євгенія ЯРОВЕНКО