

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 2833 -VIII від 01 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про виконання «Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки» на 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , у зв’язку із закінченням строку виконання Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік , затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року 2514-VIII, від 04.12.2024 року 2638-VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання **Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки** Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік , затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року 2514-VIII, від 04.12.2024 року 2638-VIII, додається додаток №1 до рішення.
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (заступника голови Альону ВАВІЛОВУ).

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

Додаток №1

до рішення сесії Фонтанської

сільської ради від 01.04.2025 року №-2833-УІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади, Одеського району, Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік**

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму** затвердженої рішенням виконкому Фонтанської сільської ради від 24.06.2022 року №500-VIII, та внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1976-VIII, від 31.01.2024 №1997—VIII, від 05.03.2024 №2037-VIII, від 15.04.2024 - №2106-VIII,від 22.05.2024 року №2136-VIII, від 12.07.2024 року 2367-VIII, від 03.09.2024 2408-VIII, від 09.09.2024 2449-VIII, від 25.10.2024 року 2477—VIII, від 31.10.2024 року 2507—VIII, від 13.11.2024 року 2514-VIII, від 04.12.2024 року 2638-VIII.

**Відповідальний виконавець Програми**: - сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Термін реалізації Програми** 2024 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | Придбання паливно-мастильних матеріалів для залучення джерел резервного живлення при відсутності електроенергії | 2024 | Фонтанська сільська рада | 281,04 | 280,97 | 99,9 | виконано |
| субвенція ГУДСНС на реконструкцію, ремонтно-монтажні роботи, поточний та капітальні роботи, будівництво об’єктів пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України |  | Управління фінансів Фонтанської сільської ради ,ГУ ДСНС України в Одеській області | 700 | 700 | 100 | передано міжбюджетний трансферт , кошти будуть використані в 2025 році |
| послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (гучномовців) |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 190 | 189,78 | 99,9 | виконано |
| Модернізація засобів сповіщення та інформування населення а саме виконання електромонтажних робіт з встановлення та пуск наладки місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення з системою гарантованого електроживлення до 6 годин |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 3,514 | 0 | 0 | відсутня потреба у даних роботах |
|  | Забезпечення техногенної та пожежної безпеки виконання заходів цивільного захисту населення у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | Реконструкція будівлі Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 8272,094 | 2468,935 | 29,8 | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул. Шкільна,будинок 1А |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 8300,094 | 3195,332 | 38,8 | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ тощо): "Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46" |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 3138,756 | 2157,658 | 68,7 | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | Послуга з виготовлення технічного паспорту на обє'кт нерухомого майна, а саме: підвальне приміщення - захисна споруда цивільного захисту (найпростіше укриття), яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 30 | 30 | 100 | виконано |
|  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди підвального приміщення КЗ ; Фонтанський сільський будинок культури, який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н,с.Фонтанка, вул. Центральна 46 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 34 | 0 | 0 | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту- підвального приміщення адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 3248,0 | 3216,565 | 99 | виконано |
|  | Ремонт споруди цивільного захисту: поточний ремонт частини підвального приміщення щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти» за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 723,73 | 713,325 | 98,6 | виконано |
|  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення (їдальня) ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 6490,673 | 362,109 | 5,6 | роботи перенесені на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 4543 | 1987,473 | 65,5 | роботи перенесені на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок "Гніздечко" (літ. А; ПД;) Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село онтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» ( у тому числі проектно-кошторисна документація , топографо геодезичні роботи, авторський та технічний нагляд.). |  | Управління освіти | 10100 | 440,0 | 4,4 | роботи перенесені на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція будівлі (будівля літ. А,прибудова літ. А1, комора літ. Ж) «ЛІЦЕЙ «КРИЖАНІВСЬКИЙ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з улаштуванням об’єктів цивільного захисту за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1. І, ІІ черги будівництва (коригування)(в т.ч. технагляд, авторський нагляд) |  | Управління освіти | 17256,632 | 0 | 0 | Торги не відбулися.  Причина відміни  Відсутність пропозицій 2)UA-2024-12-31-006730-a= 96 014 758,80 UAH з ПДВ  Чекаємо подання пропозицій |
|  | Ремонт споруди цивільного захисту: поточний ремонт пожежного входу (сходи), вимощення в будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Одеська область, Одеський район, село Олександрівка, вулиця Одеська, 2 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 330 | 325,215 | 98,6 | виконано |
|  | «Реконструкція Світлівської початкової школи щодо улаштуванням об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35" |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 4944 | 1902,446 | 38,5 | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | Реконструкція адміністративної будівлі з розміщення центру надання адміністративних послуг та об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., с. Фонтанка, вулиця Степна, будинок 4 |  | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради | 515,449 | 515,449 | 100 | виконано |
|  | Поточний ремонт з облаштування евакуаційного (запасного) виходу з цокольного поверху (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти «Карамелька» Фонтанської сільської ради Одеської області Одеського району за адресою: Одеська область, Одеський район, с .Крижанівка, вул.Софіївська 4 |  | Управління освіти | 100 | 100 | 100 | виконано |
|  | **ВСЬОГО:** | | 9755 |  | **69210,737** | **18585,257** | **26,8** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| 1. | Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | 1174,554 | 1174,264 | виконано | виконано |
| 2. | Забезпечення техногенної та пожежної безпеки виконання заходів цивільного захисту населення у населених пунктах Фонтанської сільської територіальної громади | 68036,183 | 17410,993 | у зв’язку з складними технологічними роботами необхідно збільшення строків виконання будівельних робіт, по 2 об’єктам не відбулись тендери у зв’язку з відсутністю пропозицій | роботи перенесені на 2025 рік |
|  | **ВСЬОГО:** | **69210,737** | **18585,257** | **26,8** |  |

**3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.**

Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 - 2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в основу якої покладено принципи захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій; ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ; пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян; навчання населення правилам поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 16.07.2021 року №1702 «Про основи національного спротиву», Кодексу Цивільного Захисту України, Указів Президента України від 23.02.2022 року №63/2022 « Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», від 24.02.2022 року №64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 12.05.2015 року №389-VIII

« Про правовий режим воєнного стану» .

Техногенна обстановка на території сільської ради ускладняється у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних об’єктів, які є пожежо- вибухонебезпечними. В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, ліквідація наслідків обстрілів російськими військами територій громади та об’єктів цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків аварій, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Між тим матеріально- технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам .

Відсутність споруд цивільного захисту ( укриття, бомбосховища, тощо) ускладняє укриття населення під час ракетних обстрілів з боку російської федерації. Також через [масовані удари по критичній інфраструктурі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8) у багатьох містах України тривалий час відсутні електрика, вода, опалення та зв'язок. Пункт незламності — це місце, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та забезпечення для населення.

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині забезпечення безпеки населення на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів забезпечення укриття населення та функціонування підсистеми цивільного захисту під час збройної агресії російської Федерації, створення умов щодо технічного забезпечення працівників ГУ ДСНС України в Одеській області по ліквідації НС.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**