

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№3055-VIII від 17 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту та заключного звіт про виконання Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII, щодо виконання Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1677-VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт та заключний звіт Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік, додається додаток №1 до рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о.сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

**ВІЗИ:**

Начальник відділу загальної та

організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник управління фінансів Алла ДІХТЯР

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

Фінансової звітності – головний бухгалтер Тетяна МИХАЙЛОВА

Додаток №1 до рішення сесії

Фонтанської сільської ради VIII скликання

від 17.04.2025 №3055 - VIII

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1677-VIII,

Відповідальний виконавець Програми - Фонтанська сільська рада

Термін реалізації Програми \_\_\_2024 рік\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  | Формування стратегічного запасу для мешканців громади в умовах воєнного часу | Придбання продуктів харчування | 2024 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області |  |  | |  | протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався |
| Придбання води питної |  |  | |  | протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався |
|  |  | **ВСЬОГО** | | | **0** | | **0** | **0** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| 1 | Створено резерв продуктів харчування для формування продуктових наборів |  |  | протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався |  |
| 2 | Обсяг видатків для формування стратегічного запасу води |  |  | протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Програма направлена на вирішення нагальних потреб забезпечення населення територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, а також для забезпечення можливості надання допомоги громадянам та населеним пунктам, які постраждали від військової агресії на період дії воєнного стану. Протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався. Всього за 2024 рік використано стратегічного резерву на загальну суму 1632,8 тис. грн. у тому числі передано будівельних матеріалів для в/ч 4028 та в/ч 1215 на загальну суму 59,5 тис. грн.

Програма є ефективної в період дії воєнного стану.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та**

**фінансової звітності – головний бухгалтер Тетяна МИХАЙЛОВА**

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення сесії «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану» за 2024 рік»**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII, щодо виконання Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1677-VIII, виникла необхідність затвердження звіту про виконання Програми формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану» за 2024 рік.

Програма формування стратегічних запасів Фонтанської об’єднаної територіальної громади в умовах воєнного стану за 2024 рік направлена на вирішення нагальних потреб забезпечення населення територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, а також для забезпечення можливості надання допомоги громадянам та населеним пунктам, які постраждали від військової агресії на період дії воєнного стану. Протягом 2024 року стратегічний запас не поновлювався. Всього за 2024 рік використано стратегічного резерву на загальну суму 1632,8 тис. грн. у тому числі передано будівельних матеріалів для в/ч 4028 та в/ч 1215 на загальну суму 59,5 тис. грн.