

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

1. **РІШЕННЯ**
2. **Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання с. Фонтанка**

№ 3059 - VIII 17 квітня 2025 року

**Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки» за 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , із необхідністю надання звіту про виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, та внесеними зміна від 22.12.20023 року №1984-VIII, від 15.04.2023 № 2105-VIII, від 12.07.2023 №2369-VIII, , від 15.04.2024 №2086-VIII, від 12.07.2024 року № 2369-VIII ,керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки» за 2024 рік, додається додаток №1 до рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

**ВІЗИ:**

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник управління

фінансів Алла ДІХТЯР

Виконавець:

Начальник відділу земельних відносин О.ПАВЛЮК

Додаток №1 до

рішення Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ від

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї**\_\_ затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, та внесеними зміна від 22.12.20023 року №1984-VIII, від 15.04.2023 № 2105-VIII, від 12.07.2023 №2369-VIII, , від 15.04.2024 №2086-VIII, від 12.07.2024 року № 2369-VIII \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Відповідальний виконавець Програми** - відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Термін реалізації Програми** \_\_\_2024 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  | Проведення землеустрою на місцевому рівні  Проведення землеустрою на місцевому рівні | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с.Вапнярка, с.Фонтанка, с. Олександрівка та с-ще. Світле Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області ( в межах населених пунктів) |  | відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради | 500 | | 499,00 | 99,8 | Виконано в повному обсязі |
| Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни) меж населених пунктів с. Ліски с. Крижанівка с. Фонтанка с. Нова-Дофінівка Одеського району Одеської області |  | 400 | | 99,0 | 24,8 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області - потребує доопрацювання містобудівної документації |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення амбулаторії в постійне користування КНП "Цент первинної медико-санітарної допомоги" на території с. Олександрівка та с. Фонтанка Одеського району Одеської області |  | КНП ЦПМСД | 98,0 | | 98,0 | 100 | Виконано в повному обсязі |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування закладів культури в постійне користування управлінню культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |  | управління культури, молоді та спорту | 149 | | 49,4 | 33,5 | у зв’язку з уточненням назви об’єкту потребує доопрацювання |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС |  | КП « Муніципальна варта» | 50,0 | | 50,0 | 100 | Виконано в повному обсязі |
|  |  | **ВСЬОГО** | | | | **1197,0** | **795,4** | **66,5** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника | Фактичне виконання показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
|  | Проведення землеустрою на місцевому рівні | **1197,0** | **795,4** | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області - потребує доопрацювання містобудівної документації | пропонується передбачити фінансування даних проектів у 2025 році |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Метою Програми **є**  забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі зростання її економічної цінності.

Програма є дієвим та доцільним механізмом для забезпечення вирішення проблеми , щодо приведення у відповідність до діючих цін НГО земельних ділянок та збільшення надходжень до місцевого бюджету та належного обліку комунального майна громади.

**Начальник відділу земельних відносин О.ПАВЛЮК**