****

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 3061 - VIII від 17 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (далі – Фонтанська сільська рада) та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966-VIII, у зв’язку із звітуванням виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 569-VIII, з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 03 листопада 2022 № 629, від 11 листопада 2022 року № 975-VIII, від 28 листопада № 1057-VIII та затвердженої рішенням тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради від 28 грудня 2022 року № 1070-VIII, рішеннями сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради від 27 жовтня 2023 року № 1687-VІІІ, сорок п’ятої сесії Фонтанської сільської ради від 08 листопада 2023 року № 1744-VІІІ,сорок шостої сесії Фонтанської сільської ради від 28 листопада 2023 року № 1759-VІІІ,сорок сьомої сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня 2023 року № 1970-VІІІ «Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 569-VIII«Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки», керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1.Затвердити звіт про виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки, додається до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

Додаток   
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради   
від 17.04.2025 № 3061 - VIII

**ЗВІТ**

**про результати виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 за 2024 рік**

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення дев’ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 569-VIII, рішення тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 28 грудня 2022 року № 1070 – VІІІ та з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 03 листопада 2022 № 629, від 11 листопада 2022 року  № 975-VIII, від 28 листопада № 1057-VIII, від 28 грудня № 1070-VIII, рішення тридцять сьомої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 06 квітня 2023 року № 1405-VIII, від 15 травня № 1435-VIII, від 01 червня № 1558-VIII, від 15 серпня № 1579-VIII, від 22 серпня № 1672-VIII, від 27 жовтня № 1687-VIII, від 08 листопада № 1744-VIII, від 28 листопада № 1759-VIII, від 22 грудня № 1970-VIII, рішення сорок восьмої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 20 січня № 1991-VIII, від 31 січня № 1995-VIII, від 05 березня № 2030-VIII, від 15 квітня № 2100-VIII, від 22 травня № 2135 -VIII, від 12 липня № 2374-VIII, від 03 вересня № 2411-VIII, від 09 вересня № 2450-VIII, від 25 жовтня № 2475 -VIII, від 31 жовтня № 2508 -VIII, від 13 листопада № 2521-VIII, від 04 грудня № 2645-VIII, від 20 грудня № 2651-VIII, від 24 грудня № 2693 - VIII, від 27 грудня № 2726-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти Фонтанської сільської ради

Співвиконавець: Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки

1.**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | | Фактично профінансовано | | Відсоток виконання | | Інформація про виконання або причини невиконання заходу | |
| з/п |
| **1. Проєкт «Індекс якості дошкільної освіти»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної дошкільної освіти дітьми дошкільного віку (створення додаткових місць) | Відкриття додаткових груп після проведення робіт (капремонт, реконструкція) на базі ЗДО «Гніздечко» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 0 | | У 2024 році не проводилося, у зв’язку з тим, що заклад працює дистанційно. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію. | |
| Відкриття групи короткотривалого перебування на базі Світлівської початкової школи | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 0 | | У 2024 році не проводилося, у зв’язку з тим, що заклад працює дистанційно | |
| - забезпечити заклади довідковою літературою, демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання відповідно до переліку навчально- наочних посібників та лабораторного обладнання, рекомендованого МОН України для використання в дошкільних закладах | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Управління освіти Фонтанської сільської ради з метою реалізації державної політики щодо обов’язковості дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, своєчасної та якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі вжито заходів щодо 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. | |
| - здійснити забезпечення освітнього процесу ЗДО відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У рамках проведеної роботи щодо обліку дитячого населення громади складено плани роботи з дітьми, неохопленими офіційною дошкільною освітою; спланована і проводиться робота для надання консультаційної допомоги фахівцями ЗДО, зокрема консультації практичних психологів, логопедів, вчителів-дефектологів, інструкторів з фізкультури. | |
| 3. | Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку | Розробити єдині підходи в організації діагностичної діяльності у напрямку комплексного вивчення соціально - психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Психологами ЗДО використовують методики комплексного вивчення соціально - психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі | |
| 4. | Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля | Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ЗДО | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Педагоги ЗДО постійно проходять курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» та інших освітніх платформах | |
| Брати участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах з питань дошкільної освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Педагогічні працівники дошкільних закладів є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів | |
| 5. | Пошук нових моделей роботи з батьками й громадськістю | Дистанційні конференції для педагогів дошкільної, початкової, позашкільної освіти та батьків з актуальних питань дошкільної освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для проведення дистанційних конференцій для педагогів дошкільної, початкової, позашкільної освіти та батьків з актуальних питань дошкільної освіти | |
| **2.      Проєкт «Нове освітнє середовище»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Загальна фахова підготовка та перепідготовка кадрів. | Забезпечити курсову перепідготовку вчителів | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для курсової перепідготовки вчителів початкових класів | |
| Загальна фахова підготовка учителів початкових класів | початкових класів | 0 | | 0 | |
| *Сприяти формуванню готовності вчителів ПШ до:* | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | З метою сприяння формуванню готовності вчителів початкової школи до пропагування здоров’я збережувальних технологій, створення єдиного інформаційно-освітнього простору дошкільного освітнього закладу та початкової школи постійно проводяться семінари, вебінари, конференції з даної теми | |
| -     здоров’я збережувальних технологій; | 0 | | 0 | | - педагогічні працівники початкової школи є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів як в дистанційному, так і в очному форматі. | |
| -     створення єдиного інформаційно-освітнього простору дошкільного освітнього закладу та початкової школи задля всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та реалізації соціального замовлення сучасного суспільства. | 0 | | 0 | | - педагогічні працівники початкової школи є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів як в дистанційному, так і в очному форматі. | |
| Курсова перепідготовка вчителів інформатики | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для курсової перепідготовки вчителів інформатики | |
| Сприяти проходженню курсової підготовки вчителями початкової школи «Викладання інформатики в початковій школі» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для курсової перепідготовки вчителів інформатики | |
| 2 | Науково -методичний супровід діяльності | *Тренінги* «Здоров’я збережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Педагогічні працівники початкової школи є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів | |
| *Консульт пункт* | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В кожному закладі освіти педагогами отримується необхідна методична допомога | |
| *-* «На допомогу вчителю 1-го класу» | 0 | | 0 | |
| *Консульт пункти:* | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В кожному закладі освіти педагогами отримується необхідна методична допомога | |
| *-* «На допомогу вчителю 2-го класу»;*-* «На допомогу вчителю 3-го класу»;*-* «На допомогу вчителю 4-го класу» | 0 | | 0 | |
| *Галерея передового педагогічного досвіду*: створення картотеки, презентацій | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено інформаційно-аналітичний банк даних програмно-методичного | |
| 0 | | 0 | | забезпечення закладів освіти, матеріали систематизовані за розділами, мають аналітичний характер та постійно оновлюються. | |
| *Методична студія* з проблеми раннього навчання іноземних мов. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено інформаційно-аналітичний банк даних програмно-методичного | |
| 0 | | 0 | | забезпечення закладів освіти, матеріали систематизовані за розділами, мають аналітичний характер та постійно оновлюються. | |
| *Постійно діючий семінар* «Особливості навчання іноземної мови молодших школярів». | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено інформаційно-аналітичний банк даних програмно-методичного | |
| 0 | | 0 | | забезпечення закладів освіти, матеріали систематизовані за розділами, мають аналітичний характер та постійно оновлюються. | |
| *Дистанційний семінар* «Психолого-педагогічні засади викладання інформатики в початковій школі» (для вчителів інформатики, які викладають предмет інформатика в початковій школі) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено інформаційно-аналітичний банк даних програмно-методичного | |
| 0 | | 0 | | забезпечення закладів освіти, матеріали систематизовані за розділами, мають аналітичний характер та постійно оновлюються. | |
| 3 | Облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) | Створення безпечного освітнього середовища, належних умов для проведення навчального процесу в умовах воєнного стану | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | За очною формою навчання працюють заклади освіти : | |
| 0 | | 0 | | -      Світлівська початкова школа; | |
| 0 | | 0 | | -      Ліцей «Олександрівський»; | |
| 0 | | 0 | | -      Ліцей «Фонтанський»; | |
| 0 | | 0 | | -      ЗДО «Капітошка» та ЗДО «Карамелька» | |
| 0 | | 0 | | -      На базі ЗДО «Карамелька» організовано навчання за змішаною формою навчання для учнів ліцею «Крижанівський». | |
| **3.      Проєкт «Харчування»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення харчування | Оформлення та постійне оновлення інформаційних стендів для здобувачів освіти та батьків щодо харчування дітей | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Постійно оновлюються інформаційні стенди для здобувачів освіти та батьків щодо харчування дітей. Кожну неділлю розміщюється меню. | |
| Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Проводиться постійне оновлення інформаційних стендів для здобувачів освіти та батьків щодо харчування дітей,Рішенням сесії розширені категорії пільгової категорії безкоштовного харчування. Оновлюються накази та аналітичний облік з пільгового обліку | |
| Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти громади | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Складено та оновлено базу даних дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування. Оновлення бази відбувається щоквартально. | |
| Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдальнь | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Управління освіти контролювало та виконувало норми наказів Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» та від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» | |
| Розширення асортименту страв, в тому числі буфетної продукції | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У серпні 2024 року було здійснено моніторинг стану організації харчування у закладах загальної середньої освіти, постійно здійснюється громадський контроль за роботою їдальнь комунальної форми власності. За відсутністю потужностей харчоблоку у Світлівської початкової школі організували буфетне меню. | |
| Розробка перспективного меню | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Затверджено перспективне чотиритижневе меню, яке погоджено з Одеським районним управлінням Держпродспоживслужбою в Одеськый області | |
| Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, тощо | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад складається мед сестрою ЗДО та враховує особливі дієтичні потреби дітей, сезонність, наявні харчові продукти, порцію страв для різних вікових груп, а також відповідає вимогам санітарного законодавства та нормам харчування. | |
| Організація роботи щодо підготовки їдальнь до початку нового навчального року | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Розроблено єдині кваліфікаційні вимоги до постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини для організації харчування здобувачів освіти закладів | |
| **4.      Проєкт «Профільне навчання»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти | Створення освітнього округу, з метою розвитку дитини, що поєднає навчально-виховні зусилля сфери освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Здійснена оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти. | |
| Удосконалення системи загальної середньої освіти. Якісне забезпечення освітніх потреб населення | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання: очну денну, індивідуальну (педагогічний патронаж, сімейна форма, екстернатна форма) тощо. Відкрито інклюзивні класи. | |
| Раціональне використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів суб’єктів громади на основі добровільної інтеграції та кооперації в роботі ЗЗСО | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Здійснена оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти. | |
| Вивчення стану впровадження до профільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, оцінка якості надання освітніх послуг | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Проводяться постійні моніторинг з матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів закладів освіти. | |
| Забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Ведеться постійна робота з батьками, проводились збори з майбутніми батьками першокласників | |
| Запровадження індивідуально-екстернатної форми навчання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Виконано | |
| Організація дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційно - комунікаційних технологій, підготовка учнів за програмами підвищеного рівня складності | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Наразі в закладах освіти відсутні бажаючі | |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками, громадськістю щодо модернізаційних змін в системі освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Розроблено і впроваджено інтерактивні дистанційні методи навчання в основі яких лежить цілеспрямована та контрольована інтенсивна самостійна робота учня, який може навчатися в зручному для себе місці, по узгодженому розкладу та під керівництвом досвідчених викладачів | |
| Організація профільного навчання з урахуванням локальних та групових інтересів учнів щодо вибору профілю навчання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Інформаційно-роз'яснювальна робота постійно проводиться через наради,  лекції, бесіди, круглі столи, обговорення, вечори запитань і відповідей, рольові ігри, тренінги тощо. | |
| 2 | Поліпшення якості освітніх послуг | Створення системи інформаційних ресурсів з питань розвитку профільної освіти в закладах освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів, і для професійного самовизначення, до успішної соціалізації | |
| Вивчення питання підготовки педагогічних кадрів для роботи у профільних класах; корекція змісту навчальних планів і програм | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | -забезпечено доступ до Інтернету з використанням Wi-Fi в навчальних, бібліотечних приміщеннях, | |
| 0 | | 0 | | #ИМЯ? | |
| 0 | | 0 | | - забезпечено доступ до баз даних англомовних періодичних наукових видань; | |
| 0 | | 0 | | -наявні офіційні веб-сайти навчальних закладів з основною інформацією про їх діяльність, | |
| 0 | | 0 | | -забезпечено програмним забезпеченням, необхідним для управління освітнім процесом, автоматизованого контролю знань (електронні журнали та щоденники) | |
| Організація вирішення бюджетних питань щодо впровадження та роботи старшої профільної школи | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої підготовки; | |
| 0 | | 0 | | - сприяння професійній орієнтації і самовизначенню старшокласників, соціалізації учнів незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо; | |
| 0 | | 0 | | - здійснюється психолого-педагогічна діагностика щодо визначення готовності до прийняття самостійних рішень, пов’язаних з професійним становленням; | |
| 0 | | 0 | | - сприяння у розвитку творчої самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, які забезпечать випускнику школи можливість успішно само реалізовуватися. | |
| Запровадження системного моніторингового спостереження за організацією та якістю профільного навчання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Постійно проводиться | |
| Координація інформаційних і ресурсних потоків між школами, вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації та підприємствами громади | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Проводяться моніторингові дослідження, які дають змогу відстежити не лише реальні результати навчального процесу, а й дізнатися, як ці результати оцінюються учнями, учителями, батьками, громадськістю. | |
| Забезпечення відкритого доступу громадян до інформації щодо профілізації закладу загальної середньої освіти (через дошки оголошень, WEB-сайти закладів) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для обміну інформаційними і ресурсними потоками між школами, вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації та підприємствами громади Працюють WEB-сайти закладів | |
| Проведення системного моніторингового дослідження за організацією та якістю профільної освіти з урахуванням різних моделей профільного навчання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Проводиться робота щодо висвітлення на офіційних сайтах закладів освіти інформації щодо профілізації закладу | |
| **5.      Проєкт «Шкільний автобус»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти | Організація перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами до місця навчання і в зворотному напрямку | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Постійно проводиться робота щодо створення належних умов утримання й обслуговування шкільних автобусів | |
| Підвезення учнів до ВНЗ під час здійснення до профільної підготовки і профільного навчання; проведення професійно орієнтованих заходів. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Організовано перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами до місця навчання і в зворотному напрямку | |
| Підвезення учнів до закладів освіти під час проведення предметних олімпіад, конкурсів- захистів МАН, спортивних змагань, оглядів художньої самодіяльності, творчих конкурсів, для організації дозвілля школярів (екскурсії до театрів, музеїв). | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Організовано підвезення учнів до закладів освіти під час проведення предметних олімпіад, конкурсів - захистів МАН тощо | |
| Безпечні,ефективні маршрути шкільних автобусів | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Маршрути шкільних автобусів, які обговорювались на шкільних зборах, погоджені з патрульною поліцією. | |
| Виділення коштів на утримання шкільних автобусів (забезпечення пально-мастильними матеріалами, ремонтні роботи, страхування автотранспорту, придбання автозапчастин, проходження техоглядів тощо) для створення безпечних умов під час перевезення, укладання договорів на повне обслуговування ( захищена стоянка, медичний і технічний контроль за випуском на лінію, поточні ремонти тощо). | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Забезпечено у повному обсягу обслуговування шкільних автобусів | |
| **6.      Проєкт «Єдиний інформаційно-освітній простір»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Єдиний інформаційно-освітній простір» | Оснащення та збільшення швидкості системами Wi-Fi освітніх установ | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Закупівлю ліцензійного програмного забезпечення не здійснювалося. | |
| Створення мультимедійних кабінетів та оснащення їх інтерактивними засобами (інтерактивні дошки) навчання. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | За рахунок субвенції та співвіфансування з місцевого бюджету по НУШ закуплено 5 мультимедійних кабінетів | |
| Підключення навчальних предметних кабінетів до мережі Інтернет через систему Wi-Fi | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Усі навчальні предметні кабінети підключені до мережі Інтернет через систему Wi-Fi | |
| Оснащення бібліотек ЗЗСО комп’ютерами зі спеціальним програмним забезпеченням та підключення до мережі Інтернет через систему Wi-Fi | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В усіх закладах освіти використовується інтернет та Wi-Fi зі швидкістю 100 і більше Мбіт/с | |
| Створення на базі шкільних читальних залів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Шкільні читальні зали забезпечені інтернет та Wi-Fi | |
| Придбання апаратного програмного забезпечення для реалізації системи дистанційного навчання в синхронному режимі відеоконференції, вебінари тощо) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Усі заклади забезпечені системами дистанційного навчання в синхронному режимі відеоконференції, вебінари | |
| Організація участі обдарованої молоді та педагогічного колективу в Інтернет – олімпіадах, Інтернет – конкурсах різного рівня, навчання через систему онлайн, участь в онлайн- проєктах | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Виконано | |
| **7.      Проєкт «Шкільна бібліотека»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Створення зони індивідуального комфортного навчання для роботи учасників освітнього процесу | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Бібліотечні фонди закладів освіти постійно поповнюються навчальною, методичною, довідковою та іншою літературою | |
| **8.      Проєкт «Конкуренто-спроможний випускник»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності і умовах ринкової економіки | Участь у щорічних олімпіадах з економіки та турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та управління | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Корективи до навчальних планів закладів освіти внесені за запитом здобувачів освіти | |
| 2 | Створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загально професійних навичок підростаючого покоління | Розробка авторських бізнес-проектів старшокласників | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Учні закладів освіти беруть участь у олімпіадах з економіки та турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та управління | |
| Створення дистанційного навчання для старшокласників з питань ринкової економіки та ведення бізнесу (бізнес- школа) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Здобувачі освіти постійно приймають участь Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН України, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. | |
| 3 | Розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й підприємства через партнерство між бізнесом і освітою | Навчання старшокласників в дистанційній бізнес - школі | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 0 | | Заплановано ряд заходів на 2025 рік | |
| **9.      Проєкт «Позашкільна освіта»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Позашкільна освіта | Сприяти розвитку напрямків позашкільної освіти, включаючи роботу молодіжної організації | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В закладах освіти функціонують гуртки, відповідно до запитів здобувачів освіти | |
| Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників позашкільної освіти відповідно до переліку спеціалізації, за якими здійснюватиметься підготовка | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | На базі ЗДО «Карамелька» зі сприянням ГО «Дівчата» створено HUB, в якому проходять різноманітні заняття відповідно до запитів дітей. | |
| Брати участь у Всеукраїнських науково-методичних заходах за напрямками діяльності | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | [Кожен педагогічний працівник щороку підвищує свою кваліфікацію відповідно до законодавства (частина перша статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n838) | |
| Проведення масових заходів за напрямками діяльності | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Здобувачі освіти постійно приймають участь Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН України, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, турнірах, акціях, експедиціях, змаганнях, спортивних іграх. | |
| 2 | Навчально-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів | Сприяти розробці методичних рекомендацій,збірників, буклетів за відповідними напрямками позашкільної роботи | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Учні закладів освіти є учасниками | |
| 0 | | 0 | | III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; | |
| 0 | | 0 | | II-III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України; | |
| 0 | | 0 | | ІІІ - ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; | |
| 0 | | 0 | | ІІІ - ІV етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; | |
| 0 | | 0 | | обласних етапів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, акцій, турнірів, фестивалів, змагань (згідно Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно – масових заходів з дітьми та учнівською молоддю); заочних та очних Всеукраїнських та Міжнародних етапів конкурсів, акцій, турнірів, фестивалів, змагань (згідно Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно – масових заходів з дітьми та учнівською молоддю); Всеукраїнських етапів спортивних змагань. | |
| Забезпечити участь у семінарах- практикумах, нарада з питань позашкільної освіти для педагогічних працівників | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Керівникам закладів освіти надано відповідні методичні рекомендації | |
| Сприяти участі молоді з числа вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, тощо | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Педагогічні працівники закладів освіти постійно беруть участь у методичних заходах районного, міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівня із питань розвитку професійних компетентностей , інноваційної та методичної культури педагогічних працівників. | |
| Створення Центру позашкільної освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Учні закладів освіти є учасниками та переможцями науково-практичних конференцій, конкурсів різних рівнів | |
| 3 | Фінансування щодо новорічних та Різдвяних свят | Придбання подарунків для дітей на новорічні та Різдвяні свята | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 530000 | | 529 999 | | 100 | | Закуплені цукерки з яких було сформовано та видано 1890 новорічних подарунків для вихованців ЗДО, ЗЗСО | |
| **10.  Проєкт «Здоров’я через освіту»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здоров’я через освіту | Оновлення спортивної бази закладів громади | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Моніторинг здоров’я дітей проводиться раз на рік перед початком навчального року | |
| Забезпечення функціонування закладів освіти, в режимі сприяння здоровому способу життя | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | При Ліцеях «Олександрівський» та «Фонтанський» створено продовжують функціонувати багатофункціональні спортивні майданчики | |
| Проведення: - рухових вправ (фізкультхвилинки) під час проведення уроків/занять. фізкультурного-просвітницького фестивалю «Молодь обирає здоров’я»; комплексних змагань зі Всеукраїнської спартакіади школярів; Олімпійського тижня та Олімпійського уроку в рамках Дня фізичної культури та спорту | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Заходи профілактичної роботи з метою сприяння здоровому способу життя з учнями закладів освіти проводяться постійно. | |
| - попереджувальних заходів щодо профілактики розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій | 0 | | 0 | |
| Проведення заходів щодо організації оздоровлення дітей та підлітків | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Виконується постійно | |
| **11.  Проєкт «Особлива дитина»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Організаційно-правові засади | Проаналізувати кількісний склад дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за нозологіями, а саме: | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Забезпечено | |
| з сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з тяжкими порушеннями мови) з порушеннями опорно-рухового апарату з розумовою відсталістю, які навчаються в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 0 | | 0 | |
| Створити систему моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, обсягу і якості наданих освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | створено базу даних дітей з особливими освітніми потребами | |
| Організувати інклюзивне та інтегроване навчання через створення спеціальних класів/груп у закладах освіти з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Комплектувати класи/групи відповідно до особливостей психофізичного розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | запроваджено моніторинг стану інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, що дозволяє відстежувати успішну реалізацію індивідуальної програми розвитку | |
| Направляти керівні кадри та педагогів на курси з проблем інклюзії ( за потребою) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У 2024/2025 навчальному році створено: | |
| 0 | | 0 | | -      23 класи з інклюзивним навчанням (27 учнів) в закладах загальної середньої освіти; | |
| 0 | | 0 | | 10 груп (13 вихованців) в закладах дошкільної освіти | |
| 2 | Підготовка педагогічних кадрів | Організувати семінари-практикуми щодо психологічної готовності педагогів працювати з дітьми з обмеженими можливостями | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» надаються заявки на участь педагогічних працівників в рамках підвищення кваліфікації з даної тематики. | |
| Організувати проведення засідання тематичного «круглого столу» із залученням практичних психологів. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Психологічною службою закладів освіти проводяться семінари-практикуми щодо психологічної готовності педагогів працювати з дітьми з обмеженими можливостями | |
| Запровадити систему організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівних та педагогічних кадрів навчальних закладів, батьків щодо забезпечення психолого–педагогічного супроводу дітей з особливими потребами | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У закладах освіти працівниками психологічної служби проводяться заходи з відповідної тематики. | |
| Організувати вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів закладів освіти із реалізації ідей інклюзивної освіти; матеріали | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Надано методичну підтримку функціонуванню в ЗЗСО громади ефективних моделей діяльності органів учнівського самоврядування в межах партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків. | |
| викладати в періодичних виданнях, на сайтах | 0 | | 0 | |
| Спрямувати роботу закладів освіти на забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивного навчання; залучити практичних психологів закладів освіти до системи корекційно-розвиткової роботи | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Впровадження передового педагогічного досвіду викладачами закладів здійснювалося шляхом проведення відкритих занять, уроків, позакласних заходів, створення методичних розробок, презентацій, які використовують інші викладачі у своїй педагогічній діяльності. | |
| 3 | Навчально-методичне забезпечення | Надавати консультативно-методичну допомогу керівним та педагогічним кадрам інклюзивних дошкільних груп та інклюзивних класів щодо психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з особливими потребами | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | - з кожною дитиною з особливими освітніми потребами працює команда психолого-педагогічного супроводу, яка є важливою складового якісного інклюзивного навчання та розробляє індивідуальну програму розвитку дитини, моніторить її виконання, вносить зміни, створює умови для інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в освітнє середовище та допомагає вчителям організувати інклюзивне навчання; | |
| Надавати навчально-методичні рекомендації педагогам, батькам щодо організації інклюзивної освіти як умови забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Забезпечується | |
| Проводити семінари-тренінги для педагогів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Забезпечується | |
| Брати участь у регіональних науково- практичних конференціях з проблем інклюзії | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У закладах освіти працівниками психологічної служби проводяться заходи з відповідної тематики. | |
| Залучати до інклюзивного навчання фахівців, що мають спеціальну освіту, та здатність здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Створено умови для участі у регіональних науково- практичних конференціях з проблем інклюзії. | |
| 4 | Кадрове забезпечення | Забезпечити навчальні заклади, які здійснюють інклюзивне навчання, необхідною кількістю спеціальних підручників і наочних дидактичних посібників для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; навчально-методичною літературою (програмами, підручниками, посібниками) з урахуванням контингенту дітей | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Керівники закладів освіти укладають цивільно-правові угоди з фахівцями | |
| 0 | | 0 | | для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг за | |
| 0 | | 0 | | потребою дитини, якщо такий фахівець відсутній в закладі освіти. | |
| 5. | Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання | Забезпечити архітектурну доступність та пристосування приміщень до потреб дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | |  | | 100 | | У 2024 році централізовано отримано дидактичний матеріал на суму 11 тис. грн. | |
| Забезпечити організаційно-фінансові засади для запровадження інклюзивного навчання в Фонтанський ТГ. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | виконано | |
| Передбачити: додаткові посади педагогічних працівників у ЗДО та ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням (вчителя-дефектолога, вчителя- логопеда, соціального педагога) при наявності відповідного контингенту учнів з розрахунку одної посади на навчальний заклад норматив фінансування витрат, пов’язаних з навчанням дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку | 0 | | 0 | | Прийнято Рішення сесії від 13.11.2024р № 2534-УІІІ «Про створення комунальної установи « Інклюзивно-ресурсний центр» Фонтанської сільської ради» , Прийнято Рішення сесії від 24.12.2024р № 2688-УІІІ «Про затвердження штатного розпису Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Фонтанської сільської ради» | |
| Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати навчальні заклади через їх стан здоров’я | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | До штатних розписів закладів освіти , в яких функціонують класи з інклюзивною формою навчання введено посади асистента вчителя, укладено угода з фахівцями для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг за потребою дитини | |
| Організувати за потребою підвезення учнів з обмеженими можливостями здоров’я до навчальних закладів (за потребою до ІРЦ) та додому спеціально обладнаними автобусами у супроводі відповідного персоналу | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Підвоз дітей ООП забезпечено за потребою та заявою батьків | |
| Облаштувати: кабінет учителя-дефектолога, логопедичний кабінет та ресурсні кімнати для проведення корекційно-розвиткові заняття у закладах освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Заплановано | |
| Створити в громаді КУ «Інклюзивно-ресусний центр» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Прийнято Рішення сесії від 13.11.2024р № 2534-УІІІ «Про створення комунальної установи « Інклюзивно-ресурсний центр» Фонтанської сільської ради» | |
| **12.  Проєкт «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки | Забезпечення харчуванням дітей сиріт- дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки, яких загинули під час проведення АТО, дітей із малозабезпечених родин | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Прийняли нову програму "Програма харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки" | |
| Організація якісного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є (були) учасниками АТО, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села в стаціонарних дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 800000 | | 799400 | | 100 | | В серпні 48 дітей направлено до оздоровчого табору | |
| **13.  Проєкт «Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності | Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів на «робочому місці» протягом міжатестаційного періоду | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | В КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» надаються заявки на участь педагогічних працівників в рамках підвищення кваліфікації з даної тематики. | |
| Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази методичного спрямування з метою підвищення ефективності підвищення кваліфікації педагогів на «робочому місці» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Постійно проводиться підвищення кваліфікації педагогів за формами: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. | |
| Обладнати робочі місця педпрацівників сучасною комп'ютерною технікою | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У закладах загальної середньої освіти громади функціонує «Школа молодого вчителя»(затверджено плани роботи, призначено наставників та відповідальних осіб).Управління освіти з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам у їх фаховому становленні проводиться консультування молодих педагогів з різних аспектів освітньої роботи; здійснюється організаційно-методичний супровід роботи вчителів-предметників у групі «педагог-початківець»; продовжує працювати «Школа молодого спеціаліста працівників психологічної служби закладів освіти громади». Молоді спеціалісти залучаються до участі в різних заходах. | |
| Поповнити фонди бібліотек закладів освіти науковою, науково-методичною, довідниковою літературою, періодичними фаховими виданнями; створити медіотеки, електронні каталоги бібліотек. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Всі вчителі закладів освіти забезпечені комп’ютерами та ноутбуками для роботи в дистанційній формі протягом року здійснювалась доставка необхідних підручників через «ОДЕСА-КНИГА» | |
| Поновлювати електронний банк матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителів, вихователів. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Бібліотечні фонди закладів освіти постійно поповнюються навчальною, методичною, довідковою та іншою літературою | |
| Здійснювати організаційно-інформаційний та методичний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної діяльності закладів освіти. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Бібліотечні фонди закладів освіти постійно поповнюються та оновлюються | |
| Модернізувати систему організаційно- консультативної, адресної методичної допомоги педагогічним працівникам. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Забезпечено системне впровадження в закладах освіти організаційно-інформаційного та методичного супроводу дослідно-експерти- ментальної роботи, інноваційної діяльності закладів освіти | |
| Проведення моніторингу щодо використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів мобільних технологій навчання в педагогічній діяльності (тестування, анкетування, діагностика). | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | У закладах загальної середньої освіти громади функціонує «Школа молодого вчителя», «Школа молодого спеціаліста працівників психологічної служби закладів освіти громади». | |
| Конкурс на кращий дистанційний урок у системі підвищення кваліфікації працюючих педагогів. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Всі педагоги постійно проходять сертифікацію та атестацію. | |
| **14.  Проєкт «Кадри»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кадри | Забезпечувати професійно-педагогічну адаптацію молодих фахівців для їх професійного становлення і зростання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Всі заклади освіти проходять атестацію робочих місць за потребою. | |
| Вирішити питання щодо стимулювання праці педагогічних працівників:вчителів-переможців конкурсу “Учитель року”; педагогічних працівників, які підготували переможців олімпіад (ІІІ-IV етап) і конкурсів –захистів МАН(ІІ-ІІІ етап); керівників методичних об’єднань, творчих груп учні яких мають рівень ЗНО 170- 200 балів | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Постійно проводиться консультування молодих педагогів з різних аспектів освітньої роботи; здійснюється організаційно-методичний супровід роботи вчителів-предметників. Молоді спеціалісти залучаються до участі у заходах різних рівнів. | |
| Започаткувати практику професійної підготовки резерву керівників кадрів для закладів громади. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Педагогічні працівники отримають премії та грошові винагороди відповідно до положення про преміювання | |
| Визначити на період до 2024 року потребу в педагогічних працівниках для закладів освіти та розмістити їх на Web-сайті Управління освіти | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Велась робота з вищими учбовими закладами, щодо направлення випускників до ЗЗСО Фонтанської с/р. Розміщували вакансії на Web-сайті Управління освіти | |
| **15.  Проєкт «Комфортний заклад освіти»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сучасний заклад | Проводити оновлення технологічного обладнання харчоблоків закладів освіти. | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Отримано ПКД та позитивний експертний звіт «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання з дотримання принципів системи НАССР ЛІЦЕЮ «ФОНТАНСЬКИЙ» Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, що знаходиться за адресою: вул. Центральна 55, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська область» | |
| Проведення робіт щодо забезпечення дітей якісною питною водою | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Вжито заходів щодо забезпечення дітей якісною питною водою | |
| Провести благоустрій території шкіл і дитячих садків | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 100 | | Виконується за потребою | |
| Будівництво (реконструкція) стадіонів, спортивних та ігрових майданчиків біля шкіл та дитячих садків громади | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 0 | | 0 | | 0 | | Протягом 2024 р дані роботи не передбачались | |
| **Забезпечення надання дошкільної освіти** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | Заробітна плата | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 32720569 | | 32720569 | | 100,0 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі, заборгованість відсутня | |
| Нарахування на заробітну плату | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 7222506 | | 7103128 | | 98,3 | | Економія за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів у розмірі 8,41%, замість 22% | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 532151 | | 352 148 | | 66,2 | | Заходи задоволені в повному обсязі. Через відміну торгів не вистачило часу для повного використання коштів на закупку товарів | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 716810 | | 698 093 | | 97,4 | | Заходи задоволені в повному обсязі | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 2577670 | | 2284898 | | 88,6 | | Проведена робота зі зменшення спожитих об’ємів | |
| Обладнання довгострокового використання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 47 993 | | 47 993 | | 100,0 | | виконано в повному обсязі | |
| інші видатки | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 359789 | | 359788 | | 100,0 | | виконано в повному обсязі | |
|  |  |  |  |  | **44177488** | | **43566617** | |  | |  | |
| **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | Заробітна плата за рахунок місцевого бюджету | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 10093433 | | 10 093 433 | | 100 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі, заборгованість відсутня | |
| Нарахування на оплату праці за рахунок місцевого бюджету | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 2220556 | | 2 220 556 | | 100 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі, заборгованість відсутня | |
| Заробітна плата (освітня субвенція) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 49975328 | | 49 975 328 | | 100 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі, заборгованість відсутня. Виплати здійснювались згідно затвердженої тарифікації | |
| Нарахування на оплату праці (освітня субвенція) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 10 994 572 | | 10 965 468 | | 99 | | Економія за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів у розмірі 8,41%, замість 22% | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 1637170 | | 1 061 734 | | 65 | | Заходи задоволені в повному обсязі. Через відміну торгів не вистачило часу для повного використання коштів на закупку товарів | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 1468046 | | 1 179 475 | | 80 | | Потреба задоволена в повному обсязі | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 2813885 | | 2486701 | | 88 | | Проведена робота зі зменшення спожитих об’ємів | |
| Шкільний громадський бюджет | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 306000 | | 306000 | | 100 | | Заходи проведені у 4 закладах ЗЗСО. | |
| Обладнання довгострокового використання | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 114 434 | | 95570 | | 84 | | Єкономія за рахунок тендерних закупівель | |
| Капітальний ремонт ЗЗСО | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 1355455 | | 1330893 | | 98 | | виконано в повному обсязі | |
| Оснащення кабінету | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 2 022 967 | | 1137373 | | 56 | | Відсутність тендерних пропозицій, за підсумками обявлених торгів | |
| інші видатки | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 289935 | | 289935 | | 100 | |  | |
|  |  |  |  |  | **83291781** | | **81 142 466** | |  | |  | |
| 2 | Забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах освіти | Заробітна плата | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 6843786 | | 6 172 979 | | 100 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі, заборгованість відсутню | |
| Нарахування на оплату праці | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 1503634 | | 1358056 | | 100 | | Захищена стаття видатків задоволена в повному обсязі | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 326800 | | 298 196 | | 91 | | Потреба задоволена в повному обсязі | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 97440 | | 71600 | |  | | Потреба задоволена в повному обсязі | |
| Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцями у сфері отримання позашкільної освіти | Фінансування КЗ «Мистецька школа» | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 3067436 | | 3 043 257 | | 99 | | Потреба задоволена в повному обсязі | |
|  |  |  |  |  | **11839096** | | **10 944 088** | |  | |  | |
| 3 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | Заробітна плата | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 256992 | | 256 992 | | 100 | | Потреба задоволена в повному обсязі | |
| Нарахування на оплату праці | 2024 | Управління освіти Фонтанської сільської ради | 56539 | | 48 906 | | 86 | | Економія за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів у розмірі 8,41%, замість 22% | |
|  |  |  |  |  | **313531** | | **305898** | |  | |  | |
| 4. | забезпечення належних умов в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади | проведення поточних та капітальних ремонтів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 2024 | управління капітального будівництва | 8787803 | | 6604518 | | 75 | |  | |
|  |  |  |  |  | **8787803** | | **6604518** | |  | |  | |
|  | | | | | | 149739699 | | 143 892 986 | |  | |  | |

**2.Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| 1 | **Загальний обсяг видатків** | 149 739 699 | 143 892 986 | протягом 2024 року заклади освіти працюють в дистанційному та змішаному форматі |  |
| 2 | **Кількість закладів освіти всього** | 11 | 11 |  |  |
|  | у.т.ч. **дошкільні заклади освіти** | 6 | 6 |  |  |
|  | Кількість груп в ДДЗ | 25 | 25 |  |  |
|  | У т.ч. **ЗЗСО** | 5 | 5 |  |  |
|  | Кількість класів в ЗЗСО | 112 | 112 |  |  |
| 3 | **Штатна чисельність всього** | 572.68 | 533,67 | Вакансії |  |
|  | у т.ч. педагогічного персоналу | 256,6 | 337,64 |  |  |
| 4 | **Всього дітей** | 3233 | 2966 |  |  |
|  | у т.ч. діти в ДДУ | 587 | 486 |  |  |
|  | Діти в ЗЗСО | 2516 | 2480 |  |  |
|  | З них діти 1-4 класів | 1117 | 1117 |  |  |
| 5 | **Кількість дітей, які харчуються за рахунок коштів бюджету** | 1845 | 1824 |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 587 | 486 |  |  |
|  | пільговий контингент | 38 | 90 |  |  |
|  | - ЗЗСО | 1200 | 1338 |  |  |
|  | пільговий контингент | 102 | 294 |  |  |
| 6 | **Кількість дітей, які харчуються за рахунок коштів батьків** | 645 | 420 |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 645 | 420 | Частина ЗДО працюють в дистанційному та змішаному форматі без харчування |  |
|  | - ЗЗСО | 0 | 0 |  |  |
| 7 | **Середня вартість харчування за рахунок бюджету** |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 25,0 | 45,20 | Подорожчання продуктів харчування |  |
|  | - ЗЗСО | 32,0 | 50 |  |  |
|  | Кількість діто-днів харчування |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 204 000 | 103 540 | заклади працювали дистанційно та змішаному форматі |  |
|  | - ЗЗСО | 121 849 | 121 849 |  |  |
| 8 | **Середня вартість харчування за рахунок батьків** |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 20,00 | 45,20 |  |  |
|  | - ЗЗСО | 0 | 0 |  |  |
|  | Кількість діто-днів харчування | 160605 |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 204000 | 103540 |  |  |
|  | - ЗЗСО |  | 0 |  |  |
| 9 | **% забезпеченість укриттями** |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 33% | 33% |  |  |
|  | - ЗЗСО | 40% | 40% |  |  |
| 10 | **% забезпечення підручниками** | 87% | 87% | очікується виготовлення підручників на підставі державного замовлення |  |
| 11 | **Навантаження на 1 педагога в ЗЗСО дітей** | 10 | 10 |  |  |
| 12 | **Середні витрати на 1 штатну одиницю** | 233 567 | 210 427 |  |  |

**3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми**

**Програма розроблена** відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи Положення про Управління освіти Фонтанської сільської ради, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

**Метою цієї Програми** є створення умов для сталого розвитку освітньої галузі громади відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

**Завданнями Програми**:

- забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

- підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- запровадження інклюзивного навчання;

- розвиток здоров'язберігаючого освітнього середовища;

- розширення професійних компетентностей педагогів;

- зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

-посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- підтримка обдарованої учнівської молоді;

- підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді громади;

-удосконалення системи державно-громадського управління;

- інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

**Реалізація Програми**

В рамках реалізації Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради Управлінням освіти Фонтанської сільської ради в 2024 році здійснено наступні заходи в рамках проєктів:

1. Проєкт «Індекс якості дошкільної освіти»:

* з метою реалізації державної політики щодо обов’язковості дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, своєчасної та якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі вжито заходів щодо 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, а саме проведено роботу щодо обліку дитячого населення громади, складено плани роботи з дітьми, неохопленими офіційною дошкільною освітою;
* сплановано і проведено роботу щодо надання консультаційної допомоги фахівцями закладів дошкільної освіти, зокрема консультації практичних психологів, логопедів, вчителів-дефектологів, інструкторів з фізкультури;
* психологи закладів дошкільної освіти використовують методики комплексного вивчення соціально – психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі
* забезпечено повноцінне, збалансоване харчування дітей як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і коштів батьків у співвідношенні, встановленому рішенням сесії (40%);
* педагогічні працівники закладів дошкільної освіти пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» та інших освітніх платформах;
* педагогічні працівники закладів дошкільної освіти є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів;
* створено умови для проведення дистанційних конференцій для педагогічних працівників дошкільної освіти та батьків вихованців з актуальних питань дошкільної освіти;
* закуплено та видано 1387 новорічних подарунків для вихованців закладів дошкільної освіти.

1. ***Проєкт «Нове освітнє середовище»:***

* створено умови для курсової перепідготовки вчителів початкових класів, інформатики закладів загальної середньої освіти;
* з метою сприяння формуванню готовності вчителів початкової школи до пропагування здоров’я збережувальних технологій, створення єдиного інформаційно-освітнього простору дошкільного освітнього закладу та початкової школи постійно проводяться семінари, вебінари, конференції з даної теми;
* педагогічні працівники початкової школи є постійними учасниками різноманітних конференцій та семінарів різних рівнів як в дистанційному, так і в очному форматі;
* в кожному закладі освіти педагогічні працівники отримують необхідну методичну допомогу;
* створено інформаційно-аналітичний банк даних програмно-методичного забезпечення закладів освіти, матеріали систематизовані за розділами, мають аналітичний характер та постійно оновлюються;
* закуплено та видано 1044 новорічних подарунків для учнів початкової школи закладів загальної середньої освіти;
* здійснено планові перевірки наявних укриттів в закладах освіти;
* здійснена підготовка закладів освіти до нового навчального року;
* в двох закладах освіти (ліцеї «Фонтанський» та «Олександрівський») завершено капітальні ремонти найпростіших укриттів;
* на базі ЗДО «Карамелька» організовано навчання за змішаною формою навчання для учнів ліцею «Крижанівський».

1. ***Проєкт «Харчування»:***

* проведено оновлення інформаційних стендів для здобувачів освіти та батьків щодо харчування дітей в закладах освіти;
* навчання персоналу харчоблоків закладів дошкільної освіти (НАССР);
* складено базу даних дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування; оновлення бази відбувається щоквартально;
* в серпні 2024 року було здійснено моніторинг стану організації харчування у закладах загальної середньої освіти, постійно здійснюється контроль за роботою їдальнь закладів освіти комунальної форми власності;
* примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад складається медичною сестрою закладу дошкільної освіти та враховує особливі дієтичні потреби дітей, сезонність, наявні харчові продукти, порцію страв для різних вікових груп, а також відповідає вимогам санітарного законодавства та нормам харчування;
* розроблено єдині кваліфікаційні вимоги до постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини для організації харчування здобувачів освіти закладів освіти;
* в літній період 2024 року в закладах дошкільної освіти Фонтанської територіальної громади були створені умови для оздоровлення вихованців було організовано збалансоване збагачене вітамінами харчування та раціональний питний режим.

1. ***Проєкт «Профільне навчання»:***

* з метою приведення до вимог чинного законодавства в сфері освіти здійснено оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти;
* створено умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання: очну денну, індивідуальну (педагогічний патронаж, сімейна форма, екстернатна форма) тощо;
* моніторинг матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів закладів освіти;
* в закладах загальної середньої освіти проведено моніторинг з організації профільного навчання;
* інформаційно-роз'яснювальна робота через наради, лекції, бесіди, круглі столи, обговорення, вечори запитань і відповідей, рольові ігри, тренінги тощо;
* створено умови для забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів, і для професійного самовизначення в соціумі;
* створено умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи;
* сприяння професійній орієнтації і самовизначенню старшокласників, соціалізації учнів незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо;
* здійснюється психолого-педагогічна діагностика щодо визначення готовності до прийняття самостійних рішень, пов’язаних з професійним становленням;
* забезпечено доступ до Інтернету з використанням Wi-Fi в навчальних, бібліотечних приміщеннях, забезпечено доступ до баз даних англомовних періодичних наукових видань;
* забезпечено програмним забезпеченням, необхідним для управління освітнім процесом, автоматизованого контролю знань (електронні журнали та щоденники).

1. ***Проєкт «Шкільний автобус»:***

* постійно проводиться робота щодо створення належних умов утримання й обслуговування шкільних автобусів;
* організовано перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами до місця навчання і в зворотному напрямку;
* організовано підвезення учнів до закладів освіти під час проведення предметних олімпіад, конкурсів - захистів МАН тощо.

1. ***Проєкт «Єдиний інформаційно-освітній простір»:***

* в усіх закладах освіти проведено інтернет та Wi-Fi зі швидкістю 100 і більше Мбіт/с;
* в 2023 році для всіх закладів освіти було закуплено обладнання для дистанційної навчання;
* організовано участь учнів та педагогів в Інтернет – олімпіадах, Інтернет – конкурсах різного рівня, навчання через систему онлайн, участь в онлайн- проєктах, тощо.

1. ***Проєкт «Шкільна бібліотека»:***

* бібліотечні фонди закладів освіти постійно поповнюються навчальною, методичною, довідковою та іншою літературою;
* створено зони індивідуального комфортного навчання для роботи учасників освітнього процесу.

1. ***Проєкт «Конкурентно-спроможний випускник»:***

* за запитом здобувачів освіти до навчальних планів закладів освіти внесено корективи;
* учні закладів освіти беруть участь у олімпіадах з економіки та турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та управління;
* здобувачі освіти постійно приймають участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН України, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

1. ***Проєкт «Позашкільна освіта»:***

* відповідно до запитів здобувачів освіти в закладах освіти впроваджується гурткова робота;
* на базі ЗДО «Карамелька» зі сприянням ГО «Дівчата» створено HUB, в якому проходять різноманітні заняття відповідно до запитів дітей;
* здобувачі освіти постійно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН України, ІІІ - ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ - ІV етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, заочних та очних Всеукраїнських та Міжнародних етапів конкурсів, акцій, турнірів, фестивалів, змагань (згідно Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно – масових заходів з дітьми та учнівською молоддю);
* учні закладів освіти є учасниками та переможцями науково-практичних конференцій, конкурсів різних рівнів;
* педагогічні працівники закладів освіти постійно беруть участь у методичних заходах сільського, районного, міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівня із питань розвитку професійних компетентностей, інноваційної та методичної культури педагогічних працівників;

1. ***Проєкт «Здоров’я через освіту»:***

* раз на рік, перед початком навчального року, проводиться моніторинг здоров’я дітей;
* при Олександрівському ЗЗСО та ліцею «Фонтанський» створено багатофункціональні спортивні майданчики;
* з метою сприяння здоровому способу життя постійно проводяться заходи з профілактичної роботи з учнями закладів освіти.

1. ***Проєкт «Особлива дитина»:***

* проаналізовано кількісний склад дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за нозологіями, а саме: з сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з тяжкими порушеннями мови), з порушеннями опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, які виховуються/навчаються в закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
* запроваджено моніторинг стану інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, що дозволяє відстежувати успішну реалізацію індивідуальної програми розвитку дитини;
* У 2024/2025 навчальному році відкрито 23 класи з інклюзивним навчанням (27 учнів) в закладах загальної середньої освіти та 10 інклюзивних груп (13 вихованців) в закладах дошкільної освіти;
* педагогічні працівники закладів освіти постійно приймають участь в тренінгах, вебінарах щодо впровадження інклюзивного навчання;
* психологічною службою закладів освіти проводяться семінари-практикуми щодо психологічної готовності педагогів працювати з дітьми з особливими освітніми потребами;
* з кожною дитиною з особливими освітніми потребами працює команда психолого-педагогічного супроводу, яка є важливою складового якісного інклюзивного навчання та розробляє індивідуальну програму розвитку дитини, моніторить її виконання, вносить зміни, створює умови для інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в освітнє середовище та допомагає вчителям організувати інклюзивне навчання;
* постійно надається консультативно-методична допомога керівним та педагогічним кадрам стосовно впровадження інклюзивного навчання, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з особливими потребами;
* для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг за потребою дитини керівники закладів освіти укладають цивільно-правові угоди з відповідними фахівцями;
* до штатних розписів закладів освіти з інклюзивним навчанням введено посади асистента вихователя/вчителя;
* облаштовано ресурсну кімнату в ліцеї «Фонтанський»;
* надано пропозиції щодо архітектурної доступності закладів освіти до відділу архітектури та будівництва Фонтанської сільської ради.

1. ***Проєкт «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»***

* в всіх закладах освіти створено банк даних дітей пільгових категорій, який постійно оновлюється;
* забезпечено харчуванням дітей пільгової категорії та учнів 1-4 класів
* забезпечення фінансові виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку;
* оздоровлено в літніх таборах 67 дітей пільгових категорій.

1. ***– 14) Проєкти «Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності» та «Кадри»:***

* впроваджуються сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів на «робочому місці» протягом між атестаційного періоду;
* забезпечується розвиток матеріально-технічної бази методичного спрямування з метою підвищення ефективності підвищення кваліфікації педагогів на «робочому місці»;
* у закладах загальної середньої освіти функціонує «Школа молодого вчителя» (затверджено плани роботи, призначено наставників);
* з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам у їх фаховому становленні проводяться консультування молодих педагогів з різних аспектів освітньої роботи, здійснюється організаційно-методичний супровід роботи вчителями-переметниками;
* всі вчителі закладів загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерами та ноутбуками для роботи в дистанційному форматі;
* бібліотечні фонди закладів загальної середньої освіти постійно поповнюються навчальною, методичною, довідковою та іншою сучасною літературою;
* педагогічні працівники закладів освіти постійно проходять атестацію та сертифікацію своєї професійної діяльності;
* педагогічні працівники отримають премії та грошові винагороди відповідно до Положення про преміювання;
* постійно визначається потреба в педагогічних працівниках для закладів освіти та розміщується відповідна інформація на різних платформах.

1. ***Проєкт «Комфортний заклад освіти»:***

* вжито заходів щодо забезпечення дітей якісною питною водою;
* за потреби проводяться капітальні та поточні ремонти закладів освіти, благоустроїв територій, будівництво (реконструкція) стадіонів, спортивних та ігрових майданчиків.

Також в повному обсязі виплачено заробітну плату працівникам закладів освіти Фонтанської сільської ради.

Здійснено оплату послуг, а саме комунальних, провайдерів, з охорони приміщення та обслуговування протипожежного сигналізації закладів освіти, з обслуговування котельнь, з вимірювання параметрів електроустановок та електрообладнання, з проведення контролю за якістю стічних вод, досліджень піску в пісочницях, дератизації, тощо.

Придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали; джерела резервного живлення (генератори дизельні) та паливно-мастильні матеріали для їх обслуговування; вікна для евакуаційного виходу (ліцей «Фонтанський»); сонячну електростанцію (акумулятори с інвентарем), кондиціонери (ЗДО «Карамелька»); бойлер (ліцей «Олександрівський»); насоси (ЗДО «Гніздечко» та «Тополька»).

Здійснено розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

**Програма є ефективною** в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадження даної програми, а саме:

* створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти;
* забезпечення умов для якісного реформування освітньої галузі громади;
* розвиненні установи освіти для задоволення освітніх потреб мешканців громади, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
* створення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дітей;
* оновлення матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів;
* розширення можливостей використання інформаційних технологій в освітньому середовищі громади;
* впровадження в практику роботи закладів освіти сучасних педагогічних та управлінських технології;
* удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

Додаток   
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради   
від 17.04.2025 № 3061 - VIII

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024**

1. **Основні дані.**

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:** Рішення дев’ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 569-VIII, рішення тридцять другої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 28 грудня 2022 року № 1070 – VІІІ та з внесеними змінами рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 03 листопада 2022 № 629, від 11 листопада 2022 року  № 975-VIII, від 28 листопада № 1057-VIII, від 28 грудня № 1070-VIII, рішення тридцять сьомої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 06 квітня 2023 року № 1405-VIII, від 15 травня № 1435-VIII, від 01 червня № 1558-VIII, від 15 серпня № 1579-VIII, від 22 серпня № 1672-VIII, від 27 жовтня № 1687-VIII, від 08 листопада № 1744-VIII, від 28 листопада № 1759-VIII, від 22 грудня № 1970-VIII, рішення сорок восьмої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 20 січня № 1991-VIII, від 31 січня № 1995-VIII, від 05 березня № 2030-VIII, від 15 квітня № 2100-VIII, від 22 травня № 2135 -VIII, від 12 липня № 2374-VIII, від 03 вересня № 2411-VIII, від 09 вересня № 2450-VIII, від 25 жовтня № 2475 -VIII, від 31 жовтня № 2508 -VIII, від 13 листопада № 2521-VIII, від 04 грудня № 2645-VIII, від 20 грудня № 2651-VIII, від 24 грудня № 2693 - VIII, від 27 грудня № 2726-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти Фонтанської сільської ради

    Співвиконавець: Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки

1. **Мета програми та результати її досягнення.**

Метою Програми є розвиток доступної та якісної освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до потреб держави та запитів громади, формування позитивного іміджу освітньої галузі громади та перспектив її розвитку.

Програма спрямована на всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, а також на виховання відповідальних громадян, які спрямовують свою діяльність на забезпечення сталого розвитку України.

1. **Фінансування**

На території Фонтанської сільської ради щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для організації якісного освітнього процесу в закладах освіти Фонтанської сільської ради.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради передбачено – 408 421 602,00 гривень.

Аналіз результативних показників доводить ефективність даної програми:

- у 2022 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано 124 411 587,00 грн

- у 2023 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано    134 270 316,00 грн.

- у 2024 році – на реалізацію Програми було заплановано 149 739 699,00 грн.

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| 1 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної дошкільної освіти дітьми дошкільного віку (створення додаткових місць) | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Пошук нових моделей роботи з батьками й громадськістю | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Загальна фахова підготовка учителів початкових класів | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Науково -методичний супровід діяльності | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Забезпечення харчування | 2 721 000 | 1 552 800 |  | На 2024 рік прийнята інша програма "Про затвердження звіту про виконання Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки |
| 9 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Поліпшення якості освітніх послуг | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти | 0 | 0 | - | - |
| 12 | «Єдиний інформаційно-освітній простір» | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності і умовах ринкової економіки | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загально професійних навичок підростаючого покоління | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й підприємства через партнерство між бізнесом і освітою | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Позашкільна освіта | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Навчально-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Фінансування щодо новорічних та Різдвяних свят | 1 011 500 | 1 009 500 |  | Закуплено та видано подарунки дітям |
| 19 | Здоров’я через освіту | 1 600 000 | 1 598 400 |  | Було закуплено путівки дітям для відпочинку в таборі |
| 20 | Організаційно-правові засади | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Підготовка педагогічних кадрів | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Навчально-методичне забезпечення | 0 | 0 |  |  |
| 23 | Кадрове забезпечення | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Кадри | 0 | 0 |  |  |
| 27 | Сучасний заклад | 0 | 0 |  |  |
| 28 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 107 178 842 | 104 175 752 | Захищена стаття видатків задоволдена в повному обсязі, заборгованість відсутня. |  |
| 29 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | 231 184 742 | 229 654 785 | Захищена стаття видатків задоволдена в повному обсязі, заборгованість відсутня. |  |
| 30 | Забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах освіти | 23 511 176 | 22 159 173 | Потреба задоволена в повному обсязі |  |
|  |
|  |
|  |
| 31 | Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцями у сфері отримання позашкільної освіти | 8 997 737 | 7 984 071 | Потреба задоволена в повному обсязі |  |  |
| 32 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | 1 663 318 | 1 663 318 | Потреба задоволена в повному обсязі |  |  |
|  |
| 33 | забезпечення належних умов в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади | 30 553 287 | 28 425 285 |  |  |  |
|  | Всього: | 408 421 602 | 398 223 084 |  |  |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми**

**Програма розроблена** відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи Положення про Управління освіти Фонтанської сільської ради, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

**Метою цієї Програми** є створення умов для сталого розвитку освітньої галузі громади відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

**Завданнями Програми**:

- забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

- підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- запровадження інклюзивного навчання;

- розвиток здоров'язберігаючого освітнього середовища;

- розширення професійних компетентностей педагогів;

- зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

 -посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- підтримка обдарованої учнівської молоді;

- підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді громади;

-удосконалення системи державно-громадського управління;

- інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

Реалізація Програми. Упродовж 2022-2024 років на реалі Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки було фактично використано 408 421 602,00 гривень.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадженні програми.

У зв’язку з тим, що Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2022-2024 роки була ефективною та перспективною, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**