

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№3096-VIII від 17 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» за 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , у зв’язку із закінченням строку виконання Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII, та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688-VIII, від 22.12.2023 року №1971-VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт та заключний звіт Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII, та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688-VIII, від 22.12.2023 року №1971-VIII, додається додаток №1 до рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**В.о.сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

**ВІЗИ:**

Начальник відділу загальної та

організаційної роботи Олександр ЩЕРБИЧ

Заступник сільського голови Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник управління фінансів Алла ДІХТЯР

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

Фінансової звітності – головний бухгалтер Тетяна МИХАЙЛОВА

Додаток №1 до рішення сесії

Фонтанської сільської ради VIII скликання

від 17.04..2025 №3095- VIII

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на**

**2023-2025 роки за 2024 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

**Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї** , затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII, та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688-VIII, від 22.12.2023 року №1971-VIII

**Відповідальний виконавець Програми** сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Фонтанської сільської ради \_Одеського району Одеської області

**Термін реалізації Програми** \_\_\_2024 рік\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | | Відсоток виконання заходу, % | | Інформація про виконання або причини невиконання заходу | |
|  | Визначення єдиної локальної сільської мережі відеоспостереження | Проаналізувати існуючу систему відеоспостереження громади, провести інвентаризацію мереж, встановлених у громаді систем відеоспостереження, в тому числі власних систем комерційних об’єктів та тих, що належать правоохоронним органам. | 2024 | сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами |  | |  | |  | |  | |
| Визначити місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість становлення камер відеоспостереження та інших пристроїв |  | |  | |  | |  | |
|  | Встановлення технічних можливостей системи відеоспостереження та формування мережі | Визначити перелік необхідного обладнання |  | |  | |  | |  | |
| Створити єдину локальну мережу системи відеоспостереження, забезпечити доступ до неї правоохоронним органам |  | |  | |  | |  | |
| Провести тендер на визначення суб’єкта господарювання, який здійснюватиме встановлення додаткових камер спостереження та облаштування мережі |  | |  | |  | |  | |
|  | Реалізація заходів щодо встановлення, локальної сільської мережі відеоспостереження та утримання наявного відеоспостереження | Розробка проектно-кошторисної документації |  | |  | |  | |  | |
| Придбати та встановити камери відеоспостереження та інші пристрої системи відеоспостереження відповідно до визначеної черговості, забезпечити автономне живлення систем |  | |  | |  | |  | |
| Придбати серверне обладнання та забезпечити зберігання архівів відеозаписів |  | |  | |  | |  | |
|  | Здійснення відео контролю за публічними місцями | Утримання мережі відеоспостереження (послуги з надання каналу зв’язку мережі Інтернет , послуги з поточного ремонту , технічного обслуговування відеокамер та мережі відеоспостереження) | 225,6 | | 225,6 | | 100 | |  | |
| Забезпечити відеоспостереження за об’єктами, які входять у перелік, які потребують першочергового контролю |  |  | |  | |  | |  | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **225,6** | | **225,6** | | **100** | |  | |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
|  | Створення та утримання єдиної мережі відео нагляду | 1 | 1 |  |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині моніторингу та здійснення відеоспостереження за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади , вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр МАЛЯРЧУК

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення сесії «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» за 2024 рік»**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , у зв’язку із закінченням строку виконання Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII (зі змінами), виникла необхідність затвердження звіту про виконання Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» за 2024 рік.

Програма «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» є ефективною в період дії воєнного часу в частині моніторингу та здійснення відеоспостереження за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Програма «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» виконана на 100%: заплановано - 225,6 ти.грн., використано – 225,6 тис.грн.