## №1
Додаток № 2 до рішення сесії від 22.12.2025 №3553-VIII
Напрямки, завдання та заходи Програми
тис.грн.
№ завдання | Завдання | № заходу | Зміст заходів | Цільова група (жінки/чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування |  |  |  | Очікуваний результат
[8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | Всього
1 | Енергетичний аудит обєктів комунальної власності | 1 | енергоаудит обєктів комунальної вартості управління культури,молоді та спорту |  | 2024-2026 | управління культури,молоді та спорту | місцевий бюджет |  |  |  | 0 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 2 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Ветеранів 5 (в т.ч. проектно – кошторисна документація та експертний звіт) |  | 2024-2026 | відділ ЖКГ | місцевий бюджет | 80 |  | 265 | 345 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 3 | Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху ліцея «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 |  | 2024-2026 | управління капітального будівництв | місцевий бюджет |  | 82.5 | 3050 | 3132.5 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 4 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька » Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою : с.Крижанівка вул . Софіївська , 4 |  | 2024-2026 | управління капітального будівництв | місцевий бюджет |  | 3800 | 272 | 4072 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 5 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5 |  | 2024-2026 | управління капітального будівництв | місцевий бюджет |  | 1500 |  | 1500 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 6 | Реконструкція мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції на даху КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46"(виготовлення проектно-кошторисної документації) |  | 2024-2026 | управління капітального будівництв | місцевий бюджет |  | 133.5 | 99.216 | 232.716 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 7 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі закладу дошкільної освіти «Карамелька» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: с.Крижанівка вул. Софіївська,4 (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) |  | 2024-2026 | Управління освіти | місцевий бюджет | 80 | 19 |  | 99 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
|  | 8 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання з улаштуванням сонячної станції для будівлі Ліцею "Олександрівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Олександрівка вул. Одеська,2» (розробка проектно – кошторисної документації ,експертний звіт) |  | 2024-2026 | Управління освіти | місцевий бюджет | 80 | 19 | 200 | 299 | визначається перелік заходів, які необхідно реалізувати та формується завдання на проектування
ВСЬОГО | [7 empty] | 240 | 5554 | 3886.216 | 9680.216
2 | Здійснення комплексної термомодернізації та енергоефективності та енергонезалежності будівель | 1 | Капітальні та поточні видатки за результатами енергоаудиту обєктів комунальної вартості управління культури,молоді та спорту |  | 2024-2026 | управління культури,молоді та спорту | місцевий бюджет |  |  |  | 0 | підвищення енергоефективності будівель та зменшення обсягу споживання енергії та пов’язаних витрат
|  | 2 | Капітальні та поточні видатки за результатами енергоаудиту обєктів комунальної вартості Фонтанської сільської ради |  | 2024-2026 | відділ ЖКГ | місцевий бюджет |  |  |  | 0 | підвищення енергоефективності будівель та зменшення обсягу споживання енергії та пов’язаних витрат
|  | 3 | Капітальні та поточні видатки за результатами енергоаудиту обєктів комунальної вартості управління освіти |  | 2024-2026 | Управління освіти | місцевий бюджет |  |  |  | 0 | підвищення енергоефективності будівель та зменшення обсягу споживання енергії та пов’язаних витрат
ВСЬОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Широка поінформованість щодо енергетичної ефективності будівель | 1 | забезпечення функціонування в центрах надання адміністративних послуг консультаційної служби з інформування населення про заходи щодо підвищення рівня енергоефективності будівель |  | 2024-2026 | ЦНАП | місцевий бюджет | * | * | * |  | проведення розяснювальної роботи серед населення громади щодо ощадливого споживання енергоресурсів
|  | 2 | забезпечення функціонування в центрах надання адміністративних послуг консультаційної служби з інформування населення про заходи щодо підвищення рівня енергоефективності будівель підтримка ініціатив щодо інформування про переваги енергоефективності органами місцевого самоврядування за участю організацій громадянського суспільства |  | 2024-2026 | ЦНАП та громадські організації громади | місцевий бюджет | * | * | * |  | залучення громадських організацій до енергоожадливих технологій споживання на території громади, визначення обєктів які потребують першочергових заходів з енергоощадливого споживання
|  | 3 | Розяснювальна робота серед учнів закладів освіти щодо енергоощадливого споживання як в закладах освіти так і вдома я |  | 2024-2026 | ЦНАП та громадські організації громади | місцевий бюджет | * | * | * |  | запровадження культури енергоощадливого споживання серед школярів
ВСЬОГО
4 | Залучення інвестицій для проведення термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об’єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади | 1 | забезпечення наповнення онлайн-платформи з підготовки і реалізації енергоефективних проектів (проектів термомодернізації) пропозиціями щодо надання фінансової підтримки міжнародними фінансовими організаціями,щодо апроведення термомодернізації |  | 2024-2026 | Фонтанська сільська рада | місцевий бюджет |  |  |  |  | залучення додатково фінансового ресурсу для фінансування енергоефективних проектів
ВСЬОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ | [7 empty] | 240 | 5554 | 3886.216 | 9680.216
*заходи не потребують фінансування
В. о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ

## №2
Додаток № 2 до рішення сесії №3553-VIIІ від 22.12.2025 року
Показники результативності Програми
тис.грн.
№ | Назва показника | Одиниця | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  |  | II етап | III етап
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
І. Показники затрат
1 | Енергетичний аудит обєктів комунальної власності | грн |  | 240 | 5554 | 3886.216
2 | Здійснення комплексної термомодернізації та енергоефективності та енергонезалежності будівель утому числі : | грн. |  | 0 | 0 | 0
2.1. | на енергоаудиту | грн.
2.1.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують енергоаудиту | од. |  | 3
2.2. | на утеплення даху | грн.
2.2.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • утеплення даху | шт.
2.3. | на утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | грн.
2.3.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | шт.
2.4. | назаміну зовнішніх вікон та дверей на сучасні енергоефективні | грн.
2.4.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • заміну зовнішніх вікон та дверей на сучасні енергоефективні | шт.
2.5. | на утеплення цоколю (вище і нижче рівня землі) | грн.
2.5.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • утеплення цоколю (вище і нижче рівня землі) | шт.
2.6. | намодернізацію та балансування системи опалення | грн.
2.6.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • модернізацію та балансування системи опалення | шт.
2.7. | навстановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням та можливістю дистанційного керування | грн.
2.7.1. | кількість обєктів -встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням та можливістю дистанційного керування | шт.
2.8. | нафункціонування систем електропостачання від сонячних електростанцій; | грн.
2.8.1. | кількість обєктів -функціонування систем електропостачання від сонячних електростанцій; | шт. |  |  | 1 | 1
2.9. | на виконання супутніх робіт не обов’язково безпосередньо пов’язаних з термомодернізацією, однак без реалізації яких ефективне, тривале і надійне функціонування будівлі неможливе, зокрема але не виключно лише таких заходів: ремонт існуючої або облаштування нової системи водовідведення, ремонт існуючої або облаштування нової відмостки, ремонт або реконструкція даху, тощо | грн.
2.9.1. | кількість обєктів комунальної власності,які потребують • виконання супутніх робіт не обов’язково безпосередньо пов’язаних з термомодернізацією, однак без реалізації яких ефективне, тривале і надійне функціонування будівлі неможливе, зокрема але не виключно лише таких заходів: ремонт існуючої або облаштування нової системи водовідведення, ремонт існуючої або облаштування нової відмостки, ремонт або реконструкція даху, тощо | шт.
3 | Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.: | осіб | 24 312 |  | 25085 | 25085
| жінок | осіб | 13 629 |  | 14260 | 14260
| чоловіків | осіб | 10 683 |  | 10825 | 10825
II Показники продукту
1 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на енергоаудиту | од.
2 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на утеплення даху | шт.
3 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | шт.
4 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на заміну зовнішніх вікон та дверей на сучасні енергоефективні | шт.
5 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на утеплення цоколю (вище і нижче рівня землі) | шт.
6 | кількість обєктів комунальної власності,виділено на модернізацію та балансування системи опалення | шт.
7 | кількість обєктів виділено на встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням та можливістю дистанційного керування | шт.
8 | кількість обєктів виділено на функціонування систем електропостачання від сонячних електростанцій; | шт. |  | 3 | 2 | 2
9 | кількість обєктів комунальної власності виділено на виконання супутніх робіт не обов’язково безпосередньо пов’язаних з термомодернізацією, однак без реалізації яких ефективне, тривале і надійне функціонування будівлі неможливе, зокрема але не виключно лише таких заходів: ремонт існуючої або облаштування нової системи водовідведення, ремонт існуючої або облаштування нової відмостки, ремонт або реконструкція даху, тощо | шт.
10 | кількість заходів проведених щодо інформування енергоощадливого споживання | шт.
| Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з енергозбереження, всього, в т.ч.: | осіб | 24 312 |  | 25085 | 25085
| жінок | осіб | 13 629 |  | 14260 | 14260
| чоловіків | осіб | 10 683 |  | 10825 | 10825
III. Показники ефективності
1 | Середні витрати на один утримання об'єктів енергоаудиту | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Середні витрати на один об'єкт на утеплення даху | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Середні витрати на один об'єкт на утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Середні витрати на один об'єкт на заміну зовнішніх вікон та дверей на сучасні енергоефективні | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Середні витрати на один об'єкт на утеплення цоколю (вище і нижче рівня землі) | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Середні витрати на один об'єкт на модернізацію та балансування системи опалення | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Середні витрати на один об'єкт на встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням та можливістю дистанційного керування | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Середні витрати на один об'єкт на функціонування систем електропостачання від сонячних електростанцій; | грн. |  | 80 | 2777 | 1783 | 0
9 | Середні витрати на один об'єкт на виконання супутніх робіт не обов’язково безпосередньо пов’язаних з термомодернізацією, однак без реалізації яких ефективне, тривале і надійне функціонування будівлі неможливе, зокрема але не виключно лише таких заходів: ремонт існуючої або облаштування нової системи водовідведення, ремонт існуючої або облаштування нової відмостки, ремонт або реконструкція даху, тощо | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV Показники якості
1 | % обєктів ,які забезпечені енергоаудитом | % |  | 100 | 100 | 100
2 | % обєктів ,які забезпечені утеплення даху | % |  | 100 | 100 | 100
3 | % обєктів ,які забезпечені утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | % |  | 100 | 100 | 100
4 | % обєктів ,які забезпечені заміною зовнішніх вікон та дверей на сучасні енергоефективні | % |  | 100 | 100 | 100
5 | % обєктів ,які забезпечені утепленням цоколю (вище і нижче рівня землі) | % |  | 100 | 100 | 100
6 | % обєктів ,які забезпечені модернізацію та балансування системи опалення | % |  | 100 | 100 | 100
7 | % обєктів ,які забезпечені індивідуальним тепловим пунктом з погодозалежним регулюванням та можливістю дистанційного керування | % |  | 100 | 100 | 100
8 | % обєктів ,які забезпечені системою електропостачання від сонячних електростанцій; | % |  | 100 | 100 | 100
9 | % обєктів ,які забезпечені виконання супутніх робіт не обов’язково безпосередньо пов’язаних з термомодернізацією, однак без реалізації яких ефективне, тривале і надійне функціонування будівлі неможливе, зокрема але не виключно лише таких заходів: ремонт існуючої або облаштування нової системи водовідведення, ремонт існуючої або облаштування нової відмостки, ремонт або реконструкція даху, тощ | % |  | 100 | 100 | 100
В.о.сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ

## №3
Додаток №3 до рішення сесії №3553-VIII від 22.12.2025 року
Ресурсне забезпечення Програми
тис.грн.
Обсяг коштів, що пропонується залучити до виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми
| І |  |  | II | III
| 2024 | 2025 | 2026 | 20- 20 | 20 - 20
|  |  |  | роки | роки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів, всього, | 240 | 5554 | 3886.216 |  |  | 9680.216
у тому числі:
державний бюджет | [5 empty] | 9680.216
сільський бюджет | 240 | 5554 | 3886.216
кошти небюджетних джерел
В.о.сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ