ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Р І Ш Е Н Н Я С Е С І Ї VIII скликання

від 16 квітня 2026 року 							№3786-VІІІ

Про затвердження звіту про виконання «Програми розробки та затвердження стратегічних документів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 рр.» за 2025 рік

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII, щодо виконання Програми розробки та затвердження стратегічних документів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 рр., затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від від 24 грудня 2024 року № 2707 - VIII, рішення виконавчого комітету від 16 березня 2026 року №155 «Про схвалення проєкту рішення сесії Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Програми розробки та затвердження стратегічних документів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 рр. за 2025 рік», керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання «Програми розробки та затвердження стратегічних документів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 рр.» за 2025 рік  (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

В.о. сільського голови         	                  Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток  до  рішення сесії

Фонтанської сільської ради

від 16.04.2026 № 3786-VІІІ

ЗВІТ за 2025 рік

про результати виконання

Програми розробки та затвердження стратегічних документів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 рр.

назва  цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму

від 24 грудня 2024 року № 2707 - VIII Відповідальний виконавець Програми -  Фонтанська сільська рада_Одеського району Одеської області Термін реалізації Програми  2025-2027 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення стратегічних документів що визначають пріоритети розвитку громади, залучення інвестицій для поліпшення інфраструктури та ефективного використання наявних природних та фінансових ресурсів. | Послуги із складання звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегії розвитку Фонтанської територіальної громади» | 2025 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 90,0 | 87,750 | 97,5 | Договір про надання послуг з Виготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування «Стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області до 2030 року», код ДК 021:2015: 90710000-7 Екологічний менеджмент |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | 200,0 | 87,750 | 43,875 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги із складання звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегії розвитку Фонтанської територіальної громади» | 90,0 | 87,750 | Послуги виконано у повному обсязі. Економія по Договору про надання послуг з Виготовлення звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

У звітному періоді забезпечено розробку та затвердження запланованих документів, організовано роботу робочих груп, проведено консультації з громадськістю. Використання коштів здійснювалось у межах бюджетних призначень та відповідно до законодавства. Програма є ефективною.

Начальник відділу економічного розвитку,

інформації та інвестицій  										                                       Ольга Літвіна