Додаток 2

до проекту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області від 26.06.2026р. №322

### План заходів зі створення безбар’єрного простору на території Фонтанської територіальної громади

### Одеського району Одеської області

### на 2026 —2027 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін реалізації |  | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| 1. Контроль за виконанням вимог нормативно- правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (проектування, будівництво, прийняття в експлуатацію) створення об’єктів будівництва | 1.1. Надання у вихідних даних для проектування об'єктів будівництва посилання щодо дотримання чинних державних норм та стандартів для створення безбар'єрного середовища | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт про надання вихідних даних для проектування об’єктів будівництва | Відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| 2. Контроль за дотриманням замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо інклюзивності будівель і споруд, під час виконання підготовчих та будівельних робіт | 2.1. Здійснення планових та позапланових перевірок. 2.2. Видача дозволів на виконання будівельних робіт. 2.3. Видача сертифікатів про готовність закінчених будівництвом об’єктів | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт за результатами державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, у тому числі щодо інклюзивності будівель і споруд | Уповноважений орган державного архітектурно-будівельного контролю ( у разі створення відповідного структурного підрозділу сільської ради) Робоча група з питань контрою за дотриманням Правил благоустрою території населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (в межах компетенції). |
| 3. Оцінка стану безбар’єрності та розробка пропозицій до міських цільових та комплексних програм, які включатимуть зміну просторів відповідно до вимог безбар’єрності (реконструкція, капітальний і поточний ремонт, а також розумне пристосування) | 3.1. Визначення переліку будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади, які не відповідають вимогам безбар’єрності | 2026 рік | 2027 рік | Звіт з наданням переліку об'єктів, які не відповідають вимогам безбар'єрності | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Робоча група з питань контрою за дотриманням Правил благоустрою території населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (в межах компетенції). |
|  | 3.2. Надання пропозицій до цільових програм з питань створення умов доступності на об’єктах соціальної, культурної та освітньої сфери, а також сфери охорони здоров’я | 2026 рік | 2027 рік | Внесення змін до цільових програм щодо створення умов доступності на відповідних об’єктах | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 3.3. Здійснення аналізу безбар’єрності сільських вулиць і доріг, публічних послуг та інформації з метою визначення проблемних | 2026 рік | 2027 рік | Розробка пропозицій до цільових програм щодо створення умов доступності на відповідних об’єктах | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 3.4. Оцінка існуючих туристичних об’єктів, готелів, ресторанів, парків, музеїв та інших закладів на предмет доступності для осіб з інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт за підсумками збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| 4. Приведення житлових будинків у відповідність до нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 4.1. Створення умов доступності за місцем проживання осіб з інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Створення умов доступності за місцем проживання осіб з інвалідністю за рахунок наданої матеріальної допомоги | Старости старостинських округів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 4.2. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція захисних споруд цивільного захисту комунальної власності з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| 5. Приведення об’єктів соціальної, культурної та освітньої сфери у відповідність до нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груд населення | 5.1. Облаштування приміщень і просторів закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Надання щоквартального звіту про здійснені заходи | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 5.2. Забезпечення доступності закладів та установ освіти для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | 1. Влаштування пандусів у закладах освіти комунальної власності. 2. Капітальний ремонт санвузлів у закладах освіти з облаштуванням відповідно до потреб осіб з інвалідністю. 3. Встановлення тактильних (зі шрифтом Брайля), візуальних та інших елементів доступності | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 5.3. Облаштування приміщень і просторів закладів та установ комунальної власності територіальної громади | 2026 рік | 2027 рік | Надання щоквартального звіту про здійснені заходи | Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 6. Приведення об’єктів закладів охорони здоров’я у відповідність до нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 6.1. Забезпечення доступності закладів охорони здоров'я для маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Звіт щодо проведення ремонтних робіт з метою створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 6.2. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція захисних споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров’я з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Звіт про проведені роботи в закладах охорони здоров'я | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| 7. Адаптація об’єктів туристичної інфраструктури, об’єктів дозвілля для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 7.1. Створення безбар’єрних маршрутів до основних туристичних локацій та встановлення інформаційних табличок з відповідними тактильними позначками | 2026 рік | 2027 рік | Створення доступних маршрутів, виготовлення (придбання)та встановлення інформаційних табличок (знаків), малих архітектурних форм для покращення орієнтування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в місті | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ містобудування та архітектури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 7.2. Впровадження стандартів доступності у сфері гостинності шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій та розповсюдження інформації у медіа і соцмережах | 2026 рік | 2027 рік | Проведення навчання, семінарів, конференцій для представників сфери туризму та гостинності. Розповсюдження інформаційних матеріалів серед представників туристичного бізнесу про стандарти, які регулюють питання безбар’єрності. Розповсюдження зазначеної інформації у медіа, соціальних мережах. | Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 7.3. Впровадження системи ідентифікації та промоції об’єктів сфери торгівлі, побутового обслуговування, туризму та гостинності, які відповідають стандартам доступності | 2026 рік | 2027 рік | Розроблення уніфікованих знаків (табличок тощо) зі шрифтом Брайля, розміщення інформації про такі об’єкти на інтерактивних картах та навігаційних системах (Google Maps, WAZE тощо) | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ містобудування та архітектури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 7.4. Розробка маркетингових матеріалів, які підкреслюють доступність доступність об’єктів на території громади. | 2026 рік | 2027 рік | Розроблення та виготовлення маркетингових та промоційних матеріалів (поліграфія, вебінструменти тощо) для розповсюдження серед осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які підкреслюють доступність об’єктів на території громади. | Рада безбар’єрності при Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ містобудування та архітектури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ загальної та організаційної роботи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 7.5. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Здійснення капітального ремонту пляжів | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Балансоутримувачи об’єктів. |
| Стратегічна ціль: Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними |  |  |  |  |  |
| 1. Сприяння розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинкових комплексів, тротуарів; дублювання підземних переходів наземними | 1.1. Розробка проекту щодо створення умов доступності до об’єктів фізичного оточення «Безбар’єрний маршрут» | 2026 рік | 2026 рік | Розроблення проекту | Рада безбар’єрності Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ містобудування та архітектури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 1.2. Реалізація проекту щодо створення умов доступності до об’єктів фізичного оточення «Безбар’єрний маршрут» | 2026 рік | 2026 рік | Щорічна інформаційна довідка | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 1.3. Проведення комплексу робіт з облаштування зупинок громадського транспорту т з метою забезпеченая можливості безпечного користування особами з ійвалідністю та іншими маломобільними групами населення | 2026 рік | 2027 рік | Обстеження стану зупинок громадського транспорту на території громади | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 1.4. Проведення заходів щодо облаштування дорожньої мережі, міжквартальних проїздів, пішохідних переходів та перехресть 3 дотриманням державних будівельних норм та стандартів України | 2026 рік | 2027 рік | 1. Проведення інвентаризації щодо наявності пішохідних переходів та перехресть, які не відповідають вимогам безбар’єрності. 2. Облаштування пішохідних переходів і перехресть, які не відповідають вимогам безбар’єрності. | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Публічна інформація є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення освіченості про спектр соціальних, медичних та інших послуг для ветеранів війни, послуг раннього втручання та допомоги постраждалим від усіх форм насильства | 1.1. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я, ветеранських просторах | 2026 рік | 2027 рік | Фотозвіт з інформацією про спектр послуг для ветеранів | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 1.2. Розміщення інформації про спектр медичних послуг для ветеранів війни на офіційному сайті Фонтанської сільської ради та у соціальних мережах | 2026 рік | 2027 рік | Інформаційна довідка з переліком публікацій | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 1.3. Організація та проведення семінарів, тренінгів, навчань та інших інформаційно- просвітницьких заходів, рекламних кампаній, підготовка методичних матеріалів, друкованої продукції, відеоматеріалів тощо для різних цільових аудиторій з питань реалізації сімейної та тендерної політики, запобіганні домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидія торгівлі людьми на місцевому рівні | 2026 рік | 2027 рік | Фотозвіт з інформацією про проведені заходи | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій. |
| 2. Підвищення освіченості громадян про спектр послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та заходів щодо створення умов доступності на території громади | 2.1. Інформування щодо заходів безбар’єрності шляхом: - розміщення інформаційних, фото- та відеомаїеріалів на офіційному сільської ради; - розповсюдження матеріалів у месенджерах та соціальних мережах; | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком публікацій | Раба безбар’єрності Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 2.2 Інформування населення громади про соціальні послуги на офіційному сайті сільської ради, в соціальних мережах у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком публікацій | Раба безбар’єрності Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 2.3. Забезпечення проведення онлайн- трансляцій засідань Ради безбар’єрності при Фонтанській сільській раді Одеського району Одеської області | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком трансляцій | Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 2.4. Впровадження на офіційних вебресурсах сільської ради версії за принципом доступності веб-контенту для осіб з Інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком веб-ресурсів | Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 2.5. Проведення заходів для розповсюдження інформації щодо освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 2026 рік | 2027 рік | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради. Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Стратегічна ціль: Доступність для всіх інформації та комунікації під час ртримання публічних послуг |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення безбар’єрного доступу до інформації про соціальні та адміністративні послуги для всіх категорій населення | 1.1. Забезпечення перекладу жестовою мовою для осіб 3 інвалідністю під час проведення заходів, надання соціальних та інших послуг | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 1.2. Запуск мобільного застосунку для мешканців громади з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (доступність, соціальне таксі тощо) | 2026 рік | 2027 рік | Інформаційна довідка з переліком публікацій | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 1.3. Придбання інклюзивних інформаційних терміналів для розміщення у приміщегінях Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради | 2026 рік | 2027 рік | Наявність умов для самостійного використання інформаційних ресурсів, отримання даних та інформації, завдяки аудіо- та тактильним підказкам, зрозумілому інтерфейсу людьми з порушеннями зору, слуху чи опорно-рухового апарату | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
|  | 1.4. Забезпечення безбар’єрйого надання послуг особам з порушенням слуху та зору у центрах інтегрованих соціальних послуг | 2026 рік | 2027 рік | Закупівля обладнання для надання послуг особам з порущенням слуху та зору | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Доступність для всіх швидкісного Інтернету та засобів доступу до нього |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення фінансової доступності Інтернету особами з інвалідністю | 1.1. Підготовка пропозицій щодо матеріальної підтримки осіб 3 інвалідністю для оплати послуг Інтернету | 2026 рік | 2027 рік | Підготовка пропозицій щодо матеріальної підтримки для оплати послуг з доступу до Інтернету | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 1.2. Наданий матеріальної допомоги особам з інвалідністю для закупівлі комп'ютерної техніки 3 підключенням до мережі «Інтернет» (за необхідністю) | 2026 рік | 2027 рік | Надання матеріальної допомоги особам та дітям з інвалідністю | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Стратегічна ціль: Достурність усіх громадян до здобуття цифрової освіти |  |  |  |  |  |
| 1. Спрощення доступу до цифрової освіти | 1.1. Навчання цифровій грамотності в офлайн- режимі людей похилого віку і людей з функціональними порушеннями | 2026 рік | 2027 рік | Навчання цифровій грамотності в офлайн- режимі людей похилого віку і людей з функціональними порушеннями | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 1.2. Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю для навчання комп'ютерним технологіям у закладах, які спеціалізуються на ІТ- освіті, з метою підготовки до професійної діяльності | 2026 рік | 2027 рік | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрцість |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення рівнцх прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності - моніторинг надання послуги соціального таксі | 1.1. Організація перевезення осіб 3 інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату та зору, та дітей з інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Збільщення кількості перевезень службою «Соціальне таксі» | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 2. Підвищення рівня обізнаності медичних та педагогічних працівників закладів освіти та якісного складу працівників соціальної сфери Фонтанської сільської громади | 2.1. Проведення навчання, тренінгів, семінарів для підвищений кваліфікації працівників закладів соціального захисту населення та освіти | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з ререліком заходів | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 3. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 3.1. Забезпечення проведення освітньо- виховних, інформаційно- просвітницьких заходів (тренінги, акції, семінари, форуми) для молодіжних організацій громади з питань широкого залучення до громадянського та політичного життя громади осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 2026 рік | 2027рік | Звіт за результатами проведених заходів (із зазначенням кількості учасників, проведених заходів, типу та тематики заходів, дати проведення тощо) | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 3.2. Запровадження у закладах загальної середньої освіти годин спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, у т. ч. людей похилого віку та осіб з інвалідністю, формування поваги до людей незалежно від віку, виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальний звіт про проведені просвітницькі заходи (із зазначенням кількості учасників, проведених заходів, типу та тематики заходів, дати проведення тощо) | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 4. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрці комунікації і гендерно чутливу мову спілкування | 4.1. Проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт щодо проведення заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 4.2. Проведення просвітницьких кампаній в громадах щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби, гендерно чутливих інформаційно- просвітницьких заходів про те, куди звертатися за підтримкою людям, які постраждали від домашнього насильства, свідкам такого насильства | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт щодо проведення заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 4.3. Організація та проведення культурно- мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2026 рік | 2027 рік | Щорічний звіт щодо проведення заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 5. Розвиток практики організації органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 5.1. Забезпечення реалізації механізмів участі дітей і молоді з інвалідністю, дітей і молоді з числа ВПО у громадській та суспільній діяльності (шкільні парламенти, молодіжні ради та інші громадські ініціативи) | 2026 рік | 2027 рік | Звіт з переліком механізмів, які використовуються | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 6. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до розробки, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбар’єрності на місцевому рівні | 6.1. Фінансова підтримка програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Рада безбар’єрності Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| 7. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські хаби, бібліотеки тощо) | 7.1. Створення безбар’єрного простору в місті | 2026 рік | 2027 рік | Створення інноваційних просторів | Рада безбар’єрності Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоров’я, включаючи заходи фізичної активності та спорту |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення широкрго залучення осіб з інвалідністю до фізичної культури, спорту, адаптивного спорту, спорту для ветеранів війни | 1.1. Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2026 рік | 2027 рік | Кількість проведених заходів, щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. КП СК «Крижанівський» |
| 2. Створення необхідної інфраструктури для занять адаптивним спортом, будівництво нових спортивних майданчиків та локацій для оздоровчої рухової активності | 2.1. Благоустрій території з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | 2026 рік | 2027 рік | Капітальний ремонт елементів благоустрою території | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Забезпечення осіб з особливими потребами тa/aбo інвалідністю всіма формами та видами освіти |  |  |  |  |  |
| 1. Щорічний моніторинг щодо забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні здобуття освіти | 1.1. Щорічний моніторинг щодо забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні здобуття дошкільної та загальної середньої освіти | 2026 рік | 2027 рік | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 2. Забезпечення доступу до освіти для дітей, батьки яких працюють за кордоном | 2.1. Забезпечення доступу до якісної освіти та недискримінації дітей, батьки яких працюють за кордоном | 2026 рік | 2027 рік | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 3. Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю до закладів освіти комунальної власності територіальної громади | 3.1. Закупівля послуги із перевезення дітей закладів освіти комунальної власності територіальної громади , які пересуваються в кріслах колісних | 2026 рік | 2027 рік | Щорічна інформаційна довідка про проведену роботу | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 4. Впровадження системи інформування та реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 4.1. Проведення навчальних тренінгів для здобувачів освіти щодо правил спілкування, толерантності, тендерно чутливої мови, навичок взаємодії тощо з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 4.2. Проведення заходів для розповсюдження інформації щодо надання освітніх послуг здобувачам з особливими освітніми потребами | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
| 5. Методичне забезпечення закладів освіти | 5.1. Проведення семінарів та інших заходів з обміну досвідом та популяризації навчальних програм з організації інклюзивного навчання | 2026 рік | 2027рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | 5.2. Проведення опитувань та аналізу забезпечення відповідною літературою осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти | 2026 рік | 2027 рік | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів | Управління освіти, культури, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |
|  | Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Кожному доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення інформування населення про доступні програми підтримки бізнесу | 1.1. Розміщення на офіційному сайті Фонтанської громади в інформації щодо програм із надання доступу до фінансових ресурсів новому та діючому бізнесу, представникам таких соціальних груп, як молодь, жінки, особи з інвалідністю тощо | 2026 рік | 2027 рік | Розміщення на офіційному сайті сільської ради інформацією щодо програм підтримки підприємництва | Відділ економічного розвитку, інформації та інвестицій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. |  |