УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сімдесят першої  сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

с.Фонтанка

№ 2836-VIII							01 квітня  2025 року

Про затвердження звіту про виконання  Програми  фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2024 рік

Відповідно до  пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966-VIII, із необхідністю надання звіту про виконання за 2024 рік затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1080 - VIII, з врахуванням внесених змін від 22.12.2023 року №1974-VIII, від 31.01.2024 року № 1998-VIII, від 15.04.2024 року №2099-VIII, від 12.07.2024 року № 2375-VIII, від 03.09.2024 року № 2412-VIII, від 09.09.2024 року № 2437-VIII, від 25.10.2024 року № 2490-VIII  керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

1. Затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2024 рік», додається

до рішення.

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

В.о. сільського  голови 						Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради
від 01 квітня 2025р.  № 2836-VIII

ЗВІТ

про результати виконання Програми  фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2024 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї - рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1080 - VIII,з врахуванням внесених змін від  22.12.2023 року №1974-VIII, від 31.01.2024 року № 1998-VIII, від 15.04.2024 року №2099-VIII, від 12.07.2024 року № 2375-VIII, від 03.09.2024 року № 2412-VIII, від 09.09.2024 року № 2437-VIII, від 25.10.2024 року № 2490-VIII

Відповідальний виконавець Програми Фонтанська сільська рада  Одеського району Одеської області.

Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки.

1.Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення прав членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в сфері благоустрою | Заробітна плата з нарахуванням | 2024 | КП «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради | 10122,9 | 10117,9 | 99 | Заробітної плати та нарахування на оплату праці згідно затвердженого штатного розпису та норм колективного договору |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 922,9 | 922,9 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Дизельне паливо, бензин; Нагрудні боди камери RECODA M505 з GPS. Wi-Fi, Bluetooth, 64 Гб, були передані актом приймання-передачі запасів Головному Управлінню Національної Поліції Одеському Районному Управлінню №2 Відділення Поліції №4 Сектору Поліцейської Діяльності №1; Формений одяг та взуття ; Канцтовари ; Запчастини для спеціального авто Renault Duster |
|  |  | Закупка спецспорядження та інстументи | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 224,3 | 223,09 | 99 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника |
|  |  | Закупка бронежилети та шоломи | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 200,0 | 192,91 | 96 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника |
|  |  | Придбання ліцензії для провадження охоронної діяльності на території Фонтанського ТГ | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 20,0 | 10,0 | 50 | Економія пов’язана з наданням знижки надання послуг з боку постачальника |
|  |  | Оплата послуг( крім комунальних) | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 123,2 | 123,2 | 100 | Техогляд службового авто; заправка картриджів ; страхування службового авто; продовження дії ліцензії програмного обезпечення |
|  |  | Видатки на відрядження | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 25,0 | 11,07 | 45 | Економія у зв’язку з відсутністю потреби у відрядження працівників |
|  |  | Закупка комп’ютерної техніки (принтер) | 2024 | КП «Муніципальна варта» | 30,0 | 29,7 | 99 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника. |
| Всього |  |  |  |  | 11 668,3 | 11 630,8 | 100 |  |

2.Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Затрати |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Муніципальна варта» | 11 668,3 | 11 630,8 | Договори виконані, заборгованість відсутня Також економія через надання знижок з боку постачальників при закупці того чи іншого товару. | Проведено аналіз ефективного використання виділених асигнувань з висновком про посилення фінансової дисципліни та своєчасно подання пропозицій щодо внесення змін плануванню витрат |
| 1.2 | Штатна чисельність працівників у т.ч | 23 | 23 |  |  |
| 2. Продукт |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість комунальних підприємств, що підлягають фінансуванню. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | Фактична зайнятість посад жінками | 4 | 4 |  |  |
| 2.3. | Фактична зайнятість посад чоловіками | 19 | 19 |  |  |
| 2.4. | Вартість створених, придбаних основних фондів | 30,0 | 29,7 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника |  |
| 2.5. | Кількість складених протоколів, приписів у т.ч. | 380 | 125 | Зменшення кількості порушень, через проведення систематичних профілактичних робіт КП « Муніципальна варта» |  |
| 2.5.1 | На чоловіків | 315 | 95 | Зменшення показників позитивно впливає на безпечне життєдіяльність у громаді |  |
| 2.5.2. | На жінок | 65 | 28 | Зменшення показників позитивно впливає на безпечне життєдіяльність у громаді |  |
| 2.6. | Кількість проведених рейдів, чергувань | 280 | 280 |  |  |
| 3. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кількість виконаних доручень, листів, заяв | 256 | 256 |  |  |
| 3,2 | Середні витрати на фінансування одного штатного працівника на рік | 479130 | 479130 |  |  |
| 3.3 | Середні витрати на фінансування зарплати однієї жінки | 25286 | 25286 |  |  |
| 3.4. | Середні витрати на фінансування одного зарплати одного чоловіка | 27129 | 27129 |  |  |
| 4. Показник якості |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток зайнятості посад | 100 | 100 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Дана програма є ефективної в частині забезпечення дієвого контролю за благоустроїм території громади; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб; забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади  попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» здійснено ряд завдань, покладених відповідно до статутної діяльності, а також рішень Фонтанської сільської  ради та її виконавчого комітету і розпоряджень Голови з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням Правил благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

КП “Муніципальна варта” Фонтанської сільської ради повідомляє, що в період з 2024 р. всі повідомлення та виявлені при патрулюванні факти порушень були відпрацьовані нарядами в межах їхньої компетенції та згідно відповідного алгоритму дій.

За звітній період Комунальне підприємство «Муніципальна варта» при патрулюванні Фонтанського ОТГ щодо дотримання громадського порядку та виконання вимог чинного законодавства приймала участь у таких заходах:

- Допомагала поліції при оформлені протоколів про адміністративне правопорушення:

а) ст. 124 КУпАП (ДТП) (з постраждалими) – 15 випадків;

б) ст. 124 КУпАП (ДТП) (без постраждалих) – 48 випадок;

в) ст. 130 КУпАП (алкогольне або наркотичне сп’яніння) – 65 випадків;

г) ст. 126 КУпАП (керування тз без відповідних документів) – 8 випадків;

г) ст. 185 КУпАП (злісна непокора працівникам поліції) – 3 випадок;

д) ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв) – 8 випадків;

е) ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) – 35 випадків;

є) ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) – 18 випадків;

ж) ст. 183 КУпАП (хибний виклик) – 17 випадків;

з) інше – 225 випадків.

- Допомагала поліції щодо реєстрації ЄРДР (кримінальна справа):

а) ст. 185 ч. 4  ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану) – 4 випадок;

б) ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) – 18 випадків;

в) ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) – 8 випадку.

- Допомагала поліції при оформлені іншого:

а) нещасний випадок – 1 випадок;

б) знайдення трупів – 4 випадку;

- Проводила роз’яснювальну роботу щодо заборони паління багаття (припис) – 70 випадків.

- Допомагала ДСНС під час пожеж:

а) при гасінні пожеж за межами населеного пункту (поля) – 33 випадків;

б) при гасінні пожеж в межах населеного пункту (будинки) – 5 випадків.

- Допомагала мешканцям у різних випадках - 70 випадків.

- Допомагала мешканцям у пошуку 3 дітей - 3 дитини знайдено.

- Приймала участь у заходах з сільською радою – 15 подій.

- Щоденно проводиться патрулювання спільно з прикордоникама на  узбережжі Фонтанського ОТГ.

- Приймала участь у запобігання суїциду – 2 випадків.

- Допомагала дільничому – 25 випадків.

- Допомога СБУ – 10 випадків.

- Допомога СОГ – 45 випадків.

- Знайшло загублених людей – 4 людей.

- Допомагала мешканцям у складних погодних умовах – 9 випадків.

- Знайшло вибухонебезпечні предмети – 11 випадків.

- Встановила підробку документів – 3 випадок.

Крім вищесказаного КП «Муніципальна варта» у звітному періоді опрацьовувала надходженні запити від депутатів Фонтанської сільської ради, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських активістів, правоохоронних органі і.т.п. та складала протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

КП «Муніципальна варта» спільно зі співробітниками сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, неодноразово залучалися до забезпечення охорони публічного порядку та публічної безпеки під час проведення масових заходів на території Фонтанського ОТГ.

Щоденно при патрулюванні здійснюють роз’яснювальна робота інформаційного характеру жителів Фонтанського ОТГ, щодо дотримання правил благоустрою території ОТГ та комендантської години у воєнний час.

На превеликий жаль, через військову агресією російської федерації проти України, на території Фонтанського ОТГ протягом 2022-2024 року відбулось 45 похорон загиблих воїнів – синів України у чому безпосередньо приймала участь  КП «Муніципальна варта» та організовувала почесну варту під час похорон та вшанування пам’яті загиблих.

КП «Муніципальна варта» і надалі продовжує підвищувати рівень знань: де проводить наради з особовим складом щодо КУпАП - ККУ; проводить тренінги з медицини про надання першої медичної допомоги, та вбудь який час доби готова прийти на допомогу мешканцям Фонтанського ОТГ.

В.о. сільського голови 									Андрій СЕРЕБРІЙ