ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від “06” лютого 2026 року                                                                           №10

Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про затвердження звіту про результати виконання Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки» за 2025 рік.

Відповідно до  пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII (зі змінами), у зв’язку із закінченням строку виконання Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 24.12.2024 року №2687-VIII,  з внесеними змінами рішеннями від11.03.2025 №2783- VIII, від 18.03.2025 №2792- VIII, від  01.04.2025 року №2802- VIII, від 22.09.2025 року №3313- VIII, від 07.11.2025 № 3411- VIII , від 25.11.2025 року №3444-VIII, від 22.12.2025 №3546,  керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

- Схвалити проект рішення сільської ради  «Про затвердження звіту про результати виконання Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки» за 2025 рік, додаток №1 до рішення додається.

- Управлінню соціального захисту населення винести проект рішення сільської ради «Про затвердження звіту «Про результати виконання Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки» за 2025 рік, на розгляд сесії Фонтанської сільської ради, додаток №1 до рішення додається.

- Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету покласти на в.о. сільського голови.

В.о. сільського голови                                                             Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1 до

рішення виконкому Фонтанської сільської ради VIII   скликання

від 06.02.2026 року  № 10

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки за 2025 рік

Програми соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки, затверджена рішенням Фонтанської сільської ради від 24.12.2024 року №2687-VIII,  з внесеними змінами рішеннями від11.03.2025 №2783- VIII, від 18.03.2025 №2792- VIII, від  01.04.2025 року №2802- VIII, від 22.09.2025 року №3313- VIII, від 07.11.2025 № 3411- VIII , від 25.11.2025 року №3444-VIII, від 22.12.2025 №3546

Відповідальний виконавець Програми  - Управління соціального захисту населення  Фонтанської сільської ради Одеської області Одеського району

Термін реалізації Програми: 2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |  | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка людей людей похилого віку зі статусом «Дитина війни» | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги особам, яким на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років, зі статусом «Дитина війни» - до: Дня народження по 1000грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 509,00 | 497,00 | 97,64 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам), згідно яких відділом ведеться облік вказаних осіб. Матеріальну допомогу надано 497 особам |
| 2 | Підтримка людей довгожителів та людей похилого віку | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги особам, як «ювілярам», по досягненню 70,75,80,85 років – по 1000грн., 90, 95 років –по 2000грн., та від 100 років – по 5000грн., до: Дня народження. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 277,00 | 230,00 | 83,03 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 191 особі |
| 3 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн, до: - Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого) по 2000 грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 180,00 | 178,00 | 98,89 | Матеріальну допомогу надано 89 особам |
| 4 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги членам сім’ї загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан та на території інших країн до: - Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого) по 2000 грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 4,00 | 4,00 | 100 | Матеріальну допомогу надано 2 особам |
| 5 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1,2 та 3 категорій) до: - Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу (26 квітня)- по 2000 грн. - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня) по 2000 гривень | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 150,00 | 150,00 | 100 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням (заявам), згідно яких відділом ведеться облік вказаних осіб. Матеріальну допомогу надано 38 особам до Дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС (26 квітня) та 37 особам Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня) |
| 6 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги членам сім’ї загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою до: - Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу (26 квітня)- по 1000 грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 3,00 | 3,00 | 100 | Матеріальну допомогу надано 3 особам |
| 7 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у період Другої Світової війни, учасникам війни у період Другої Світової війни, до: - Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня) по 2000грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 22,00 | 22,00 | 100 | Матеріальну допомогу надано 11 особам |
| 8 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги колишнім політв’язням і репресованим, жертвам нацистських переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань" до: -Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня) по 2000грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 4,00 | 4,00 | 100 | Матеріальну допомогу надано 2 особам |
| 9 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової адресної матеріальної допомоги та членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій у Другій Світовій війні до: -Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня) по 1000грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 6,00 | 6,00 | 100 | Матеріальну допомогу надано 6 особам |
| 10 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам бойових дій в антитерористичної операції (АТО) та ООС, Захисникам та Захисницям України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, до: - Дня Захисників та Захисниць України (1 жовтня) по 2000грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 1086,00 | 1086,00 | 100 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам), згідно яких відділом ведеться облік вказаних осіб. Матеріальну допомогу надано 543 особам |
| 11 | Надання додаткових соціальних гарантій | Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадянам, які втратили здоров’я внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи від участі у бойових діях. 2025р розмір до 5 000грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 450,00 | 349,00 | 77,55 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 71 особам |
| 12 | Відзначення святкових дат та пам’ ятних подій | Надання щорічної цільової одноразової адресної матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, до: - Дня Незалежності України (24 серпня) - на сім’ю по 2000 грн. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 56,00 | 56,00 | 100 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 28 особам |
| 13 | Підтримка дітям загиб- лих | Надання щомісячної цільової матеріальної допомоги дітям, віком до 18 років, загиблих (померлих) учасників бойових дій в антитерористичної операції (АТО) та ООС, осіб з числа Захисників та Захисниць України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України: – щомісяця по 1000грн на дитину. | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 367,00 | 366,00 | 99,72 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам) згідно яких відділом ведеться облік вказаних осіб ( на кінець звітного періоду 30 дітей) |
| 14 | Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій | Надання одноразової матеріальна допомога для підтримки сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (на витрати пов’язані з похованням загиблого, смерть якого пов’язана з виконанням обов’язків військової служби чи від участі у бойових діях). - по 50 000 гривень | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 500,00 | 500,00 | 100 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 10 особам |
| 15 | Допомога на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України від агресії Російської Федерації.. | Надання одноразової матеріальної допомоги члену сім’ї загиблого, на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України: у розмірі по 15 000 гривень | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 135,00 | 120,00 | 88,89 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 8 особам |
| 16 | Допомога на оздоровлення особам з інвалідністю внаслідок російсько-української війни | Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення, отримання санаторно-курортного лікування у санаторіях України особам з інвалідністю внаслідок російсько-української війни 1-2 групи (один раз на 3 роки), у розмірі не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Міністерства на відповідний рік | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 56,00 | 54,994 | 98,20 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 6 особам |
| 17 | Допомога членам сімей учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які безвісти зникли за особливих обставин, або перебувають в полоні | Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які безвісти зникли за особливих обставин, або перебувають в полоні у розмірі до 5000 гривень | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 95,00 | 65,00 | 68,42 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 14 особам |
| 18 | Допомога мобілізованим особам | Надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим особам, що призвані на службу з 01.01.2025 року у розмірі 5 000 гривень | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 120,00 | 65,00 | 54,16 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 13 особам |
| 19 | Матеріальна допомога на зубопротезування ветеранам | Надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (один раз на 3 роки) у розмірі 10000 грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 20,00 | 10,00 | 50 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 1 особі |
| 20 | Допомога у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти), військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів (один раз на 3 роки). у розмірі до 10000 грн | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради | 60,00 | 50,00 | 83,33 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам). Матеріальну допомогу надано 5 особам |
| За Заходами Програми щодо лікування та реабілітації ветеранів, соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та деяких пільгових категорій осіб |  |  |  |  |  | 4 100, 000 | 3 815, 994 | 93,07 |  |
| Заходи Програми щодо соціальної підтримки, адаптації, психологічної та соціальної реабілітації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Допомога на проживання, до влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку | Здійснення заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян. | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно з Центром надання соціальних послуг Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 0 | психологічного супроводу ветеранів та членів їх сімей, зокрема забезпечення психологічної реабілітації, охоплено 910 осіб Консультування щодо сприяння організаційному вирішенню питань надання правової, соціальної, електронної, реабілітаційних послуг, охоплено 101 особу |
| 2 | Консультаційна допомога | Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та засобів реабілітації. | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно з Центром надання соціальних послуг Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 0 | Здійснення індивідуального та групового психологічного консультування, охоплено 272 особи. Здійснення психологічної корекції, спрямованої щодо підтримки ментального здоров’я, охоплено 486 особи Здійснення моніторингу стану соціально-психологічного клімату в родині, виявлення чинників, що негативно позначаються на ефективності взаємодії з родиною та цивільним населенням, охоплено 152 особи Контроль потреб та збір аналітики осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів їх родини, охоплено 40 осіб. Інформування ветеранів війни та членів їх родини, щодо отримання соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, охоплено 40 осіб. |
| 3 | Консультаційна допомога | Забезпечення консультування, інформування, допомоги у зборі та поданні .документів для отримання допомоги з обласного бюджету | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно з «єдиним вікном ветеранів» у ЦНАП, фахівець із супроводу ветеранів ЦНСП | 0 | 0 | 0 | консультування, інформування, допомоги у зборі та поданні .документів для отримання допомоги з обласного бюджету, охоплено 25 осіб |
| 4 | Консультаційна допомога | Проведення роз’яснювальної роботи щодо реабілітаційних заходів в області для військовослужбовців, учасників бойових дій | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно з «єдиним вікном ветеранів» у ЦНАП | 0 | 0 | 0 | реабілітаційних заходів в області для військовослужбовців, учасників бойових дій, охоплено 103 особи |
| 5 | Консультаційна допомога | Надання консультаційної допомоги з заснування власного бізнесу або працевлаштування. Роз’яснень щодо можливості отримати нову професію або вдосконалити свої знання та вміння. | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно Центром Зайнятості та іншими установами та організаціями | 0 | 0 | 0 | консультування стосовно заснування власного бізнесу або працевлаштування, охоплено 35 осіб |
| 6 | Консультаційна допомога | Надання допомоги в отриманні виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, за рахунок державного бюджету. | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Відділом ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради сумісно з «єдиним вікном» для ветеранів у ЦНАП | 0 | 0 | 0 | 1особа отримала грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення, за рахунок державного бюджету; 4 особи ще на обліку які потребують грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення, за рахунок державного бюджету |
| 7 | Підтримка та оптимізація соціально-психологічного стану | Надання соціальної підтримки та заходів першої психологічної підтримки. Консультування, щодо надання практичної допомоги з відновлення психоемоційного стану. | 2025 рік |  | Заходи здійснюються Головним спеціалістом –психологом відділу ветеранської політики УСЗН Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 0 | першої психологічної допомоги та підтримки; Проведення психоемоційного та психофізіологічного розвантаження, відновлення психологічної безпеки особистості, охоплено 758 осіб |
| За Заходами Програми щодо соціальної підтримки, адаптації, психологічної та соціальної реабілітації |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАХОДАМИ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  | 4 100, 000 | 3 815, 994 | 93,07 |  |

- Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на матеріальну допомогу мешканцям Фонтанської громади, за рахунок місцевого бюджету | 4 100 000,00 | 3 815 994,00 | Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі по всім наявним зверненням(заявам), клопотанням. Матеріальну допомогу надано 1857 особам | Проведено інформаційно- роз'яснювальну роботу зі старостами старостинських округів та в засобах масової інформації, щодо можливості отримання матеріальної допомоги певним категоріям населення з метою їх соціального захисту |
| ВСЬОГО: |  | 4 100 000,00 | 3 815 994,00 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей «Від серця до серця» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки» (далі – Програма «Від серця до серця») – розроблена з метою фінансової, соціальної та  психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників  та Захисниць України, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих (померлих) героїв.

Програма розроблена відповідно до ч.3 ст.19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», ст.27 Закону України «Про соціальні послуги», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», з  метою вирішення значної кількості питань, що стосуються задоволення потреб ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей та підняття рівня їх соціального захисту,  враховуючи ст.91 Бюджетного кодексу України,  керуючись п.22 ч.1 ст.26, п.16 ч.1 ст.43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області.

Ухвалення Програми забезпечило ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. В УСЗН Фонтанської сільської ради працює головний спеціаліст –психолог відділу ветеранської політики, завдяки його роботі покращується життя військових та їхніх сімей, допомагаючи військовим справлятися з ПТСР та стресом через надання інструментів для самодопомоги, а сім'ям – розуміти та підтримувати захисника, покращуючи комунікацію, знижуючи тривожність та налагоджуючи стосунки, що призводить до зменшення конфліктів, покращення емоційного стану та повернення до нормального функціонування після повернення з фронту. Головний спеціаліст –психолог організовує і проводить групові та індивідуальні заняття для підтримки психічного здоров’я;

Забезпечує реалізацію державної ветеранської політики, а саме з питань:

- психологічного супроводу ветеранів та членів їх сімей, зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості,  підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

- переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються або звільнені із військової служби з числа ветеранів війни;

- сприяння розвитку спорту ветеранів війни та фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни;

- вшанування пам’яті ветеранів;

- популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана у суспільстві;

- виконання державних, галузевих і місцевих програм з питань  ветеранської політики.

Окрім того використання програмного фінансування заходів Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Фонтанської сільської ради.

Відповідно до визначених завдань Програми матеріальну допомогу отримали:

- особи, які мають статус «Дитина війни» - 497 осіб, на суму 497 000,00 грн;

- «ювіляри», яким виповнилось 70,75,80,85, 90 та більше років – 191 особа, на суму 230 000,00 грн;

- учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав -  89 осіб, на суму 178 000,00 грн;

- особи сімей загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан та на території інших країн- 2 особи, на суму 4000,00 грн.;

- ліквідатори аварії на ЧАЕС, удови ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 78 особи, на суму 153 000,00 грн;

- учасники бойових дій, учасники війни у період Другої Світової війни – 11 осіб, на суму 22000,00 грн;

- колишні політв’язні і репресовані, жертви нацистських переслідувань – 2 особа, на суму 4000,00 грн;

- особи сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій у Другій Світовій війні – 6 осіб, на суму 6000,00 грн;

- учасники бойових дій в АТО та ООС, Захисникам та захисницям за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – 543 особи, на суму 1086 000,00 грн;

- мешканці Фонтанської сільської ради, які втратили здоров’я внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи від участі у бойових діях – 71 особа, на суму 349000,00 грн;

- сім’ї загиблих учасників бойових дій АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць  України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (одному із членів сім’ї) – 28 осіб, на суму 56000,00 грн;

- діти, віком до 18 років,  загиблих (померлих)  учасників бойових дій  в антитерористичної операції (АТО) та ООС захисників та захисниць України (щомісячно) – у січні місяці - 27дітей отримали допомогу, у лютому-  28дітей отримали допомогу, у березні - 28 дітей отримали допомогу, у квітні - 29 дітей отримали допомогу, у травні – 29 дітей отримали допомогу, у червні – 29 дітей отримали допомогу, у липні – 32 дитини отримали допомогу, у серпні – 33 дитини отримали допомогу, у вересні – 32 дитини отримали допомогу, у жовтні – 33 дитини отримали допомогу, у листопаді – 33 дитини отримали допомогу, у грудні – 33 дитини отримали допомогу, на суму 366 000,00 грн;

- Матеріальна допомога сім’ям загиблих у зв’язку із агресією Російської Федерації – 10 осіб, на суму 500 000,00;

- особи, на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 8 осіб, на суму 120 000,00 грн;

- матеріальна допомога на оздоровлення, отримання  санаторно-курортного лікування у санаторіях України особам з інвалідністю внаслідок російсько-української війни 1-2 групи (один раз на 3 роки) – 6 осіб, на суму 54994,00;

- сім’ї учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які безвісти зникли за особливих обставин, або перебувають в полоні – 14 осіб, на суму 65000,00грн;

- особи, що призвані на службу з 01.01.2025 року – 13 осіб, на суму 65000,00грн;

- матеріальна допомога на зубопротезування ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (один раз на 3 роки) – 1 особа, на суму 10000,00 грн;

- матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти), військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів (один раз на 3 роки) -5 осіб, на суму 50000,00 грн.

Програма ефективна в частині виконання основних завдань які ставились при запровадження даної програми а саме: -забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та добровільності; формування ефективної комплексної системи соціального захисту ветеранів війни, Захисників  та Захисниць України, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, що зареєстровані та фактично проживають, чи взяті на облік та фактично проживають, як внутрішньо переміщені особи  території Фонтанської сільської територіальної громади, та потребують соціальної підтримки; удосконалення системи надання соціальної допомоги пільговим верствам населення, посилення  адресної спрямованості; покращення матеріального стану осіб/сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин), які потребують підтримки з боку громади; удосконалення організаційно-правових та соціально-економічних баз надання соціальних послуг ветеранам та членам їх сімей; створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

В.о. сільського голови                                                                                                                              Андрій СЕРЕБРІЙ