ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 06 лютого 2026 рокцу	                      №58

Про схвалення проєкту рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання програми Безпечна громада Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII у зв’язку із завершенням строку дії Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688- VIII, від 01.04.2025 року №2825- VIII, від 17.04.2025 року №3097- VIII, від 22.05.2025 року №3122- VIII, від 21.10.2025 року №3374- VIII та керуючись підпунктом 1 пункту «а»  статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

- Схвалити проєкт рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту програми Безпечна громада Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки,  додається додаток №1 та додаток №2 до проєкту рішення.

- Внести проєкт рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту програми Безпечна громада Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

В.о.сільського голови	Андрій СЕРЕБРІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник сільського голови                                    Володимир КРИВОШЕЄНКО

(Підпис, дата)

Керуючий справами                                                       Олександр ЩЕРБИЧ

виконавчого комітету                      (Підпис, дата)

Заступник сільського голови                                           Петро ЩИРБА

(Підпис, дата)

Начальник  Управління фінансів                                        Євгенія КУРМЕЙ

(Підпис, дата)

Виконавець: Олег ДМИТРІЄВ                  ______________________

(Підпис, дата)

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту,

взаємодії з правоохоронними органами,

господарського забезпечення

Додаток №1 до  проєкту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗВІТ

про результати виконання

Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на

2023-2025 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї , затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII, та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688- VIII, від 01.04.2025 року №2825- VIII, від 17.04.2025 року №3097- VIII, від 22.05.2025 року №3122- VIII, від 21.10.2025 року №3374- VIII

Відповідальний виконавець Програми відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми  2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення єдиної локальної сільської мережі відеоспостереження | Придбання інформаційних табличок "пожежний гідрант" | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення | 8 500 | 8 500 | 100 | Виконано в повному обсязі 8500-100 шт. таблички «пож.гідр», 50 шт. таблички «сміття» |
|  |  | Забезпечення безпеки руху в закладах освіти -придбання та установка ростових фігур- макетів біля навчальних закладів освіти |  |  | 99 000 | 76 000 | 76,8 | придбано стилізовані скульптури «Хлопчик пішохід» 4шт., економія |
| 2 | Реалізація заходів щодо встановлення, локальної сільської мережі відеоспостереження та утримання наявного відеоспостереження | Придбати та встановити камери відеоспостереження та інші пристрої системи відеоспостереження відповідно до визначеної черговості, забезпечити автономне живлення систем | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення | 150 000 | 145 026 | 96,7 | Виконано в повному обсязі 75300 – придбано 7 шт. відеокамер 69726 - послуги з установки та налаштуванню мережевого обладнання, економія |
| 3 | Здійснення відео контролю за публічними місцями | Утримання мережі відеоспостереження (послуги з надання каналу зв’язку мережі Інтернет, послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування відеокамер та мережі відеоспостереження) | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення | 406 200 | 355 472,55 | 87,5 | Виконано в повному обсязі 268790,80-інтернет, 86681,75-поточ. ремонт тех. обслуг., економія |
|  |  | Забезпечити відеоспостереження за об’єктами та територіями, які входять у перелік, що потребують першочергового контролю |  |  | 171 474 | 171 474 | 100 | Виконано в повному обсязі |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 835 174 | 756 472,55 | 91% |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на утримання мережі відеоспостереження | 727674 | 671 972,55 | - | - |
| 2 | Обсяг видатків на встановлення додаткових обмежувальних знаків (фігур) | 107 500 | 84 500 | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

З метою забезпечення безпечних умов проживання та особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварії, порушення громадського порядку, надзвичайні ситуації, підвищення рівня ефективності надання послуг, координації дій суб’єктів управління у сфері забезпечення безпеки на території населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району , в тому числі  забезпечення на високому рівні громадського порядку та безпеки мешканців населених пунктів громади,   керуючись Бюджетним Кодексом України ,  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Фонтанська сільська рада затвердила комплексу програму «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки».

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині моніторингу та здійснення відеоспостереження  за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади , вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами,

господарського забезпечення

Олег ДМИТРІЄВ

Додаток №2 до  проєкту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати Програми «Безпечна громада Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688- VIII, від 01.04.2025 року №2825- VIII, від 17.04.2025 року №3097- VIII, від 22.05.2025 року №3122- VIII, від 21.10.2025 року №3374- VIII

Відповідальний виконавець: Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми: 2023 - 2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою програми є підвищення безпеки і якості життя на території Фонтанської громади та зниження рівня наявних та потенційних загроз безпеці населення.

- Фінансування

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України  за рахунок  коштів сільського бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області та інших коштів не заборонених чинним законодавством України.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради було передбачено –  1 323 774 гривень, з них використано 1 237 031,55 грн., а саме

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано - 263 000 грн., використано - 254 959 грн.;

- у 2024 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано - 225 600 грн., використано – 225 600 грн.;

- у 2025 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано - 835 174 грн., використано – 756 472,55 грн.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення та утримання єдиної мережі відео-нагляду | 1 | 1 | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою програми є підвищення безпеки і якості життя на території Фонтанської громади та зниження рівня наявних та потенційних загроз безпеці населення. Моніторинг ситуації на дорогах громади для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні пригоди, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою.

Завданнями Програми є:

- Придбання та встановлення камер відеоспостереження;

- Організація мережевої інфраструктури для роботи камер відеоспостереження;

- Організація електроживлення сенсорної частини мережі відеоспостереження;

- Впровадження програмно-апаратної частини системи відеоспостереження;

- Розміщення, зберігання та обробка відеоданих системи відеоспостереження;

- Створення комбінованої (гібридної) системи збереження та обробки відеоданих з використанням стаціонарних та/або «хмарних» рішень;

- Інтеграція складових частин програми у єдину систему відеоспостереження;

- Проведення роз’яснювальної роботи серед жителів громади та учнівської молоді.

Реалізація Програми. Аналіз результативних показників доводить ефективність даної Програми. Упродовж 2023-2025 років було придбано та встановлено 241 шт. камер відео – спостереження на території Фонтанської громади.

Програма є ефективною в період дії воєнного часу в частині моніторингу та здійснення відеоспостереження  за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами, господарського                                                                                                       Олег ДМИТРІЄВ

забезпечення

Пояснювальна записка

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII у зв’язку із завершенням строку дії Програми «Безпечна громада» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1084-VIII та внесеними змінами від 27.10.2023 року №1688- VIII, від 01.04.2025 року №2825- VIII, від 17.04.2025 року №3097- VIII, від 22.05.2025 року №3122- VIII, від 21.10.2025 року №3374- VIII.

Програма «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» є ефективною в період дії воєнного часу в частині моніторингу та здійснення відеоспостереження  за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Програма «Безпечна громада» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» виконана на 93%: заплановано – 1 323 774 грн., використано – 1 237 031,55 грн.

Виконавець:                                                                     Олег ДМИТРІЄВ