ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VIII скликання

Автор: Начальник відділу житлово-комунального    господарства, цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами, господарського забезпечення

Олег ДМИТРІЄВ

Про схвалення проєкту рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання  програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки»

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII у зв’язку із завершенням строку дії Програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1075-VIII, внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1811, від 25.10.2024 року №2479, від 11.03.2025 року №2763- VIII, від 13.08.2025 року №3289- VIII та керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

- Схвалити проєкт рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки», додається додаток №1 та додаток №2 до рішення.

- Винести проєкт рішення  Фонтанської сільської ради ««Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки» на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник сільського голови                                    Володимир КРИВОШЕЄНКО

(Підпис, дата)

Керуючий справами                                                       Олександр ЩЕРБИЧ

виконавчого комітету                      (Підпис, дата)

Заступник сільського голови                                           Петро ЩИРБА

(Підпис, дата)

Начальник  Управління фінансів                                        Євгенія КУРМЕЙ

(Підпис, дата)

Виконавець: Олег ДМИТРІЄВ                ______________________

(Підпис, дата)

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту,

взаємодії з правоохоронними органами,

господарського забезпечення

Додаток №1 до  проєкту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗВІТ

про результати виконання

Програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки» за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1075-VIII та внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1811, від 25.10.2024 року №2479, від 11.03.2025 року №2763- VIII, від 13.08.2025 року №3289- VIII

Відповідальний виконавець Програми відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми 2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | Озеленення населених пунктів на території громади | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 42 473 | 0 | 0 | Перенесено на 2026р. |
|  |  |  |  | Управління культури, молоді і спорту | 76 860 | 46760 | 60% | Виконано у повному обсязі |
| 2 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | Упорядкування місць зберігання побутових відходів. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та сортування побутових відходів. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 100% | Виконано у повному обсязі КП «Надія» у рамках іншої цільової програми |
| 3 | Заходи по локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на території громади | Скошування рослин амброзії полинолистої перед цвітінням в період бутонізації Придбання агрохімікатів для боротьби з амброзією полинолистою | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства КП«Надія» | 0 | 0 | 100% | Виконано у повному обсязі КП «Надія» у рамках іншої цільової програми |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 119 333 | 46760 | 64 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів | 119 333 | 46760 | Роботи перенесено на 2026 рік | Заплановані роботи на 2026 р. |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

Програма охорони природного навколишнього середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області  на 2023-2025 роки (далі – Програма) – виступає практичним інструментом реалізації державної та регіональної екологічної політики, виконання завдань зі збереження довкілля та створення безпечних екологічних умов для життєдіяльності населення.

Програма розроблена відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів, а саме: Конституції України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про екологічну мережу”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічну експертизу”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами,

господарського забезпечення                                                                                                            Олег ДМИТРІЄВ

Додаток №2 до  проєкту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати Програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки»

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1075-VIII та внесеними змінами до програми від 20.12.2023 року №1811, від 25.10.2024 року №2479, від 11.03.2025 року №2763- VIII, від 13.08.2025 року №3289- VIII

Відповідальний виконавець: Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми: 2023-2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою Програми є проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

- Фінансування

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області. Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду місцевого бюджету (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – частини коштів , що надходять від сплати екологічного податку ), кошти місцевого бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради було передбачено –  446 238 гривень, з них використано 350 365 грн., а саме:

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 39 000 грн., використано – 39 000 грн.;

- у 2024 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 287 905 грн., використано – 264 605 грн.;

- у 2025 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 119 333 грн., використано – 46 760 грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість одиниць багаторічних зелених насаджень | 380 | 380 | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою Програми є - проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Завданнями Програми є:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів та комплексів;

- науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища.

Реалізація Програми. Аналіз результативних показників доводить ефективність даної Програми. Упродовж 2023-2025 років було придбано та насаджено  380 шт. дерев на території Фонтанської громади. Також КП «Надія» щороку проводить заходи по локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на території громади та упорядкування місць зберігання побутових відходів для забезпечення  екологічно безпечного збирання, перевезення та сортування побутових відходів.

Програма є ефективною в частині покращення екологічної ситуації на території в двох напрямках:

впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи;

впровадження заходів, спрямованих на формування сприятливого та безпечного навколишнього середовища, комфортного для проживання мешканців.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами, господарського                                                                                                       Олег ДМИТРІЄВ

забезпечення

Пояснювальна записка

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII у зв’язку із завершенням строку дії Програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023-2025 роки».

Програма охорони природного навколишнього середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області  на 2023-2025 роки – виступає практичним інструментом реалізації державної та регіональної екологічної політики, виконання завдань зі збереження довкілля та створення безпечних екологічних умов для життєдіяльності населення.

Програма розроблена відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів, а саме: Конституції України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про екологічну мережу”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічну експертизу”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”

Програма «Охорони природного навколишнього середовища» Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» виконана на 78 %: заплановано -  446 238 грн., використано 350 365 – грн.

Виконавець:                                                                     Олег ДМИТРІЄВ