

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**П’ятдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 2076 - VIII від 15 квітня 2024 року**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми розроблення (оновлення)**

**документації території Фонтанської**

**сільської ради Одеського району Одеської**

**області на 2023-2024 роки» за 2023 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , щодо виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2024 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 06.04.2023 року №1414-VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2024 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 06.04.2023 року №1414-VIII, додається додаток №1 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ

Додаток №1 до

рішення сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ 2076-VIII від 15.04.2024

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2024 роки за 2023 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї\_\_ затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 06.04.2023 року №1414-VIII, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідальний виконавець Програми - Відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін реалізації Програми \_\_\_2023 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  |  | розроблення проекту внесення змін до генерального плану селища Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області , поєднаного з зонінгом селища Ліски Одеського району Одеської області. | 2023 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 650 | 0 | 0 | Рішенням сесії від 28.11.2023 № 1770-VIII скасовано дозвіл на внесення змін до генплану (уточнення вихідних даних, що унеможливлює забезпечити своєчасне виконання умов угоди) |
| розроблення проекту внесення змін до генерального плану села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області , поєднаного з зонінгом села Крижанівка Одеського району Одеської області. | 850 | 0 | 0 | Рішенням сесії від 28.11.2023 № 1769-VIII скасовано дозвіл на внесення змін до генплану (уточнення вихідних даних, що унеможливлює забезпечити своєчасне виконання умов угоди) |
|  |  | (Розробка проекту внесення змін до детального плану території села Олександрівка Одеського району Одеської області в межах кварталу 1101 на земельній ділянці орієнтованою площею 0,3 га під розміщення будівлі амбулаторії | 200 | 0 | 0 | Рішенням сесії від 28.11.2023 № 1768-VIII скасовано дозвіл на внесення змін до генплану (уточнення вихідних даних, що унеможливлює забезпечити своєчасне виконання умов угоди) |
|  |  | розроблення розділу "охорона навколишнього природного середовища" та звіту про стратегічну екологічну оцінку щодо документу державного планування - генерального плану села Крижанівка Одеського району Одеської області | 100 | 0 | 0 | Враховуючи що основні роботи призупинені, відповідно призупинені і роботи в розробці даних розділів |
|  |  | розроблення розділу "охорона навколишнього природного середовища" та звіту про стратегічну екологічну оцінку щодо документу державного планування - генерального плану села Ліски Одеського району Одеської області | 100 | 0 | 0 | Враховуючи що основні роботи призупинені, відповідно призупинені і роботи в розробці даних розділів |
|  |  | розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку щодо документа державного планування - проекту внесення змін до детального плану території села Олександрівка Одеського району Одеської області в межах кварталу 1101 га на земельній ділянці орієнтованою площею 0,3 га під розміщення будівлі амбулаторії | 50 | 0 | 0 | Враховуючи що основні роботи призупинені, відповідно призупинені і роботи в розробці даних розділів |
|  |  | **ВСЬОГО** | | | **1950** | **0** | **0** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| 1 | Розроблення (оновлення) або внесення змін до генеральних планів населених пунктів Фонтанської сільської ради | 1500 | 0 | Рішенням сесії від 28.11.2023 № 1770-VIII скасовано дозвіл на внесення змін до генплану (уточнення вихідних даних, що унеможливлює забезпечити своєчасне виконання умов угоди) | Винесено пропозицію щодо включення переліку даних робіт до проекту 2024 року |
| 2 | Розроблення детальних планів територій у межах і за межами населених пунктів Фонтанської сільської ради | 200 | 0 | Враховуючи що основні роботи призупинені, відповідно призупинені і роботи в розробці даних розділів | Винесено пропозицію щодо включення переліку даних робіт до проекту 2024 року |
| 3 | Розроблення звітів про стратегічну екологічну оцінку | 250 | 0 | Враховуючи що основні роботи призупинені, відповідно призупинені і роботи в розробці даних розділів | Винесено пропозицію щодо включення переліку даних робіт до проекту 2024 року |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Метою програми є своєчасна забезпечення одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою території Фонтанської сільської територіальної громади, яка визначає планувальну організацію, функціональне призначення територій, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, послідовність реалізації рішень та етапність освоєння територій громади. Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості

Програма є ефективною та потребує фінансування у наступних бюджетних періодах

**Начальник відділу Віктор Каплінський**