ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  С Е С І Ї

VIII скликання

від 16 квітня  2026 року					               № 3796 -VIII

Про затвердження звіту «Про виконання  Програми  фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2025 рік

Відповідно до  пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966-VIII, із необхідністю надання звіту про виконання за 2025 рік затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1080 - VIII, з врахуванням внесених змін від 24.12.2024 року №2706-VIII, від 11.03.2025 року № 2779-VIII, від 01.04.2025 року №2817-VIII, від 22.05.2025 року № 3147-VIII, від 06.06.2025 року № 3155-VIII, від 22.09.2025 року №3315-VIII, від 21.10.2025 року №3376-VIII , від 07.11.2025 року №3405-VIII, від 22.12.2025 року №3516-VIII, від 24.12.2025 року №3641-VIII керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  звіт «Про результати виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2025 рік», додається до рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Фонтанської сільської ради Щирбу П.Є.

В.о. сільського голови					Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток №1
до рішення сесії Фонтанської сільської ради
від  16.04.2026р.  № 3796-VIII

ЗВІТ

про результати виконання Програми  фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на  2023-2025 рік» за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї - рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1080 - VIII, з врахуванням внесених змін від 24.12.2024 року №2706-VIII, від 11.03.2025 року № 2779-VIII, від 01.04.2025 року №2817-VIII, від 22.05.2025 року № 3147-VIII, від 06.06.2025 року № 3155-VIII, від 22.09.2025 року №3315-VIII, від 21.10.2025 року №3376-VIII , від 07.11.2025 року №3405-VIII, від 22.12.2025 року №3516-VIII, від 24.12.2025 року №3641-VIII

Відповідальний виконавець Програми Фонтанська сільська рада  Одеського району Одеської області.

Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки.

1.Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення прав членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в сфері благоустрою | Заробітна плата з нарахуванням | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 11158,8 | 11138,2 | 99 | Заробітної плати та нарахування на оплату праці згідно затвердженого штатного розпису та норм колективного договору |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 479,9 | 479,0 | 99 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника. Дизельне паливо, бензин |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 162,9 | 162,9 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Спецодяг для працівників |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 19,8 | 19,8 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Мобільний телефон |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 90,6 | 90,6 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Принтер, відео реєстратор, боді-камери, сейфи металеві |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 16,2 | 16,2 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Аксесуари для форми |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 44,1 | 44,1 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Канцтовари |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 77,2 | 77,2 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Придбання запчастин, матеріалів для ремонту спеціалізованого авто |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 2,0 | 2,0 | 100 | Виконано на 100% , заборгованість відсутня. Дубинки |
|  |  | Оплата послуг ( крім комунальних) | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 156,3 | 143,1 | 91 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при надання послуг з боку постачальника. Послуги з ремонту спеціалізованого авто; техогляд спеціалізованого авто; заправка картриджів ;страхування спеціалізованого авто; програмні забезпечення (ІПК,MEDOC) ;послуги з проведення щозмінних перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водії транспортних засобів |
|  |  | Видатки на відрядження | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 31,0 | 30,3 | 98 | Економія у зв’язку з відсутністю потреби у відрядження працівників |
|  |  | Капітальні видатки | 2025 | КП «Муніципальна варта» | 426,8 | 367,4 | 86 | Економія пов’язана з наданням знижки боку постачальника Комп’ютерна техника (ноутбук,моноблок); обладнання для пульта(моніторинг) |
| Всього |  |  |  |  | 12665,6 | 12570,8 | 100 |  |

2.Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Затрати |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Муніципальна варта» | 12 665,6 | 12 570,8 | Договори виконані, заборгованість відсутня Також економія через надання знижок з боку постачальників при закупці чи надання послуг. | Проведено аналіз ефективного використання виділених асигнувань з висновком про посилення фінансової дисципліни та своєчасно подання пропозицій щодо внесення змін плануванню витрат |
| 1.2 | Штатна чисельність працівників у т.ч | 23 | 23 |  |  |
| 2. Продукт |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість комунальних підприємств, що підлягають фінансуванню. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | Фактична зайнятість посад жінками | 2 | 2 |  |  |
| 2.3. | Фактична зайнятість посад чоловіками | 21 | 21 |  |  |
| 2.4. | Вартість створених, придбаних основних засобів | 426,8 | 367,4 | Не значна економія пов’язана з наданням знижки при закупки з боку постачальника |  |
| 2.5. | Кількість проведених рейдів, чергувань | 1098 | 1098 |  |  |
| 3. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кількість виконаних доручень, листів, заяв | 221 | 221 |  |  |
| 3,2 | Середні витрати на фінансування одного штатного працівника на рік | 485,2 | 484,3 |  |  |
| 3.3 | Середні витрати на фінансування зарплати однієї жінки | 33,8 | 33,8 |  |  |
| 3.4. | Середні витрати на фінансування одного зарплати одного чоловіка | 34,3 | 34,3 |  |  |
| 4. Показник якості |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток зайнятості посад | 100 | 100 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Дана програма є ефективної в частині забезпечення дієвого контролю за благоустроїм території громади; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб; забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади  попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» здійснено ряд завдань, покладених відповідно до статутної діяльності, а також рішень Фонтанської сільської  ради та її виконавчого комітету і розпоряджень Голови з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням Правил благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

КП “Муніципальна варта” Фонтанської сільської ради повідомляє, що в період з 2025 р. всі повідомлення та виявлені при патрулюванні факти порушень були відпрацьовані нарядами в межах їхньої компетенції та згідно відповідного алгоритму дій.

Про результатами роботи:

Згідно рішення Фонтанської сільської ради від 07 липня 2022 року №688-VIII було створено Комунальне підприємство «Муніципальна Варта» Фонтанської сільської ради.

На обслуговуванні КП «Муніципальна Варта» Фонтанської ОТГ знаходиться сім населених пунктів, а саме:

- с. Крижанівка та с. Ліски з населенням 10 859 осіб (зареєстрованих);

- с. Фонтанка з населенням 8 902 осіб (зареєстрованих);

- с. Вапнярка та с. Нова Дофінівка з населенням 2 143 осіб (зареєстрованих);

- с. Олександрівка та частина с. Світле з населенням 3 921 осіб (зареєстрованих);

- ВПО 6 251 осіб.

Загальною кількістю 32 076 осіб.

Основним завданням підприємства є забезпечення громадського порядку, контроль за дотриманням правил благоустрою, охорона комунального майна та об’єктів, а також сприяння органам поліції у виконанні їхніх обов’язків. Комунальне підприємство «Муніципальна Варта реагує на заяви, звернення та скарги громадян, які надходять як в усній формі так і на службовий телефон за номером: 097-702-17-09, бере участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху в різних випадках, реагує на надзвичайні ситуації та приймає участь у ліквідації їх наслідків. Забезпечує охорону громадського порядку під час проведення масових заходів, благодійних акцій та ярмарок. Щодня проводиться профілактична робота серед населення, спрямована на запобігання правопорушень.

Комунальне підприємство «Муніципальна Варта» також задіяна до охорони адміністративної будівлі органу поліції СПД №1ВП№4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

Патрулювання території Фонтанської ОТГ здійснюється цілодобово працівниками Комунального підприємства «Муніципальна Варта».

Комунальним підприємством «Муніципальна Варта» здійснено ряд завдань, покладених відповідно до статутної діяльності, а також рішень Фонтанської сільської ради та її виконавчого комітету і розпоряджень В/О Сільського голови Фонтанської сільської ради з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням громадської безпеки, правил благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

За звітний період Комунальне підприємство «Муніципальна Варта» при патрулюванні території Фонтанської ОТГ щодо дотримання громадського порядку та виконання вимог чинного законодавства приймала участь у таких заходах:

1. Допомагала поліції при оформленні протоколів про адміністративне правопорушення:

а) ст.124 КУпАП (ДТП з постраждалими) - 28 випадків;

б) ст.124 КУпАП (ДТП без постраждалих) - 47 випадків;

в) ст.126 КУпАП (керування ТЗ без відповідних документів) - 28 випадків;

г) ст.130 КУпАП (алкогольне чи наркотичне сп’яніння) - 76 випадків;

д) ст.130 ч.2 КУпАП (повторне протягом року керування ТЗ у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) - 9 випадків;

е) ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) – 17 випадок;

є) ст.173-2 КУпАП (домашнє насильство) – 33 випадки;

ж) ст.178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв) – 31випадків;

з) ст.183 КУпАП (хибний виклик) – 36 випадків;

и) ст.185 КУпАП (злісна непокора працівнику поліції) - 7 випадків;

Інше – 276 випадків.

2. Допомагала поліції щодо реєстрації ЄРДР (кримінальні справи):

а) ст.185 ч.4 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану) - 9 випадків;

б) ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) – 15 випадків;

3. Допомагала поліції при оформленні іншого:

а) нещасний випадок – 5 випадків;

б) знайдення трупів – 8 випадків;

4. Допомога ДСНС під час пожеж:

а) при гасінні пожеж за межами населених пунктів (поля) - 72 випадки;

б) при гасінні пожеж в межах населених пунктів (будинки) – 26 випадків;

З 01.01.2025 року по 15.12.2025 року на території Фонтанської ОТГ зафіксовано 98 пожеж.

5. Допомога мешканцям у різних випадках - 113 випадків.

6. Допомога мешканцям у пошуку людей - 7 випадків, з них -4 дитини.

7. Приймала участь у заходах з сільською радою - 34 події.

8. Приймала участь у запобіганню суїциду - 2 випадки.

9. Допомога дільничному – 23 випадки.

10. Допомога СБУ – 10 випадків.

11. Допомога СОГ - 54 випадків.

12. Знайдено загублених людей – 3 випадки.

13. Знайдено вибухонебезпечних предметів - 23 випадки.

14. Виявлено підробку документів - 4 випадки.

15. Щоденно проводиться патрулювання спільно з прикордонниками узбережжя Фонтанської ОТГ.

На превеликий жаль, через військову агресію російської федерації проти України, на території Фонтанської ОТГ за період з 01.01 2025 року по15.12.2025 року відбулося 23 поховання загиблих воїнів - Героїв України, які стояли на захисті нашої держав, у чому безпосередню участь приймає КП «Муніципальна Варта» забезпечуючи організацію живого коридору, почесної варти під час поховання та вшанування загиблих.

Крім вищевказаного КП «Муніципальна Варта» опрацьовувала надходженні запити від депутатів Фонтанської сільської ради, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських активістів, правоохоронних органів і т.п., та складено протоколів (10 випадків) про адміністративне правопорушення відповідно до ст.152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

КП «Муніципальна Варта» спільно з співробітниками СПД№1ВП№4ОРУП№2ГУНП в Одеській області неодноразово залучалася до забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів на території Фонтанської ОТГ.

Щоденно при патрулюванні території Фонтанської ОТГ працівниками КП «Муніципальна Варта» здійснюється роз’яснювальна робота інформаційного характеру жителям Фонтанської ОТГ щодо дотримання правил благоустрою території ОТГ та комендантської години у період дії військового стану.

Комунальним підприємство «Муніципальна варта» здійснено ряд завдань, покладених відповідно до статутної діяльності, а також рішень Фонтанської сільської  ради та її виконавчого комітету і розпоряджень Сільського голови Фонтанської сільської ради з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням громадської безпеки, Правил благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

КП «Муніципальна варта» і надалі продовжує підвищувати рівень знань: де проводить наради з особовим складом щодо КУпАП - ККУ; проводить тренінги з медицини про надання першої медичної допомоги, та в будь який час доби готова прийти на допомогу мешканцям Фонтанського ОТГ

В.о. сільського голови 								Андрій СЕРЕБРІЙ