

**УКРАЇНА**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**П’ятдесят другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання**

**№ 2086 - VIII від 15 квітня 2024 року**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми розвитку земельних відносин**

**та охорони земель на території Фонтанської**

**ради Одеського району Одеської області на**

**2022-2025 роки за 2023 рік**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , із необхідністю надання звіту про виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, додається додаток №1 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів , бюджету , планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ**

Додаток №1 до

 рішення сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

 № 2086-VIII від 15.04.2024

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2023 рік**

назва цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї\_\_ затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідальний виконавець Програми - відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін реалізації Програми \_\_\_2023 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсягфінансування,тис. грн. | Фактичнопрофінансованоу звітномуперіоді, тис. грн. | Відсотоквиконаннязаходу, % | Інформаціяпро виконанняабо причининевиконання заходу |
|  | Проведення землеустрою на місцевому рівні | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с. Вапнярка, с. Фонтанка, с .Олександрівка та с-ще. Світле Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області ( в межах населених пунктів)**–**  | 2022-2025 | відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради | 500.0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробка технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель села Олександрівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 1 500. 0 | 1456,0 | 97,1 | економія по тендерним процедурам |
| Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробка технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сщ. Світле Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 1 000.0 | 981,0 | 98,1 | економія по тендерним процедурам |
| Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробка технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сщ. Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області **.** | 1 000.0 | 978,0 | 97,8 | економія по тендерним процедурам |
| Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробка технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 1 000.0 | 967,0 | 96,7 | економія по тендерним процедурам |
| Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі території Фонтанської територіальної громади Одеського району Одеської області  | 200.0 | 99,0 | 49,5 | економія по тендерним процедурам |
| Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж сщ.. Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 150 .0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 150.0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування інженерно-комунальної забудови, розташованої на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в с. Олександрівка , вул. Центральна,6 а  | 60.0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
|  |  | Експертна грошова оцінка земельних ділянок ( за рахунок авансових внесків внесених покупцем земельної ділянки **)** |  |  | 200.0 | 88,0 | 44,0 | економія по тендерним процедурам |
| Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки автодороги по вул. Ак. Заболотного сщ. Ліски Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 10.0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення амбулаторії в постійне користування КНП "Цент первинної медико-санітарної допомоги" на території с. Олександрівка Одеського району Одеської області  | 60.0 |  |  | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування закладів культури в постійне користування управлінню культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  | 120.0 |  |  | складено три договори на виготовлення проекту землеустрою. Для даних робіт необхідно було внести зміни в реєстрі на підставі рішення сесії , яка відбулася в листопаді 2023 року  |
| розробка проекту землеустрою кп " Муніципальна варта" | 60,0 |  |  | Договір №2607 від 26.07.2023р., під час розробки проекту через виявлені проблемні питання, які пов’язані з генпланом , була підписана додаткова угода на розірвання договору від 29.12.2023р |
| Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування закладів освіти | 49,5 | 49,5 | 100 | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
|  |  | **ВСЬОГО** | **6059,5** | **4618,5** | **76,2** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| 1 | Розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Фонтанської сільської ради | 1 |  | Не завершено роботи з виготовлення | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| 2 | Проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту та розробка технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель | 5 | 4 | Не завершено роботи з виготовлення | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| 3 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (заклади освіти та заклади культури) | 8 | 2 | Не завершено роботи з виготовлення | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |
| 4 | Розроблення експертної грошової оцінки земельних ділянок ( за рахунок авансових внесків внесених покупцем земельної ділянки **)** | 1 | 1 | Не завершено роботи з виготовлення | Враховуючи необхідність доопрацювання технічної документації дані потребують подовження терміну виконання |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Метою програми є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель ,розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу землі, зростання її економічної цінності

**Програма є ефективною** в частині необхідності розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель, їх інвентаризації, уточнення меж, встановлення прав власності на земельні ділянки під об’єктами соціально-культурної сфери – що дозволить в перспективі розширити базу для надходжень до місцевого бюджету.

**Начальник відділу Тетяна МИХАЙЛОВА**